## Sheet1
宁夏社保资金信息化建设2019年上半年工作计划及任务分工表
序号 | 主要工作 | 具体内容 | 完成时限 | 负责单位 | 职责 | 责任人
1 | 预决算 管理 | 1、系统环境搭建 | 2018.10月 | 财政厅 | 负责搭建预决算管理云平台环境搭建。 | 彭惠珍
|  | 2、人社历史任务迁移 | 2019.1.3-14 | 财政厅 | 1、进行财政历史数据迁移工作； | 彭惠珍
[5 empty] | 2、进行人社、医保、就业历史任务及数据导入 | 彭惠珍
|  |  |  | 人社厅 | 1、人社业务部门负责历史任务迁移数据的确认； | 花自荣 王 实
2、人社技术部门负责对数据迁移过程中发生的问题进行处理和解决。
|  |  |  | 人社厅、医保局 | 1、负责历史任务迁移数据的确认； | 花自荣 慕力悟 韩宗赞
2、负责对数据迁移过程中发生的问题进行处理和解决。
|  | 3、预决算管理培训 | 2019.1.10-11 | 财政厅 | 准备培训环境（模拟进行2017财政和人社、医保取数关系）、组织进行培训工作。 | 彭惠珍
|  | 4、2018年决算工作 | 2019.1.18-1.27 | 财政厅 | 制定人社年报、医保年报和财政预决算报表取数公式，并且进行联调测试及编制运维工作。 | 彭惠珍 郭向阳
|  |  |  | 人社厅 | 1、人社业务部门配合实施人员制定财政决算报表与人社年报的取数公式（主要是解答双方取数关系）； | 许光宏 党秀丽
[5 empty] | 2、人社技术部门实现人社预决算管理与人社核算系统的取数关系，实现自动生成年报编报数据。 | 花自荣及人社技术团队
|  |  |  | 医保局 | 1、业务部门配合实施人员制定财政决算报表与医保局年报的取数公式（主要是解答双方取数关系）； | 慕力悟 韩宗赞
2、医保技术部门实现医保预决算管理与医保核算系统的取数关系，实现自动生成年报编报数据。
2 | 收入管理 | 1、制定收入管理衔接机制及内容 | 2019.1.7-3.1 | 财政厅、人社厅（包含就业局）、医保局、税务局 | 就目前税务征缴方式，各部门共同商讨社保基金收入管理衔接机制及内容 | 彭惠珍 郭向阳 刘 涛 鲁 军 荆 悦 田 丁 党秀丽 花自荣 朱春杰 慕力悟 韩宗赞
|  | 2、制定接口方式 | 2019.3.4-3.29 | 财政厅、人社厅、医保局、税务局 | 四方技术团队共同制定衔接技术方案。 | 郭向阳 花自荣 朱春杰 韩宗赞 各技术团队
|  | 3、接口开发 | 2019.4.1-4.26 | 财政厅、人社厅、医保局、税务局 | 四方技术团队依据接口方案开展开发。
|  | 4、联调测试 | 2019.4.29-5.24 | 财政厅、人社厅、医保局、税务局 | 四方技术团队依据接口方案开展联调测试。
|  | 5、用户试用 | 2019.6.1 | 财政厅、人社厅、医保局、税务局 | 四方用户开展试用工作。 | 彭惠珍 许光宏 朱春杰 慕力悟
3 | 支出管理（人社） | 1、制定衔接机制及内容 | 已完成 | 财政厅、人社厅 | 针对支出管理业务，将纸质单据变成电子单据，满足双方支出业务要求，制定业务衔接点及内容 | 彭惠珍 许光宏 刘 涛
|  | 2、制定接口方式 | 基本完成； 依据试用情况，可能会微调 | 财政厅、人社厅 | 双方技术团队共同制定衔接技术方案。 | 郭向阳 彭惠珍 刘 涛 许光宏 花自荣 各技术团队
|  | 3、接口开发 | 基本完成； 依据试用情况，可能会微调 | 财政厅、人社厅 | 双方技术团队依据接口方案开展开发。
|  | 4、联调测试 | 2019.2.19-3.29 | 财政厅、人社厅 | 双方技术团队依据接口方案开展联调测试。
|  | 5、用户试用 | 2019.4.1 | 财政厅、人社厅 | 双方用户开展试用工作。 | 彭惠珍 许光宏
|  | 6、制定衔接机制及内容 | 2019.1.7-3.1 | 财政厅、医保局 | 针对医保支出管理业务，将纸质单据变成电子单据，满足双方支出业务要求，制定业务衔接点及内容 | 彭惠珍 慕力悟
|  | 7、制定接口方式 | 2019.3.4-3.29 | 财政厅、医保局 | 双方技术团队共同制定衔接技术方案。 | 郭向阳 韩宗赞 各技术团队
|  | 8、接口开发 | 2019.4.1-4.26 | 财政厅、医保局 | 双方技术团队依据接口方案开展开发。
|  | 9、联调测试 | 2019.4.29-5.24 | 财政厅、医保局 | 双方技术团队依据接口方案开展联调测试。
|  | 10、用户试用 | 2019.6.1 | 财政厅、医保局 | 双方用户开展试用工作。 | 彭惠珍 慕力悟
4 | 调剂金 管理 | 1、制定衔接机制及内容 | 已完成 | 财政厅、人社厅 | 针对调剂金业务，将纸质单据变成电子单据，满足双方调剂金业务，制定业务衔接点及内容 | 彭惠珍 许光宏 刘 涛
|  | 2、制定接口方式 | 基本完成； 依据试用情况，可能会微调 | 财政厅、人社厅 | 双方技术团队共同制定衔接技术方案。 | 郭向阳 花自荣 各技术团队
|  | 3、接口开发 | 基本完成； 依据试用情况，可能会微调 | 财政厅、人社厅 | 双方技术团队依据接口方案开展开发。
|  | 4、联调测试 | 2019.2.19-3.29 | 财政厅、人社厅 | 双方技术团队依据接口方案开展联调测试。
|  | 5、用户试用 | 2019.4.1 | 财政厅、人社厅 | 双方用户开展试用工作。 | 彭惠珍 许光宏 刘 涛
|  | 6、制定衔接机制及内容 | 2019.1.7-3.1 | 财政厅、医保局 | 针对调剂金业务，将纸质单据变成电子单据，满足双方调剂金业务，制定业务衔接点及内容 | 彭惠珍 慕力悟
|  | 7、制定接口方式 | 2019.3.4-3.29 | 财政厅、医保局 | 双方技术团队共同制定衔接技术方案。 | 郭向阳 韩宗赞 各技术团队
|  | 8、接口开发 | 2019.4.1-4.26 | 财政厅、医保局 | 双方技术团队依据接口方案开展开发。
|  | 9、联调测试 | 2019.4.29-5.24 | 财政厅、医保局 | 双方技术团队依据接口方案开展联调测试。
|  | 10、用户试用 | 2019.6.1 | 财政厅、医保局 | 双方用户开展试用工作。 | 彭惠珍 刘轶文 慕力悟
5 | 财政补贴 管理 | 1、制定衔接机制及内容 | 2019.1.7-3.1 | 财政厅、人社厅、医保局、税务局 | 针对居民养老保险和居民医疗保险财政补贴收入，制定业务流程及衔接内容。接入人社财政补贴明细数据及申请表 | 彭惠珍 许光宏 鲁 军 刘轶文 慕力悟 朱春杰
|  | 2、制定接口方式 | 2019.3.4-3.29 | 财政厅、人社厅、医保局、税务局 | 四方技术团队共同制定衔接技术方案。 | 郭向阳 花自荣 韩宗赞 朱春杰 各技术团队
|  | 3、接口开发 | 2019.4.1-4.26 | 财政厅、人社厅、医保局、税务局 | 四方技术团队依据接口方案开展开发。
|  | 4、联调测试 | 2019.4.29-5.24 | 财政厅、人社厅、医保局、税务局 | 四方技术团队依据接口方案开展联调测试。
|  | 5、用户试用 | 2019.6.1 | 财政厅、人社厅、医保局、税务局 | 四方用户开展试用工作。 | 彭惠珍 许光宏 鲁 军 刘轶文 慕力悟 朱春杰
6 | 核算管理 | 1、制定衔接机制及内容 | 2019.1.7-3.1 | 财政厅、人社厅、医保局 | 接入人社和医保局各险种会计科目余额表。 | 彭惠珍 许光宏 郭向阳 花自荣 刘轶文 慕力悟 韩宗赞
|  | 2、制定接口方式 | 2019.3.4-3.29 | 财政厅、人社厅、医保局 | 双方技术团队共同制定衔接技术方案。 | 郭向阳 花自荣 韩宗赞 各技术团队
|  | 3、接口开发 | 2019.4.1-4.26 | 财政厅、人社厅、医保局 | 双方技术团队依据接口方案开展开发。
|  | 4、联调测试 | 2019.4.29-5.24 | 财政厅、人社厅、医保局 | 双方技术团队依据接口方案开展联调测试。
|  | 5、用户试用 | 2019.6.1 | 财政厅、人社厅、医保局 | 双方用户开展试用工作。 | 彭惠珍 许光宏 刘轶文 慕力悟
7 | 收入 支出 账户 余额 | 1、制定衔接机制及内容 | 2019.1.7-3.1 | 财政厅、人社厅、医保局 | 针对人社及医保局各险种收入户、支出户余额信息进行衔接，明确接入内容 | 彭惠珍 许光宏 郭向阳 花自荣 刘轶文 慕力悟 韩宗赞
|  | 2、制定接口方式 | 2019.3.4-3.29 | 财政厅、人社厅、医保局 | 双方技术团队共同制定衔接技术方案。 | 郭向阳 花自荣 韩宗赞 各技术团队
|  | 3、接口开发 | 2019.4.1-4.26 | 财政厅、人社厅、医保局 | 双方技术团队依据接口方案开展开发。
|  | 4、联调测试 | 2019.4.29-5.24 | 财政厅、人社厅、医保局 | 双方技术团队依据接口方案开展联调测试。
|  | 5、用户试用 | 2019.6.1 | 财政厅、人社厅、医保局 | 双方用户开展试用工作。 | 彭惠珍 许光宏 刘 涛 刘轶文 慕力悟
注：根据宁夏社会保险信息共享机制推进工作领导小组2019年第1次会议精神，自治区税务和医疗保障部门要主动与人社部门联系，做好相关工作的委托、协调工作；自治区人社厅在税务和医保相关业务还未完全开展之际，要给予税务和医保部门最大力度的支持；各部门相关负责人发生人事变动时，应及时通知宁夏社会保险信息共享机制推进工作领导小组协调办公室，并做好相应人员的更换。