## 宁夏大学新农科人才培养与创新研究院项目
附件2
中央预算内投资项目绩效目标自评表
（2022年度）
中央预算内投资项目名称 |  |  | 宁夏大学新农科人才培养与创新研究院项目
中央主管部门 |  |  | 教育部
地方主管部门 |  |  | 自治区教育厅 |  | 资金使用单位 | 宁夏大学
资金投入情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 11079 | 6153 |  | 55.54%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 10000 | 5074 |  | 50.74%
地方资金
|  |  | 其他资金 | 1079 | 1079 |  | 100%
资金管理情况 |  |  |  |  | 情况说明 |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 分配科学 | 严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。
|  |  | 下达及时性 | 下达及时 | 严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。
|  |  | 拨付合规性 | 拨付合规 | 严格按照支付制度的相关规定支付项目资金，未出现违规将资金从学校财政专户转入或支付到参建单位实有资金账号等问题。
|  |  | 使用规范性 | 使用规范 | 严格按照项目资金预算，做到专款专用，由全过程跟踪审计单位对项目资金使用进行全过程跟踪审计，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。
|  |  | 执行准确性 | 执行准确 | 按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。
|  |  | 预算绩效管理情况 | 好 | 严格按照上级单位下达的预算及绩效目标，开展绩效管理。
|  |  | 支出责任履行情况 | 好 | 严格按照《宁夏大学中央财政支持地方高校改革发展资金管理暂行办法》《宁夏大学预算绩效暂行管理办法》《宁夏大学基本建设管理办法》进行项目资金支出。
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 支持宁夏大学新农科人才培养与创新研究院项目建设，加快“双一流”高校建设，大力加强经济社会发展急需领域学科专业建设和人才培养，推动破解“卡脖子”关键核心技术，促进高等教育资源布局优化，有效提升高等教育对经济社会发展的支撑引领能力。 |  |  |  | 建设宁夏大学新农科人才培养与创新研究院，2022年完成建筑面积38720平方米，完成投资金额5074万元，资金支付完成率50.74%，分项工程项目验收通过率100%。通过建设该本项目，加强部区合建宁夏大学和“双一流”高校建设，提升科学研究和人才培养能力。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 项目数量 |  | 1 | 1
|  |  | 建筑面积 |  | 38720平方米 | 38720平方米
|  | 质量指标 | 分项工程项目验收通过率 |  | 100% | 100%
|  |  | 审计、督查、巡视等指出问题项目比例 |  | 0 | 0
|  | 时效指标 | 项目开工率 |  | 100% | 100%
|  |  | “两个责任”按项目落实到位率 |  | 100% | 100%
|  | 成本指标 | 中央预算内投资支付率 |  | ≥65% | 67.16%
|  |  | 年度计划投资完成率 |  | ≥80% | 50.74% | 未完成原因：由于新冠疫情影响，项目建设进度比较缓慢，未实现年度建设目标，导致项目资金支付未达标。整改措施：抓紧推进工程项目建设，尽快完成项目资金支付。
|  |  | 超规模、超标准、超概算项目比例 |  | 0 | 0
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 无
|  | 社会效益 指标 | 加强部区合建宁夏大学和“双一流”高校建设，提升科学研究和人才培养能力。 |  | 持续提升 | 持续提升
|  | 生态效益 指标 | 无
|  | 可持续影响指标 | 提升教学、科研等能力 |  | 持续提升 | 持续提升
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 师生满意度 |  | ≥90% | 90%
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

## 宁夏大学新闻传播学院与马克思主义学院教学实验楼项目
附件3
自治区预算内统筹投资项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 宁夏大学新闻传播学院与马克思主义学院教学实验楼
主管部门 |  |  | 自治区教育厅 |  |  | 实施单位 |  | 宁夏大学
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 545 | 545 | 353.97 |  | 10 | 64.7% | 6
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 400 | 400 | 353.97 |  | — | 88.5% | —
|  |  | 上年结转资金 | 145 | 145 | 0 |  | — | 0
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 提升新闻传播学院、马克思主义学院教育教学能力，解决新闻传播学院和马克思主义学院教学科研实训用房紧缺的问题。 |  |  |  |  | 建设宁夏大学新闻传播学院与马克思主义学院教学实验楼，建筑面积12400平方米，解决新闻传播学院和马克思主义学院教学科研实训用房紧缺的问题。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 建筑面积(平方米） |  | 12400 | 12400 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 工程项目验收通过率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  |  | 审计、督查、巡视等指出问题项目比例 |  | 0 | 0 | 10 | 10
|  | 时效指标 | “两个责任”按项目落实到位率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  |  | 投资计划转发用时达标率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  |  | 项目开工率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 自治区预算内统筹投资支付率 |  | 100% | 87% | 10 | 9 | 按照施工合同约定，该项目质保尚未结束，2023年底质保到期后，根据约定支付工程质量保证金，完成资金支付。
|  |  | 总投资完成率 |  | 100% | 98% | 10 | 9
|  |  | 超规模、超标准、超概算项目比例 |  | 0 | 0 | 10 | 10
| 效 益 指 标 （30分） | 经济效益 指标 | 无
|  | 社会效益 指标 | 人均受教育年限 |  | 有所提高 | 持续提升 | 5 | 5
|  | 生态效益 指标 | 无
|  | 可持续 影响指标 | 项目持续发挥作用时间 |  | ≥10年 | ≥10年 | 5 | 5
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度 指标 | 师生满意度 |  | ≥95% | 95% | 5 | 5
总 分 | [6 empty] | 100 | 98

## 宁夏大学19#学生公寓项目
附件3
自治区预算内统筹投资项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 宁夏大学文萃校区19#学生公寓项目
主管部门 |  |  | 自治区教育厅 |  |  | 实施单位 |  | 宁夏大学
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额：200 | 200 | 200 | 200 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 200 | 200 | 200 |  | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 建设宁夏大学文萃校区19#学生公寓项目，缓解宁夏大学学生住宿紧张问题，改善学校基本办学条件。 |  |  |  |  | 建设宁夏大学文萃校区 19#学生公寓项目,2023年3月已全面开工建设。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 建筑面积(平方米） |  | 8200 | 0 | 5 | 0 | 由于新冠疫情影响，项目前期招标一再延期，造成施工许可证于2023年1月6日办理完成，已进入冬歇期，无法开展工程建设。
|  | 质量指标 | 分项工程项目验收通过率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  |  | 审计、督查、巡视等指出问题项目比例 |  | 0 | 0 | 10 | 10
|  | 时效指标 | “两个责任”按项目落实到位率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  |  | 投资计划转发用时达标率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  |  | 项目开工率 |  | 100% | 0 | 10 | 0 | 由于新冠疫情影响，项目前期招标一再延期，造成施工许可证于2023年1月6日办理完成，已进入冬歇期，无法开展工程建设。
|  | 成本指标 | 自治区预算内统筹投资支付率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  |  | 总投资完成率 |  | 30% | 5% | 10 | 2
|  |  | 超规模、超标准、超概算项目比例 |  | 0 | 0 | 10 | 10
| 效 益 指 标 （30分） | 经济效益 指标 | 无
|  | 社会效益 指标 | 为缓解宁夏大学学生住宿紧张问题 |  | 有所提高 | 持续提升 | 5 | 5
|  | 生态效益 指标 | 无
|  | 可持续 影响指标 | 项目持续发挥作用时间 |  | ≥10年 | ≥10年 | 5 | 5
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度 指标 | 学生满意度 |  | ≥95% | 95% | 5 | 5
总 分 | [6 empty] | 100 | 77