## Sheet1
附件5
自治区项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 高等教育质量提升工程-宁夏大学
主管部门 |  |  | 宁夏大学 |  |  | 实施单位 |  | 宁夏大学
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 27304 | 27304 | 27092.53 |  | 10 | 99.23% | 9.6
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 27304 | 27304 | 27054.54 |  | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据自治区人民政府办公厅关于印发《宁夏回族自治区西路一流大学和一流学科建设方案的通知》（宁政办发【2016】221号）、宁夏回族自治区教育厅、宁夏回族自治区发展和改革委员会和宁夏回族自治区财政厅联合发文《关于开展本科高校向应用型转变试点工作的实施方案》（宁教高【2016】83号）、自治区人民政府办公厅关于印发《宁夏回族自治区深化高等学校创新创业教育改革实施方案的通知》（宁政办发【2016】78号）、宁夏回族自治区教育厅 宁夏回族自治区财政厅 关于印发《宁夏回族自治区西部一流高校和一流学科二期（2021-2025年）建设实施方案》的通知 宁教高【2020】178号、自治区党委办公厅 人民政府办公厅 《关于加强高等院校人才工作的实施意见》的通知 宁党办【2016】1号文件精神，2023年共申请高等教育质量提升工程专项经费6310万元。主要用于支持一流学科建设经费5000万元；高水平本科教育质量提升工程640万元；研究生教育质量提升工程100万元；创新创业教育质量提升工程380万元；高校数字化建设项目100万；对外合作交流项目90万元。 |  |  |  |  | 1.重点支持了民族学、化学工程与技术、水利工程、园艺学、草学等16个学科建设。2.高水平师资力量持续加强。4名优秀专家学者依托我校成功入选“长江学者奖励计划”，引进145名博士，新增1个博士后科研流动站、2 个自治区人才小高地。3.科学研究综合实力持续提高。获批各级各类科研项目 856 项，科研立项经费达到2.84亿元；获立项资助国家自然科学基金96项，立项数量创历史新高。3.人才培养质量持续提升。获批第二批国家级一流本科课程3门，7个专业通过教育部师范类专业第二级认证，获批自治区课程思政示范课程10门，35门课程入选国家智慧教育公共服务平台，首次建立10门双语在线课程，培育数字化教材100本，获评高校毕业生就业考核工作优秀等次及“全区就业工作典型示范高校”。4.研究生培养质量稳步提升。改革研究生分类培养模式，拓宽科教融合联合培养渠道，获批国家级科技小园20个，建立15个产教融合联合培养示范基地。5.学生创业实践项目斩获第十六届全国大学生创新年会“最佳创业项目”，在中国国际大学生创新大赛获1金2银6铜，学校成为全区唯一连续三年获得金奖的高校。6.强化信息化系统建设归口管理，推进校园网络扩容，完成教师画像系统一期建设工作，打造集成化智慧教学运行中心。7.对外合作交流持续深化。与上海交通大学等5所对口合建高校实现了校级主要领导互访全覆盖，校地（企）“5+N”交流合作深入推进，与英国哈德斯菲尔德大学等国外大学开展实质性合作，正式成为“一带一路”语言教育文化组织联盟成员，持续加强孔子学院建设。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 指标1：建设国内一流学科（A类）数量 |  | 5个 | 5个 | 2 | 2
|  |  | 指标2：建设西部一流学科（B类）数量 |  | 6个 | 6个 | 2 | 2
|  |  | 指标3：建设自治区重点培育学科数量 |  | 5个 | 5个 | 2 | 2
|  |  | 指标4：引进博士学位教师数量 |  | 11名 | 15人 | 2 | 2
|  |  | 指标5：支持管理辅助岗位数量 |  | 220人 | 181人 | 2 | 1.6 | 原因分析：2023年，学校在党群行政部门、教学单位、教辅单位全面开展“三定”，出台《宁夏大学党群行政部门（机构）编制方案》，减少管理辅助岗位数量。 改进措施：进一步精简岗位、提高效能，形成目标明确、权责清晰、制度规范、充满活力、高效科学的现代化基层治理架构。
|  |  | 指标6：教师培训、进修、访学、学历提升和学术交流数量 |  | 25人 | 120人 | 2 | 2
|  |  | 指标7：博士后人数 |  | 20人 | 19人 | 2 | 1.9 | 原因分析：1名博士后因个人原因退站。 改进措施：持续加大博士后科研流动站建设力度，充分发挥博士后制度在学校人才引进中的重要作用，推动博士后人员成为吸引、培养和选拔优秀青年人才的重要渠道。
|  |  | 指标8：高水平本科质量提升工程项目 |  | 6个 | 6个 | 2 | 2
|  |  | 指标9：创新创业教育质量提升工程 |  | 5个 | 5个 | 2 | 2
|  |  | 指标10：东西部高校合作交流项目 |  | 2个 | 2个 | 2 | 2
|  |  | 指标11：专业研究生教育素质提升项目 |  | 1个 | 1个 | 2 | 2
|  |  | 指标12：高校数字化建设项目 |  | 1个 | 1个 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 指标1：支持建设的一流学科占学校一级学科比例 |  | 51.6% | 51.6% | 2 | 2
|  |  | 指标2：第五轮学科评估进入前70%的学科占参评学科比例 |  | ≥33% | 48% | 2 | 2
|  |  | 指标3：进入ESI世界排名前1%的学科数 |  | 2个 | 3个 | 2 | 2
|  |  | 指标4：博士学位教师占比 |  | 60% | 60% | 2 | 2
|  |  | 指标5：新引进教师年终考核合格率 |  | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 指标6：研究生学位论文抽检合格率 |  | 99% | 99.04% | 2 | 2
|  |  | 指标7：自治区级以上学科竞赛获奖 |  | 136项 | 330项 | 2 | 2
|  |  | 指标8：考研升学率（含出国境） |  | ≥15% | 19.08% | 2 | 2
|  |  | 指标9：纵向科研经费较上一年度增长率 |  | ≥15% | 0% | 2 | 0 | 原因分析：国家和自治区各类科研项目总经费预算下调，科研项目数量较2022年增加，但经费较2022年基本持平，导致未实现经费增长目标。 改进措施：继续提高科研项目立项数量。
|  |  | 指标10：横向科研经费较上一年度增长率 |  | ≥20% | 28.2% | 2 | 2
|  |  | 指标11：教学科研平台功能实现率 |  | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 指标12：配套设施设备质量合格率 |  | 100% | 100% | 2 | 2
|  | 时效指标 | 指标1：建设任务完成时限 |  | 2023年底 | 2023年底 | 2 | 2
|  |  | 指标2：年度专项经费支付进度 |  | 每年12月31日前全部完成支付 | 99.09% | 10 | 9.6 | 原因分析：一是维修改造类项目审定金额低于合同金额，造成资金结余；二是部分项目质保期一年，留有质保金。 改进措施：将继续加强预算管理，力求做到立项依据充分、计算标准科学，及早启动预算，加强资金使用管理制度培训，尽量避免项目资金结转。
|  |  | 指标3：项目开展及时率 |  | 100% | 100% | 2 | 2
|  | 成本指标 | 指标1：建设国内一流学科（A类）经费 |  | 国内一流学科（A类）：工科2个，400万元/年；理科农科2个，320万元/年；人文社科1个，240万元/年。 | 国内一流学科（A类）：工科2个，400万元/年；理科农科2个，320万元/年；人文社科1个，240万元/年。 | 2 | 2
|  |  | 指标2：建设西部一流学科（B类）经费 |  | 西部一流学科（B类）工科2个，200万元/年；理科农科2个，160万元/年；人文社科2个，120万元/年。 | 西部一流学科（B类）工科2个，200万元/年；理科农科2个，160万元/年；人文社科2个，120万元/年。 | 2 | 2
|  |  | 指标3：建设自治区重点培育学科经费 |  | 自治区重点培育学科：理科农科2个，120万元/年；人文社科3个，80万元/年。 | 自治区重点培育学科：理科农科2个，120万元/年；人文社科3个，80万元/年。 | 2 | 2
|  |  | 指标4：博士及高层次人才安家费 |  | 根据《宁夏大学人才引进管理办法》，引进博士安家费分四类，一类60万元、二类50万元、三类40万元、四类30万元。 | 按一类60万元、二类50万元、三类40万元、四类30万元发放安家费。 | 2 | 2
|  |  | 指标5：支持管理辅助岗位薪资 |  | 依据《宁夏大学劳务派遣用工管理办法》，人均薪资待遇5.4万元/年。 | 按5.4万元/年标准支持。 | 1 | 1
|  |  | 指标6：支持教师培训、进修、访学、学历提升和学术交流经费 |  | 人均1.6万元/年 | 人均1.6万元/年。 | 2 | 2
|  |  | 指标7：博士后薪资 |  | 根据《宁夏大学博士后管理办法（修订）》，学校为非定向博士后提供薪资16.4万元/年，为在职博士后提供薪资4万元/年。 | 根据《宁夏大学博士后管理办法（修订）》，学校为非定向博士后提供薪资16.4万元/年，为在职博士后提供薪资4万元/年。 | 1 | 1
|  |  | 指标8：高水平本科质量提升工程项目 |  | 640万元 | 640万元 | 2 | 2
|  |  | 指标9：创新创业教育质量提升工程 |  | 380万元 | 380万元 | 2 | 2
|  |  | 指标10：东西部高校合作交流项目 |  | 90万元 | 90万元 | 2 | 2
|  |  | 指标11：建专业研究生教育素质提升项目 |  | 100万元 | 100万元 | 2 | 2
|  |  | 指标12：高校数字化建设项目 |  | 100万元 | 100万元 | 2 | 2
| 效 益 指 标（30分） | 经济效益 指标 | 指标1：科技成果转化数量 |  | 30项 | 34项 | 2 | 2
|  |  | 指标2：科技成果转化收入 |  | 300万元 | 422万元 | 2 | 2
|  | 社会效益 指标 | 指标1：学生当年初次就业率 |  | ≥80% | 87.72% | 2 | 2
|  |  | 指标2：产出和转化支撑宁夏经济社会发展的重要成果数量 |  | 48项 | 54项 | 2 | 2
|  |  | 指标3：产出咨政报告、年度报告等代表性智库成果数量 |  | 8项 | 31篇 | 1 | 1
|  | 生态效益 指标 | 指标1：助推黄河流域生态保护和高质量发展先行区建设的作用 |  | 促进 | 促进 | 1 | 1
|  | 可持续 影响指标 | 指标1：学科排名 |  | 较上年有所上升 | 上海软科中国大学排名中学校综合排名上升至149 名。 | 1 | 1
|  |  | 指标2：配套设施完善性 |  | 完善 | 完善 | 1 | 1
|  |  | 指标3：长效管理机制健全性 |  | 健全 | 健全 | 1 | 1
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度 指标 | 指标1：师生满意度 |  | ≥95% | 95% | 1 | 1
|  |  | 指标2：校友满意度 |  | ≥95% | 95% | 1 | 1
|  |  | 指标3：社会满意度 |  | ≥95% | 95% | 1 | 1
总 分 | [6 empty] | 100 | 97.1
注意事项：总分100=绩效指标90分+资金执行情况10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。