## 自治区项目支出绩效自评表
附件2
自治区项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 中央专项彩票公益金支持大学生创新创业教育项目
主管部门 |  |  | 宁夏大学 |  |  | 实施单位 |  | 创新创业学院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 106.71 | 106.71 | 87.59 |  | 10 | 82.08% | 8
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 90 | 90 | 70.88（23万计财已受理，还未付款，本周支付出去） |  | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 | 16.71 | 16.71 | 16.71 |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：建设国家级创新创业学院（以下简称双创学院）、国家级创新创业教育实践基地（以下简称实践基地）。 目标2：指导双创学院围绕创新创业教改课题、课程、教材、师资等，实践基地围绕学生创新创业训练，筛选、培育、孵化创新创业项目等，面向省内高校开展创新创业教育工作，服务区域创新创业教育协同发展，整体提升创新创业教育质量，提高大学生创新创业能力。 |  |  |  |  | 2023年，通过中央专项彩票公益金支持大学生创新创业教育项目实施，我区双创学院、实践基地建设取得明显成效，实施了一批服务区域创新创业人才培养改革、教学改革与评价的课题，建成了一批面向地方高校创新创业教育的优质课程和数字化教材，开展了面向全区高校的较大规模的创新创业师资培训，培育了一批大学生创新创业训练实践项目，筛选、孵化了28个大学生创业企业，示范、引领全区高校创新创业教育纵深发展。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 双创学院建设数量 |  | 1 | 1 | 3 | 3
|  |  | 实践基地建设数量 |  | 1 | 1 | 3 | 3
|  |  | 平均每个学院教学改革课题新增立项数量 |  | ≥1项 | 16 | 3 | 3
|  |  | 平均每个学院高质量创新创业课程建设数量 |  | ≥2门 | 8 | 3 | 3
|  |  | 高质量创新创业教材新增立项数量 |  | ≥1本/省 | 2 | 3 | 3
|  |  | 平均每个学院创新创业师资培训人数 |  | ≥100人次 | 169人次 | 3 | 3
|  |  | 平均每个学院新建创新创业课程选课学生人数 |  | ≥1000人次 | 48902人次 | 3 | 3
|  |  | 平均每个基地创新训练与创业实践项目建设数量 |  | ≥5项 | 22项 | 3 | 3
|  |  | 平均每个建设高校参加中国国际大学生创新大赛国赛团队数量 |  | ≥5个 | 9项 | 3 | 3
|  |  | 平均每个建设高校“青年红色筑梦之旅”团队数量 |  | ≥5个 | 24项 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 平均每个建设高校与企业产教融合合作协议数量 |  | ≥1个 | 5个 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 学院建设计划任务完成进度 |  | 按照任务书完成 | 按照任务书完成 | 5 | 5
|  |  | 基地建设计划任务完成进度 |  | 按照任务书完成 | 按照任务书完成 | 5 | 5
成本指标
| 效 益 指 标 （30分） | 经济效益 指标 | 平均每个基地项目成果转化数 |  | ≥2个 | 44个 | 10 | 10
|  | 社会效益 指标 | 平均每个基地带动就业岗位总数 |  | ≥10个 | 35个 | 10 | 10
|  |  | 每个建设高校服务省域内其他高校数量 |  | ≥5所 | 20所 | 10 | 10
|  | 生态效益 指标 | 指标1：
|  | 可持续 影响指标 | 指标1：
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度 指标 | 学生满意度 |  | ≥95% | ≥95% | 10 | 10
总 分 | [6 empty] | 100 | 98 | 主要是《创新创业导论》《创新创业案例集》两部数字化教材受出版社（中国人民大学出版社）业务量大、排版校对等待时间久等因素影响，未能在2023年12月完成出版发行，相关费用结转到了2024年
注意事项：总分100=绩效指标90分+资金执行情况10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。