## 自治区项目支出绩效自评表
附件2
自治区项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 国际交流与合作项目
主管部门 |  |  | 自治区教育厅 |  |  | 实施单位 |  | 宁夏大学
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 533.67 | 169.74 |  | 10 | 31.81% | 3.2
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 402 | 402 | 129.32 |  | 6 |  | —
|  |  | 上年结转资金 | 131.67 | 131.67 | 40.42 |  | 10 |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 外国文教专家和教师聘请 |  | 8-10人 | 11人 | 3 | 3
|  |  | 丝绸之路国际产学研用合作会议分论坛 |  | 2场 | 2场 | 2 | 2
|  |  | 丝绸之路国际产学研用合作会议-中外导师联合培养研究生 |  | 18名博士、 36名硕士 | 18名博士、 36名硕士 | 3 | 3
|  |  | 中外合作办学项目建设费 |  | 2项 | 2项 | 3 | 3
|  |  | 选派学生赴国（境）外高水平大学开展访学研修 |  | 10人 | 40人 | 3 | 2 | 根据疫情政策调整，学生赴国（境）外高水平大学开展访学需求量大增，原计划全额资助，改为部分资助，增加了资助人数。
|  |  | 来华留学生奖学金 |  | 74人 | 74人 | 3 | 3
|  |  | 夏令营 |  | 1项 | 1项 | 2 | 2
|  |  | 汉语大赛 |  | 项 | 项 | 2 | 2
|  |  | 中外导师联合培养研究项目 |  | 1项 | 1项 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 指标1：按照项目管理办法实施项目监管，确保项目高质量实施 |  | 100% | 100% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 指标1：项目按期完成率 |  | 2023-12-30 | 各类项目指标完成率100% | 3 | 3
|  | 成本指标 | 对外合作办学 |  | 100万元 | 100万元
|  | 成本指标 | 人才培养-访学交流 |  | 40万元 | 31.462937万元 | 3 | 2 | 根据疫情政策调整，学生赴国（境）外高水平大学开展访学需求量大增，原计划全额资助，改为部分资助，增加了资助人数，资助总金额略微超出计划。
|  |  | 港澳台交流项目 |  | 5万元 | 5万元 | 2 | 2
|  |  | 汉语大赛 |  | 3万元 | 3万元 | 2 | 1
|  |  | 国际产学研用会议 |  | 14万元 | 14万元 | 2 | 2
|  |  | 师资队伍建设-外籍教师 |  | 60万元 | 49.85241万元 | 3 | 3 | 2名教师工资由学科经费发放。
|  |  | 夏令营 |  | 12万元 | 12万元 | 2 | 0
|  |  | 中外导师联合培养研究项目 |  | 88万元 | 70万元 | 3 | 3
|  |  | 来华留学生奖学金 |  | 80万元 | 80万元 | 3 | 3
| 效 益 指 标 （30分） | 经济效益 指标 | 指标1：
|  | 社会效益 指标 | 指标1：宁夏国际化发展水平，提高国际人才培养水平和培养数量逐年增加、质量逐年提升 |  | 我区与“一带一路“沿线国家教育的国际合作与交流质量逐年提升，教育对外开放水平逐年提升，覆盖面进一步扩大，海外影响力得到提升。 | 共40名学生赴3个国家和地区访学，其中赴日本大阪公立大学访学交流研究生6名，赴澳大利亚悉尼大学短期培训研究生5名，赴澳门大学短期培训研究生6名、本科生19名，相对于往年访学生人数有了较大的提高。 | 15 | 15
|  | 生态效益 指标 | 指标1：
|  | 可持续 影响指标 | 指标1：教育对外开放水平及海外影响力逐年提高 |  | 通过教育国际交流与合作项目的实施，我区教育对外开放水平将进一步加大，我区高等教育和职业教育国际化水平有效提升，促进我区教育国际人文交流，提升整体师资水平，为培养“一带一路”沿线国家高水平的、适应当地经济社会发展急需的高层次创新人才，为“开放宁夏”建设提供人才支撑，为讲好宁夏故事、宁大故事助力。 | 继续做好我校与新西兰尼尔森马尔伯勒理工学院、马来西亚彭亨大学中外合作办学项目，本年度完成101名项目学生学籍注册，并及时向教育厅、教育部等上级部门报送项目情况。 通过举办“丝绸之路产学研用合作会议”分论坛等国际会议，我校教师积极与海外高水平大学教师开展科研合作、联合培养研究生等工作。 | 15 | 15
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度 指标 | 指标1：师生满意率 |  | 参与项目师生满意率达到90%以上。 | 参与项目师生满意率达到93.2%以上。 | 10 | 10
总 分 | [6 empty] | 100 | 88.2
注意事项：总分100=绩效指标90分+资金执行情况10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。