## 自治区项目支出绩效自评表
附件2
自治区项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 美育质量提升工程专项
主管部门 |  |  | 宁夏大学 |  |  | 实施单位 |  | 宁夏大学
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 42.2498 | 42.2498 | 42.222 |  | 10 | 99.93 | 9.93
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 40 | 40 | 40 |  | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 | 2.2498 | 2.2498 | 2.222 |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 指标1：开展高雅艺术进校园活动 |  | 2场 | 4场 | 5 | 5
|  |  | 指标2：举办全区大学生艺术展演校级选拔赛 |  | 1次 | 1次 | 5 | 5
|  |  | 指标3：参加全区大学生艺术展演 |  | 1次 | 1次 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 指标1：开展高雅艺术进校园活动完成度 |  | 95%以上 | 100% | 5 | 5
|  |  | 指标2：举办全区大学生艺术展演校级选拔赛完成度 |  | 95%以上 | 100% | 5 | 5
|  |  | 指标3：参加全区大学生艺术展演完成度 |  | 95%以上 | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 指标1：开展高雅艺术进校园活动 |  | 每学期1次 | 春季学期1次，秋季学期3次 | 5 | 5
|  |  | 指标2：举办全区大学生艺术展演校级选拔赛 |  | 春季学期初选，秋季学期校赛 | 春季学期初选，秋季学期校赛 | 5 | 5
|  |  | 指标3：参加全区大学生艺术展演 |  | 秋季学期参加 | 秋季学期参加 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 指标1：开展高雅艺术进校园活动 |  | 12.2498万 | 12.222038万 | 1 | 0.99 | 剩余277.62元金额较小，无法报销
|  |  | 指标2：举办全区大学生艺术展演校级选拔赛 |  | 20万 | 20万 | 2 | 2
|  |  | 指标3：参加全区大学生艺术展演 |  | 10万 | 10万 | 2 | 2
| 效 益 指 标 （30分） | 经济效益 指标 | 指标1：开展高雅艺术进校园活动 |  | 助力提高青年学生的美育素质 | 青年学生的美育素质得到提高 | 3 | 3
|  |  | 指标2：举办全区大学生艺术展演校级选拔赛 |  | 提升学校学生美育工作的专业化、规范化、科学化水平 | 学校学生美育工作的专业化、规范化、科学化水平得到提升 | 3 | 3
|  |  | 指标3：参加全区大学生艺术展演 |  | 提升学校学生美育工作的专业化、规范化、科学化水平 | 学校学生美育工作的专业化、规范化、科学化水平得到提升 | 3 | 3
|  | 社会效益 指标 | 指标1：开展高雅艺术进校园活动 |  | 助力提高青年学生的美育素质 | 青年学生的美育素质得到提高 | 4 | 4
|  |  | 指标2：举办全区大学生艺术展演校级选拔赛 |  | 参加艺术展演等大型演出、赛事，不断提升社会影响力和学校社会声誉度。 | 社会影响力和学校社会声誉度得到提升。 | 4 | 4
|  |  | 指标3：参加全区大学生艺术展演 |  | 参加艺术展演等大型演出、赛事，不断提升社会影响力和学校社会声誉度。 | 社会影响力和学校社会声誉度得到提升。 | 4 | 4
生态效益 指标
|  | 可持续 影响指标 | 指标1：开展高雅艺术进校园活动 |  | 助力青年学生综合素质的持续提升 | 青年学生综合素质持续提升 | 3 | 3
|  |  | 指标2：举办全区大学生艺术展演校级选拔赛 |  | 助力青年学生综合素质的持续提升 | 青年学生综合素质持续提升 | 3 | 3
|  |  | 指标3：参加全区大学生艺术展演 |  | 助力青年学生综合素质的持续提升 | 青年学生综合素质持续提升 | 3 | 3
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度 指标 | 指标1：开展高雅艺术进校园活动 |  | 95%以上 | 98% | 4 | 4
|  |  | 指标2：举办全区大学生艺术展演校级选拔赛 |  | 95%以上 | 98% | 3 | 3
|  |  | 指标3：参加全区大学生艺术展演 |  | 95%以上 | 98% | 3 | 3
总 分 | [6 empty] | 100 | 99.92 | 剩余277.62元金额较小，无法报销
注意事项：总分100=绩效指标90分+资金执行情况10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。