## 5
附件3
自治区项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 中央新疆西部等地区教育特殊补助资金预算
主管部门 |  |  | 宁夏大学 |  |  | 宁夏大学
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 186.97 | 186.97 | 83.54 |  | 10 | 44.68% | 4.5
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 185 | 185 | 83.54 |  | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 | 1.97 | 1.97 | 0 |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 | 0 |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 2024年申请项目资金152.5万，其中铸牢中华民族共同意识教育示范校5万元，铸牢中华民族共同意识实践基地31.5万元，特殊教育补助资金116万元。 |  |  |  |  | 2024年申请项目资金152.5万，其中铸牢中华民族共同意识教育示范校5万元，铸牢中华民族共同意识实践基地31.5万元，特殊教育补助资金116万元。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 特殊教育补助资金 |  | 1项 | 1项 | 6.25 | 4 |  |  | 特殊教育补助资金
|  |  | 铸牢中华民族共同意识教育基地建设 |  | 1个 | 1个 | 6.25 | 4 |  |  | 铸牢中华民族共同意识教育基地建设
|  |  | 铸牢中华民族共同意识教育示范校 |  | 1个 | 1个 | 6.25 | 4 |  |  | 铸牢中华民族共同意识教育示范校
|  | 质量指标 | 项目完成质量 |  | 大于95% | 完成 | 6.25 | 6.25
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 2024年底 | 完成 | 6.25 | 6.25
|  | 成本指标 | 特殊教育补助资金 |  | 116万元 | 完成 | 6.25 | 4
|  |  | 铸牢中华民族共同意识教育基地建设 |  | 31.5万元 | 完成 | 6.25 | 4
|  |  | 铸牢中华民族共同意识教育示范校 |  | 5万元 | 完成 | 6.25 | 4
| 效 益 指 标 （30分） | 经济效益 指标 | 指标1：
|  | 社会效益 指标 | 提高高校民族意识教育 |  | 长期 | 完成 | 15 | 15
|  | 可持续 影响指标 | 加强中华民族共同意识教育 |  | 逐年 | 完成 | 15 | 15
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度 指标 | 指标1：师生满意度 |  | 大于95% | 完成 | 10 | 10
总 分 | [6 empty] | 100 | 81