## 5
附件1
自治区项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 党建、思政专项-宁夏大学--宁夏大学
主管部门 |  |  | 自治区财政厅 |  |  | 实施单位：宁夏大学
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 127.52 | 127.52 | 32.44 |  | 10 | 25.44% | 2.5
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 97.1 | 97.1 | 11.33 |  | — | 11.67% | —
|  |  | 上年结转资金 | 30.42 | 30.42 | 21.11 |  | — | 69.4% | —
|  |  | 其他资金 | 0 |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1、完成2023年度约5000余名新生的军事技能训练工作 |  |  |  |  | 完成
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 实施高校党建提升项目 |  | 1个 | 1个 | 8 | 8
|  | 数量指标 | 提升高效思政工作 |  | 1项 | 1项 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 项目完成质量 |  | 大于95% | 大于95% | 9 | 5
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 9 | 5
|  | 成本指标 | 实施高校党建提升项目支持 |  | 21.1万元 | 6.33万元 | 8 | 4
|  | 成本指标 | 提升高效思政工作资金支持 |  | 76万元 | 5万元 | 8 | 2
| 效 益 指 标 （30分） | 社会效益 指标 | 提升学校马克思主义学院社会影响力 |  | 逐年提高 | 逐年提高 | 15 | 15
|  | 可持续 影响指标 | 推动学校马克思主义学院发展可持续发展 |  | 逐年提高 | 逐年提高 | 15 | 15
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度 指标 | 师生满意度 |  | 大于90% | 大于90% | 10 | 10
总 分 | [6 empty] | 100 | 74.5