## Sheet1
附件5
自治区项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 城乡义务教育补助经费（三保类）—宁夏大学附属中学
主管部门 |  |  | 宁夏大学 |  |  | 实施单位 |  | 宁夏大学附属中学
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 113.51 | 113.51 | 32.57 |  | 10 | 29% | 3
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 106.16 | 106.16 | 25.22 |  | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 | 7.35 | 7.35 | 7.35 |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 城乡义务教育补助经费（三保类）第一批103.31万元，其中中央直达75.47万元，自治区直达27.84万元，实施期1年。城乡义务教育补助经费第二批2.85万元，其中中央资金1.98万元，自治区直达0.87万元。上年结转资金7.35万元。项目内容包括为：1、公用经费，支持开展义务教育，保障学校正常运转。智慧课堂服务咨询费、信息化改善设备采购、科创课程教学资源教学器材采购，其他商品和服务支出。2、家庭经济困难学生补助，用于发放家庭经济困难学生补助。 |  |  |  |  | 按政策实施，保障学校正常运转，提升教育教学水平。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 家庭经济困难学生补助人数 |  | 40人 | 40人以上 | 2 | 2
|  |  | 科创课程教学器材采购批次 |  | 1批次 | 0 | 2 | 0 | 资金结转至2025年使用
|  |  | 其他商品和服务支出 |  | 1批次 | 0 | 2 | 0 | 资金结转至2025年使用
|  |  | 信息化改善设备采购批次 |  | 1批次 | 0 | 2 | 0 | 资金结转至2025年使用
|  |  | 智慧课堂服务咨询次数 |  | 1次 | 1次 | 2 | 2
|  |  | 第二批次资金办公设备采购批次 |  | 1批 | 0 | 2 | 0 | 资金结转至2025年使用
|  |  | 第二批次资金家庭经济困难学生补助人数 |  | 1人 | 0 | 2 | 0 | 资金结转至2025年使用
|  |  | 结转资金购买办公用品批次 |  | 1批次 | 1批次 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 商品采购合格率 |  | 大于90% | 已采购商品合格率大于90% | 4.5 | 2
|  |  | 结转资金使用率 |  | 大于90% | 大于90% | 4.5 | 4.5
|  | 时效指标 | 2024年12月31日前支付 |  | 2024年12月31日前完成支付 | 已采购货物、服务已按时支付 | 4.5 | 2
|  |  | 上年结转资金2024年12月31日前支付 |  | 按时完成支付 | 按时完成支付 | 4.5 | 4.5
|  | 成本指标 | 家庭经济困难学生补助 |  | 625元/生 | 25000元 | 2 | 2
|  |  | 科创课程教学器材采购费 |  | 400000元/批 | 0 | 2 | 0 | 资金结转至2025年使用
|  |  | 其他商品和服务支出 |  | 218100元/批 | 0 | 2 | 0 | 资金结转至2025年使用
|  |  | 信息化改善设备采购费 |  | 150000元/批 | 0 | 2 | 0 | 资金结转至2025年使用
|  |  | 智慧课堂服务咨询费 |  | 240000元/次 | 227200元 | 2 | 2
|  |  | 第二批次资金办公设备采购费 |  | 28000元/批 | 0 | 2 | 0 | 资金结转至2025年使用
|  |  | 第二批次资金家庭经济困难学生补助标准 |  | 500元/生 | 0 | 2 | 0 | 资金结转至2025年使用
|  |  | 结转资金购买办公用品 |  | 73509.74元/批 | 73509.74元 | 2 | 2
| 效 益 指 标（30分） | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 减轻困难学生上学压力 |  | 减轻0.01%以上 | 逐步减少贫困家庭 | 15 | 13
生态效益 指标
|  | 可持续 影响指标 | 保障学校正常运转，提升学校办学能力 |  | 提升0.01% | 稳步提升 | 15 | 11
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度 指标 | 老师满意度 |  | 大于85% | 大于85% | 10 | 8
总 分 | [6 empty] | 100 | 60
注意事项：总分100=绩效指标90分+资金执行情况10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。