## Sheet1
附件5
自治区项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 基础教育质量提升行动项目-宁夏大学附属中学
主管部门 |  |  | 宁夏大学 |  |  | 实施单位 |  | 宁夏大学附属中学
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 10 | 10 | 3.78 |  | 10 | 38% | 4
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 | 10 | 10 | 3.78 |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 实施项目：1、高考标准化考场及屏蔽设备建设项目一套，6万元。2、普通高考英语口语测试人机对话系统建设一套，4万元。 |  |  |  |  | 按政策实施，提升教育教学水平。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 高考标准化考场及屏蔽设备数量 |  | 1套 | 0 | 8 | 0
|  |  | 普通高考英语口语测试人机对话系统数量 |  | 1套 | 1套 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 结转资金使用率 |  | 大于90% | 40% | 9 | 4
|  | 时效指标 | 上年结转资金2024年12月31日前支付 |  | 按时完成支付 | 已购买货物、服务按合同已进行支付 | 9 | 4
|  | 成本指标 | 高考标准化考场及屏蔽设备款 |  | 6万元 | 0 | 8 | 0 | 结余资金待财政收回
|  |  | 普通高考英语口语测试人机对话系统款 |  | 4万元 | 3.78万元 | 8 | 8 | 结余资金待财政收回
| 效 益 指 标（30分） | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 教育教学环境改善 |  | 逐步提高 | 逐步提高 | 15 | 13
生态效益 指标
|  | 可持续 影响指标 | 学校基础设施满足教学需求，提升教学质量和教学水平 |  | 持续提升 | 持续提升 | 15 | 13
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度 指标 | 师生的满意度 |  | ≥85% | ≥85% | 10 | 8
总 分 | [6 empty] | 100 | 62
注意事项：总分100=绩效指标90分+资金执行情况10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。