## 自治区项目支出绩效自评表
附件2
自治区项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 宁夏大学时代创客科技企业孵化器科技创新后补助
主管部门 |  |  | 自治区科学技术厅 |  |  | 实施单位 |  | 宁夏大学创新创业学院（大学科技园办公室）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 20 | 20 | 20 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 20 | 20 | 20 |  | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 依照自治区级科技企业孵化器管理办法，持续做好孵化服务工作，组织在孵企业积极申报创新创业大赛和创新挑战赛，浓厚创新氛围、优化创新环境、提高孵化器在孵创新主体积极性。 |  |  |  |  | 组建了运营管理众创空间的专业机构，制定了一系列较完善的管理制度，如《宁夏大学时代创客众创空间孵化管理办法》等4个管理办法，定期开展创新创业讲座，传播创新创业知识；举办创新创业大赛，营造创新创业氛围。众创空间现有在孵企业14家、在孵创业团队10家，涉及领域包括现代农业、现代化工、科技服务、电子信息、文化旅游、检验检测等。与去年同期相比，在孵企业增长5家。在孵企业增长率达50%，展现出良好的成长势头。为在孵企业提供政策咨询、工商注册等服务20余次，服务创业者180人次；与学校、服务机构等合作开展创新创业相关培训活动7场；协助在孵企业、创新团队申报科技项目8项；先后与6家企事业单位、高校开展交流合作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 新增在孵企业数 |  | 10个 | 14 | 5 | 5
|  |  | 签约创业导师数 |  | 6个 | 10 | 5 | 5
|  |  | 签约创业导师数 |  | 10场 | 15 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 孵化环境优化 |  | 完善设施设备配置 | 完成众创空间文化建设及基础设施完善 | 5 | 5
|  |  | 组织管理完善情况 |  | 完善管理制度、优化运营模式 | 成立专职管理团队，制定了4项管理办法 | 5 | 5
|  |  | 人才队伍建设 |  | 持续提升孵化器管理人员服务能力 | 组织管理人员参加各项培训，提升能力 | 5 | 5
|  |  | 孵化器统计工作 |  | 按要求完成孵化器统计年报填报工作 | 严格按照火炬统计要求，在规定时间内完成数据填报工作 | 5 | 5
|  |  | 创新创业服务 |  | 提供创新创业相关服务，包括工商注册，财务管理，人力资源 | 众创空间为在孵企业提供政策咨询、工商注册等服务 | 5 | 3 | 目前暂未开始财务指导等深层次服务
|  | 时效指标 | 及时 |  | 及时下达 | 及时下达 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目年内投入成本 |  | 约5万/场 |  | 5 | 5
| 效 益 指 标 （30分） | 经济效益 指标 | / |  | /
|  | 社会效益 指标 | 创新创业氛围 |  | 持续浓厚 | 营造了浓厚的双创氛围 | 6 | 6
|  |  | 科技创新环境 |  | 持续改善 | 空间整理环境改善 | 6 | 6
|  |  | 创新主体积极性 |  | 持续提升 | 学生创新创业积极显著提高 | 6 | 6
|  | 生态效益 指标 | 生态环保类创新主体创业积极性 |  | 持续提高 | 3个创业项目涉及生态保护 | 6 | 6
|  | 可持续 影响指标 | 创新主体宣传渠道 |  | 长期搭建 | 发布图文信息、视频等内容共计179条，累计阅读量超过13万次，关注人数增加35.6% | 6 | 6
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度 指标 | 参赛单位满意度 |  | 大于90% | 师生满意度≥95% | 10 | 10
总 分 | [6 empty] | 100 | 98
注意事项：总分100=绩效指标90分+资金执行情况10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。