## Sheet1
附件5
自治区项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 教育项目统筹资金-宁夏大学附属中学
主管部门 |  |  | 宁夏大学 |  |  | 实施单位 |  | 宁夏大学附属中学
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 63.6 | 63.6 | 3.6 |  | 10 | 6% | 1
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 60 | 60 | 0 |  | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 2024年教育项目统筹资金项目60万元，上年结转资金3.6万元实施项目：1、校园安全设备采购，包括校门口防爆柱、安防道闸以及出入管理系统、其他安防设备，2、结转资金办公用品采购 |  |  |  |  | 按政策实施，落实义务教育学位保障机制政策，保障学校教育教学活动正常开展。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 校园安全设备采购项目 |  | ≤60万元/批 | 0 | 5 | 0 | 资金结转至2025年使用
|  |  | 结转资金购买办公用品 |  | ≥1批 | ≥1批 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 商品采购合格率 |  | 大于90% | 0% | 7.5 | 0 | 资金结转至2025年使用
|  |  | 结转资金使用率 |  | 大于90% | 大于90% | 7.5 | 7.5
|  | 时效指标 | 2024年12月31日前支付 |  | 2024年12月31日前完成支付 | 0 | 7.5 | 0 | 资金结转至2025年使用
|  |  | 上年结转资金2024年12月31日前支付 |  | 按时完成支付 | 按时完成支付 | 7.5 | 7.5
|  | 成本指标 | 校园安全设备采购项目 |  | 1批 | 0 | 5 | 0 | 资金结转至2025年使用
|  |  | 结转资金购买办公用品费用 |  | 3.6万元 | 3.6万元 | 5 | 5
| 效 益 指 标（30分） | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 设备采购验收合格率 |  | ≥90% | 0 | 15 | 0 | 资金结转至2025年使用
生态效益 指标
|  | 可持续 影响指标 | 设备采购可使用一年以上 | ≥1年 | ≥1年 | 0 | 15 | 0 | 资金结转至2025年使用
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度 指标 | 教师满意度 |  | 大于80% | 大于80% | 10 | 8
总 分 | [6 empty] | 100 | 34
注意事项：总分100=绩效指标90分+资金执行情况10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。