## 自治区项目支出绩效自评表
附件2
自治区项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 美育质量提升工程专项
主管部门 |  |  | 自治区财政厅 |  |  | 实施单位 |  | 宁夏大学
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 38.31 | 38.31 | 26.06 |  | 10 | 68.02% | 6.8
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 30 | 30 | 21.07 |  | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 | 8.31 | 8.31 | 4.99 |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 高雅艺术进校园活动 |  | 1项 | 4场 | 8 | 8
|  |  | 艺术展演项目 |  | 1项 | 1次 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 项目完成质量 |  | 大于95% | 100% | 9 | 9
|  | 时效指标 | 项目完成时效 |  | 2024年底 | 春季学期1次，秋季学期3次 | 9 | 9
|  | 成本指标 | 高雅艺术进校园活动 |  | 10万 | 12.222038万 | 8 | 8
|  |  | 艺术展演项目 |  | 20万元 | 20万 | 8 | 8
| 效益指标（30） | 社会效益 指标 | 推动高雅艺术影响力 |  | 逐年提升 | 逐年提升 | 15 | 15
|  | 可持续 影响指标 | 推动高校高雅艺术发展 |  | 稳步提升 | 稳步提升 | 15 | 15
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度 指标 | 师生满意度 |  | 大于95% | 大于95% | 10 | 10
总 分 | [6 empty] | 100 | 96.8
注意事项：总分100=绩效指标90分+资金执行情况10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。