## 自治区项目支出绩效自评表
附件2
自治区项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 自治区农业资源环境监测与保护项目(农业面源污染监测)
主管部门 | [5 empty] | 实施单位
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 424 | 424 | 422.2761 |  | 10 | 99.5934 | 9.96
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 424 | 424 | 422.2761 |  | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 2024年度根据《宁夏农业面源污染防治实施意见》安排资金424万元，主要用于1、农产品产地土壤及农产品重金属协同监测146万元。2、黄河流域典型农田面源污染物监测196万元，农用残膜回收利用项目50万元。4、秸秆还田监测及秸秆堆肥还田技术实验示范32万元 |  |  |  |  | 1. 超额完成了农产品产地土壤及农产品重金属协同监测 ，实际采集农产品样品340个，采集土壤样品122个。农产品与土壤协同监测点共获得4184余条监测数据，其中农产品2720条数据，土壤样品1464条数据。其中玉米取样量为235个，小麦取样量为29个，水稻取样量为11个，瓜果类取样量为15个，蔬菜类取样量为38个，其他作物取样量为12个。 2. 完成了引黄灌区典型农田面源污染物监测及污染系数测算。实际建立了污染监测修复示范区3个，引黃灌区面源污染监测长期监测基地3个。结合四排、五排、六排和永清沟长度及排域范围内农田面积，布设监测断面80个，其中，2024年新增断面5个，共采集水样1717个，主要监测分析总氮、总磷、硝态氮和铵态氮等4个水质指标，测试化验分析数据6868个。统计分析了干沟各监测断面水质的时空变化规律，测算了排水沟（月）污染排放量与污染负荷量，评价了各排水沟综合水质。 3. 完成了加强型氮磷流失监测点13个田块的氮磷流失系数测算，采集植株样品618个，主要测定植株氮含量；采集基础土壤样品测定449个，淋溶水样测定603个，监测指标包括总氮、总磷、硝态氮和铵态氮等指标，测试化验分析数据共计5010个。 4.建立了宁夏引黄灌区农田氮磷流失监测在线管理系统，已经实现了在线数据分析、数据查询和模型分析等功能。系统能对退域所有监测断面4个污染指标以图表的形式显示，并进行数据统计和对比分析；系统能对氮磷流失田块、示范区内氮磷流失量、流失系数进行分析和图表显示，在线系统对田块、示范区和退域的水资源、农作物、水质、氮、磷等进行汇总、统计、分析，并在柱状图、曲线图等显示和数据库构建。 5.采用高分辨率遥感影像获取土地利用类型，将第六排水沟划分为18个子区域和176个水文响应单元，监测第六排水沟流域内氮、磷流失的时空动态演变特征和污染负荷流失量，分析估测有机氮、 氨氮、 硝氮、 总氮、 有机磷、 矿物磷、 总磷7个指标，构建污染负荷估测评价模型。 6.在青铜峡市、永宁县、平罗县、灵武市对玉米秸秆还田后田间生产情况和土壤状况进行监测和应用示范。完成了秸秆还田生态效应监测样地耕作、栽培措施。完成监测点整地、施肥、灌溉、病虫草害防治等相关信息记录。完成监测点不同秸秆还田处理土壤全氮、碱解氮、有效钾、有机质及其组分、pH、水稳性团聚体、容重等的监测。 7.布设了50个地膜残留原位监测及调查点，其中，彭阳县7个监测点、原州区5个监测点、隆德县5个监测点、西吉县5个监测点、泾源县2个监测点、海原县5个监测点、中宁县2个监测点、沙坡头区2个监测点、盐池县2个监测点、利通区2个监测点、红寺堡区1个监测点、同心县4个监测点、西夏区1个、永宁县1个、贺兰县1个、灵武市1个、平罗县2个、惠农区1个、大武口区1个。以50个省级原位监测点农户和监测点周边484个农户为样本对象，通过原位残留监测，入户问卷调查形式开展宁夏回族自治区农田地膜使用及回收情况，获取种植户的基本信息、地膜使用、残膜回收情况、残膜回收成本、回收处理等数据资料。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
|  | 数量指标 | 指标1：农产品与土壤协同监测点位数 |  | ≥320个 | 340个 | 3 | 3 | 无偏差，超额完成。本年度的农产品与土壤协同监测点位数达340个。按照农业农村部《农业生态环境监测技术规范（试行）》的技术规范要求，按照每三年一个采样循环周期，本年度共采集土壤样品122个，采集农产品样品340个，检测分析了农产品样品中重金属铅（Pb）、汞（Hg）、镉（Cd）、铬（Cr）、镍（Ni）、铜（Cu）、锌（Zn）和类金属砷（As）8项指标，同步监测了土壤样品pH值、阳离子代换量（CEC）、有机质、机械组成等12项指标。 绘制了2024年度 ，农产品产地八种主要土壤重金属元素和pH值、阳离子代换量（CEC）、有机质空间插值分布图。确定本年度宁夏农田土壤中重金属的时间变化特征及其主要来源；发表学术论文4篇。
|  |  | 指标2：协同监测点农产品样品 |  | ≥320个 | 340个 | 2 | 2 | 无偏差，超额完成。2024年度共采集协同监测点农产品样品340个。其中玉米取样量为235个，小麦取样量为29个，水稻取样量为11个，瓜果类取样量为15个，蔬菜类取样量为38个，其他作物取样量为12个。农产品中As、Hg、Cr、Cu、Zn和Cd元素分布范围分别为：0.00700-0.400、0.0180、0.0110-0.360、0.216-12.4、0.508-47.0和0.00200-0.0840 mg/kg；所检测农产品样本中有2个点位镍元素；3个点位的农产品铅元素与国家限量值基本相同，其余所采集农产品的重金属元素含量均未超标。
|  |  | 指标3：协同监测点土壤样品 |  | ≥120个 | 122个 | 2 | 2 | 无偏差，超额完成。实际完成土壤样品122个。协同监测的土壤样品pH数值范围为：7.46-9.29；有机质含量数值范围为：3.63-38.1 g/kg；土壤阳离子交换量数值范围为：3.03-19.5 cmol/kg；砂粒级含量数值范围为：100.6-922.6 g/kg，粉粒级含量数值范围为：26.2-833.3 g/kg，粘粒级含量数值范围为：0.8-424.9 g/kg。土壤重金属中As、Hg、Cr、Ni、Cu、Zn和Pb元素含量分布范围为：3.69-15.7、0.0200-0.140、33.0-95.0、23.0-55.0、11.0-73.0、58.0-185和12.3-45.8 mg/kg，所有土壤样品重金属含量均未超标。
|  |  | 指标5：耕地地力监测点 |  | 8个 | 17个 | 3 | 3 | 无偏差，超额完成。本年度实际开展了17个耕地地力监测点的监测（其中银川市监测点7个、石嘴山市监测点3个、固原市监测点6个、中卫市监测点1个）。耕地整体土壤容重较大，孔隙度偏小。样地土壤普遍全氮极缺乏；土壤有效磷大多数在中等以上等级，普遍不缺有效磷；土壤钾素供应充足。监测点位土壤钙和镁供应充足。监测点位土壤普遍不缺乏有效锌、有效铜、有效锰、有效铁和有效硫，但缺乏有效硼和钼，有近一半土壤有效硅缺乏。
|  |  | 指标6：农药残留监测点 |  | 8个 | 15个 | 3 | 3 | 无偏差，超额完成，利用协同监测的方法，采集作物和土壤样品15对，玉米和水稻作物样品中农药各成分均未超出检出限，样品的农药污染风险较低。银川市灵武市临河镇红柳湾村小麦植株和土壤样品中杀虫剂吡虫啉含量分别为0.028（未超过小麦0.05 mg/kg的限量值）和0.254 mg/kg，一定程度表明该监测点可能存在杀虫剂吡虫啉污染的潜在风险。在玉米监测点位土壤样品中检测到杀虫剂氯虫苯甲酰胺、杀菌剂戊唑醇、除草剂和莠去津，表明玉米地土壤可能存在上述农药污染的潜在风险。吡虫啉和噻虫嗪在5个监测点位土壤中均有检出，含量分别为0.022-2.388 mg/kg和0.022-2.823 mg/kg；氯氰菊酯、氰戊菊酯、百菌清、苯醚甲环唑、嘧菌酯、烯酰吗啉在监测样地中均有检出，表明监测点土壤可能存在农药污染的潜在风险。
|  |  | 指标7：面源污染监测及面源污染治理修复技术示范区 |  | 不少于2个 | 3个 | 3 | 3 | 无偏差，超额完成，建立了3个面源污染监测及面源污染治理修复技术示范区。其中，平罗县渠口乡六中村（洪福农业合作社）：开展玉米氮磷流失系数测定示范，示范区面积2160亩，分析了退水沟中退水量、水质、总氮、总磷、铵态氮、硝态氮等多项指标参数，测算了氮磷流失量，计算氮磷流失系数。 在平罗县立头闸镇永惠村（立萍村家庭农场），开展小麦田块氮磷流失监测、测算氮磷流失系数，示范基地总面积200亩，记录示范区小麦种植模式、施肥模式、施肥次数与施肥量、灌水次数与灌水量；监测指标包括地下水位、小麦田淋溶水量、水质，检测淋溶水样水质总氮、铵态氮、硝态氮、总磷等指标，测算氮磷流失量，计算氮磷流失系数。在贺兰县常信乡四十里店村（稻鱼空间生态园区），开展稻鱼系统田块氮磷流失系数测定，示范区面积1600亩 。初步形成了宁夏典型农田田块尺度氮磷流失淋溶精准监测技术技术模式3套。
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 指标8：入黃排水沟布设监测断面数 |  | 75个 | 80个 | 3 | 3 | 无偏差，超额完成，完成入黄排水沟断面监测点80个。在引黄灌区第4、第5、第6农田排水沟，根据排水沟长度及排域面积，开展该退域内农田面源污染物监测。按照主要排水沟首部、尾部、主要支、干沟汇入点、主要支、干沟上游、县界、鱼池区域上下游、村庄生活排水区上下游、核心示范区排水沟汇入点等具体情况，共布设80个监测断面（其中第四排水沟26个、第五排水沟22个、第六排水沟12个、永清沟20个断面监测点）。依据农作物灌溉和退水特点，主要监测各排水沟不同段面汇水水量（流量、流速）及退水水体中总氮、铵态氮、硝态氮、总磷等水质指标。，2024 年共采集水样1717 个，主要监测分析总氮、总磷、硝态氮和铵态氮等4 个水质指标，测试化验分析数据6868 个。统计分析了干沟各监测断面水质的时空变化规律，测算了排水沟（月）污染排放量与污染负荷量，评价了各排水沟综合水质标识指数，提出了宁夏特色农田排水沟精准跟踪监测技术。提出了宁夏特色农田排水沟精准跟踪监测关键技术模式1 个。
|  |  | 指标9：引黄灌区加强型氮磷流失监测点数 |  | 13个 | 13个 | 3 | 2.8 | 无偏差，完成。在4、5、6排农田退域范围内和青铜峡灌区、扬黄灌区（同心）区域范围内完成13个农田氮磷流失定位加强监测点的农田氮磷流失监测。其中，石嘴山惠农区熊家庄设施蔬菜1个，城关区平罗盈丰农业专业合作社设施蔬菜1个，永宁县宁夏大学教学实验农场麦后复种1个、玉米部分有机肥替代优化监测点1个；玉米习惯性施肥优化监测点1个、玉米控释肥优化替代监测点1个，平罗县头闸镇立萍村、姚伏镇灯塔村、头闸镇田家营子村和永宁县农丰村宁夏国家气象站4个监测点；平罗、同心等3个监测点，主要监测作物为小麦、供港疏菜等。目前完成采集植株样品618 个，主要测定植株氮含量；采集基础土壤样品测定449 个，淋溶水样测定603 个，主要监测指标分析包括总氮、总磷、硝态氮和铵态氮等指标，测试化验分析数据共计5010 个。测算了不同农作物种植田块的氮磷流失量与淋溶系数。
|  |  | 指标10：面源污染长期试验监测基地 |  | 1个 | 1个 | 3 | 2.8 | 无偏差，完成。在宁夏大学教学实验农场建立长期监测基地1个，该监测点已在示范区退水沟布设农田退水水质自动监测站1台，布设自动水位、流量流速监测设备2套，已安装淋溶桶6个。该监测基地重点揭示出农田尺度（>400亩）田块大尺度下，引黄灌区主栽作物（玉米）化肥氮磷流失量与流失系数，明确农田尺度氮磷流失消减防控技术体系。计算主栽作物（玉米）在不同水肥管理措施下土壤氮磷流失量，流失系数。摸清以上4个示范区内作物氮量流失量规律，为种植业面源污染流失系数测算提供数据支撑，并提出消减农田氮磷流失的技术模式。但由于灌溉制度和作物布局的变化，农田退水明显减少，所采集到的农田退水样品较预期减少。
|  |  | 指标11：地膜残留原位监测点 |  | 50个 | 50个 | 2 | 1.8 | 无偏差，完成。在宁夏回族自治区开展地膜残留原位监测及调查（其中彭阳县7个监测点、原州区5个监测点、隆德县5个监测点、西吉县5个监测点、泾源县2个监测点、海原县5个监测点、中宁县2个监测点、沙坡头区2个监测点、盐池县2个监测点、利通区2个监测点、红寺堡区1个监测点、同心县4个监测点、西夏区1个、永宁县1个、贺兰县1个、灵武市1个、平罗县2个、惠农区1个、大武口区1个）。以50个省级原位监测点农户和监测点周边484个农户为样本对象，通过原位残留监测，入户问卷调查形式开展宁夏回族自治区农田地膜使用及回收情况，获取种植户的基本信息、地膜使用、残膜回收情况、残膜回收成本、回收处理等数据资料。
|  |  | 指标12：秸秆还田监测点 |  | 4个 | 4个 | 2 | 2 | 无偏差，完成。分别在青铜峡市、永宁县、平罗县、灵武市对玉米秸秆还田后田间生产情况和土壤状况进行监测。完成了秸秆还田生态效应监测样地耕作、栽培措施。完成监测点整地、施肥、灌溉、病虫草害防治等相关信息记录。完成了秸秆还田生态效应监测样地的生产情况。完成监测点作物种类、品种、种植和收获日期的调查，对不同秸秆还田处理作物产量，病害、虫害、草害、秸秆腐解率、秸秆碳和氮磷钾含量进行监测。完成了秸秆还田生态效应监测样地的土壤状况。完成监测点不同秸秆还田处理土壤全氮、碱解氮、有效钾、有机质及其组分、pH、水稳性团聚体、容重等的监测。
|  | 质量指标 | 指标1：严格按照国家、地方及行业标准执行相应质控措施，制定质量控制方案和指标 |  | 符合规范 | 符合规范 | 2 | 1.9 | 无偏差，完成。2024年度，项目组按照《全国农田地膜残留监测方案》《种植业氮磷流失量抽样调查及原位监测技术方案》、《全国农业污染源普查质量控制实施方案》等相关监测内容的技术规范和要求，制定质控方案和工作计划。在调查、布点、采样、样品运输、检测、数据录入等流程的每个节点配套制定质量控制技术措施。项目组邀请了宁夏回族自治区有经验专家现场检查了农田氮磷监测、原位淋溶监测点，确保监测采样的可靠性，确保了数据真实性、客观性，提高了监测、调查数据质量。采样阶段，对各县区采样情况进行现场检查，核实其是否严格落实采样质控管理的有关要求，对发现的问题进行及时纠正。对监测结果异常样品进行复测、复采。在数据分析审核中发现个别指标异常，及时用备样进行了复检，排除了从样品制备到测试分析过程中存在的污染和误差。在确定实验室环节没有问题后，安排对超标样品进行了复采并进行了加密采样，对数据异常点位重新进行化验分析。
|  |  | 指标2：制定质控方案，严格按照国家、地方及行业标准执行相应质控措施 |  | 符合规范 | 符合规范 | 2 | 1.9 | 无偏差，完成。严格按照《农产品产地土壤环境质量例行监测全程质量控制技术规定》的技术要求，结合了农业农村部关于农业生态环境监测“一张网”中《国家土壤环境监测网农产品产地土壤环境监测样品采集环节采样标准作业程序》《国家土壤环境监测网农产品产地土壤环境监测样品制备环节制样标准作业程序》《国家土壤环境监测网农产品产地土壤环境监测样品检测环节分析测试标准作业程序》的相关技术要求，开展了本年度的质量控制。采取巡回检查和专项检查等方式，通过听、看、问、查、考、评、验等多种方法和手段，定期或不定期的进行质量督导，及时发现问题和纠正质量工作中存在的问题。在采样阶段，对各小组采样情况进行现场检查，核实其是否严格落实采样质控管理的有关要求，对发现的问题进行及时纠正。样品检测期间，要求检测单位严格执行“实验室分析质量控制管理规定”。发现问题及时提出整改要求，整改检查合格后，再开展样品检测分析工作，确保了样品检测数据的准确性。对监测结果异常样品进行复测。在数据分析审核中发现个别指标异常，及时用备样进行了复检，排除了从样品制备到测试分析过程中存在的污染和误差。
|  | 时效指标 | 指标1：任务完成时限 |  | 12月 | 12月 | 3 | 3 | 无偏差，完成。2024年12月18日，项目主管单位宁夏自治区农业农村厅组织相关专家对项目进行了验收。专家认为，监测方法科学、质量控制规范、数据翔实可靠，完成了各项监测任务。委托天华（宁夏）会计事务所（特殊普通合伙）12月下旬针对各监测的经费使用开展了审计工作。
|  | 成本指标 | 指标1：土壤与农产品重金属协同监测费 |  | 100万元 | 基本支付完成 | 2 | 1.8 | 基本完成，有偏差，经费未能100%支付完成。截至2024年12月31日，所有成本指标在实施结束后，针对所有监测任务，委托天华（宁夏）会计事务所（特殊普通合伙）审计认定总支出422.276088万元，结余1.723912万元，预算执行率99.59%，结余资金比例0.41%。
|  |  | 指标3：耕地地力及农药残留检测 |  | 46万元 | 基本支付完成 | 2 | 1.8 | 基本完成，有偏差，经费未能100%支付完成。截至2024年12月31日，所有成本指标在实施结束后，针对所有监测任务，委托天华（宁夏）会计事务所（特殊普通合伙）审计认定总支出422.276088万元，结余1.723912万元，预算执行率99.59%，结余资金比例0.41%。
|  |  | 指标4：引黃灌区面源污染监测示范区监测费 |  | 10万元 | 基本支付完成 | 1 | 0.9 | 基本完成，有偏差，经费未能100%支付完成。截至2024年12月31日，所有成本指标在实施结束后，针对所有监测任务，委托天华（宁夏）会计事务所（特殊普通合伙）审计认定总支出422.276088万元，结余1.723912万元，预算执行率99.59%，结余资金比例0.41%。
|  |  | 指标5：入黃排水沟断面水质监测费 |  | 75万元 | 基本支付完成 | 2 | 1.8 | 基本完成，有偏差，经费未能100%支付完成。截至2024年12月31日，所有成本指标在实施结束后，针对所有监测任务，委托天华（宁夏）会计事务所（特殊普通合伙）审计认定总支出422.276088万元，结余1.723912万元，预算执行率99.59%，结余资金比例0.41%。
|  |  | 指标7：引黄灌区加强型氮磷淋溶流失监测点监测费 |  | 12万元 | 基本支付完成 | 1 | 1.8 | 基本完成，有偏差，经费未能100%支付完成。截至2024年12月31日，所有成本指标在实施结束后，针对所有监测任务，委托天华（宁夏）会计事务所（特殊普通合伙）审计认定总支出422.276088万元，结余1.723912万元，预算执行率99.59%，结余资金比例0.41%。
|  |  | 指标8：长期试验基地氮磷流失监测点监测费 |  | 99万元 | 基本支付完成 | 2 | 1.8 | 基本完成，有偏差，经费未能100%支付完成。截至2024年12月31日，所有成本指标在实施结束后，针对所有监测任务，委托天华（宁夏）会计事务所（特殊普通合伙）审计认定总支出422.276088万元，结余1.723912万元，预算执行率99.59%，结余资金比例0.41%。
|  | 成本指标 | 指标9：地膜残留原位监测 |  | 50万元 | 基本支付完成 | 2 | 1.8 | 基本完成，有偏差，经费未能100%支付完成。截至2024年12月31日，所有成本指标在实施结束后，针对所有监测任务，委托天华（宁夏）会计事务所（特殊普通合伙）审计认定总支出422.276088万元，结余1.723912万元，预算执行率99.59%，结余资金比例0.41%。
|  |  | 指标10：秸秆还田监测及秸秆堆肥试验示范 |  | 32万元 | 基本支付完成 | 2 | 1.8 | 基本完成，有偏差，经费未能100%支付完成。截至2024年12月31日，所有成本指标在实施结束后，针对所有监测任务，委托天华（宁夏）会计事务所（特殊普通合伙）审计认定总支出422.276088万元，结余1.723912万元，预算执行率99.59%，结余资金比例0.41%。
效 益 指 标 （30分）
|  | 社会效益 指标 | 指标1：保障农产品质量安全 |  | 显著 | 显著 | 6 | 5.8 | 完成，基本无偏差。作物和土壤样品农药检测显示，玉米和水稻作物样品中农药均未超出检出限，样品的农药污染风险较低。银川市灵武市临河镇红柳湾村水稻植株和土壤样品中杀虫剂吡虫啉含量分别为0.028和0.25 mg/kg，未超过水稻的限量值（0.050 mg/kg），但一定程度上表明该监测点可能存在杀虫剂吡虫啉污染的潜在风险。在玉米监测点位土壤样品中检测到杀虫剂氯虫苯甲酰胺、杀菌剂戊唑醇、除草剂和莠去津，表明玉米地土壤、蔬菜和水果等有较大的农药残留风险。 氯氰菊酯、氰戊菊酯、百菌清、苯醚甲环唑、嘧菌酯、烯酰吗啉在监测样地土壤中均有检出，存在农药污染的潜在风险。农产品产地协同监测的340个农产品样品和122个土壤样品中未出现重金属”双超“样本点，农产品质量安全。
|  |  | 指标2：农户残膜田间回收比率 |  | 明显提高 | 明显提高 | 6 | 5.8 | 完成，有偏差。2024年监测点周边农户使用厚度为0.015mm的比例大幅提升。调查中有139户对于田间残膜采用人工回收方式，占总数的89.7%，有11户农户采用机械回收的方式，占总数的7.1%；而采用机械+人工捡拾的复合回收方式仅有3户，占地膜入户调查总户数的1.9%。地膜回收比例达到了98.7%。2024年调查过程中没有不回收残膜的农户，说明农户普遍环保意识有所提高，国家政策得到了相应执行。调查样本中的农户田间残膜主要以人工回收为主，中部干旱区有复合回收的农户；北部灌区有少数为机械回收。农户田块较小，机械作业不方便，导致目前宁夏田间残膜机械化回收率不高的主要原因。
|  |  | 指标3：农业面源污染防治 |  | 水平提高 | 水平提高 | 6 | 5.8 | 完成，基本无偏差。面源污染监测结果表明，与播前相比，氮磷综合优化下，N0 处18理下0-100cm 土层硝态氮按量均减少；N240 处理下0-60cm 土层硝态氮含量出现不同程度的减少，这表明宁夏灌区的种植模式下，施氮量240-270 kg·hm-2 可以满足作物生长发育的需要，未出现明显的淋溶损失。氮磷综合优化下，BMP 处理硝态氮含量降低了28.3%；西吉县硝河乡隆堡村监测点3年磷肥施用量均在16.6kg/亩以上，但流失率稳定在0.034%以下，肥料利用效率较高；平罗县渠口乡交济村2队点位施肥量的减少是磷肥流失率降低的主要原因；而平罗县渠口乡交济村1队监测点磷肥施用量和流失率近3年间变化较小，面源污染有明显的下降。
|  | 生态效益 指标 | 指标1：农业资源环境 |  | 改善 | 改善 | 6 | 5.7 | 完成，基本无偏差。宁夏灌区玉米监测试验点提出3个防控技术，实现氮磷流失减少22.4%-35.1%、15.2-23.7%，控灌可有效控制玉米田淋溶水量，比常规灌溉减少 14.6%-18.4%；控释肥技术玉米田氮流失量减少 21.4-43.6kg/ha，土壤无机氮残留量、氮素表观损失分别显著降低了62.8%、56.2%，当季氮肥表观利用率提高 2.7 倍；露地菠菜以控灌+减施化肥、有机肥替代化肥 2 种防控技术为主，实现露地菠菜氮磷养分流失减少 30.4%、21.3%，可有效控制菠菜田土壤氮素流失，分别比常规管理技术减少 14.9%、30.6%；设施番茄、提出增碳控氮防控技术，实现设施菜田氮磷流失分别减少19.95%、22.3%。提出的作物氮磷防控技术未对周围农田土壤及自然生态环境未出现负面影响。
|  | 可持续 影响指标 | 指标1：农业面源污染 |  | 有效遏制 | 有效遏制 | 6 | 5.6 | 完成，基本无偏差。监测中，相较于常规施肥处理，减少氮肥的施加可以较少硝态氮的淋失量。各减量施氮处理间硝态氮的淋失量大小依次为＞常规施肥处理（N300）＞优化减氮施肥模式(N270) ＞综合优化减氮施肥模式(N240) ＞ 不施肥处理(N0) ，较不施肥相比，N300、N270、N240 处理间硝态氮淋失量同比增加11.97、9.60 和8.17 倍。除不施肥处理外，综合优化减氮施肥模式(N240)处理下的硝态氮淋失量最低，为18.124kg·hm-2。显著降低了试验地氮磷淋溶流失 。农户使用地膜的厚度以 0.012mm 和 0.015mm 为主，有利于田间残膜的回收，残膜回收较彻底，但土地流转大户、农业企业地膜残留存在风险，需要加强监控。
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度 指标 | 指标1：社会公众满意度 |  | 90%以上 | 90%以上 | 10 | 9.6 | 完成，基本无偏差。根据项目实施的监测点调查内容，针对地膜回收方式、地膜回收政策认知、地膜实际回收情况、农户对地膜回收的重视程度、农田残膜对农业生产的影响程度等开展了地膜监测及回收的调查统计，农民认知度≥90%；宁夏南部主要覆膜区域农民认知度较高，但单独农户家庭对地膜回收的认知度高于专业合作社的认知度。农户对所开展的地膜、农田氮磷监测有较清楚认识，农民配合积极，对地膜污染、农田氮磷流失造成的面源污染有清楚的认识，能够接受项目所提出的对应技术，反映出一定的需求。
总 分 | [7 empty] | 96.96
注意事项：总分100=绩效指标90分+资金执行情况10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。 | [6 empty] | 100