## Sheet1
附件5
自治区项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 自治区普通高中扩优提质补助资金-宁夏大学附属中学
主管部门 |  |  | 宁夏大学 |  |  | 实施单位 |  | 宁夏大学附属中学
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 420 | 420 | 188.89 |  | 10 | 45% | 5
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 420 | 420 | 188.89 |  | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 依据《国务院办公厅关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》（国办发〔2019〕29号）文件精神、财政部 教育部关于印发《改善普通高中学校办学条件补助资金管理办法》的通知。实施2024年自治区普通高中扩优提质补助资金项目，实施期1年。具体项目内容为1、物理智慧实验室建设；2、教学楼、办公楼、逸夫楼屋顶维修改造; 3、餐厅改造及厨房设备购置等。 |  |  |  |  | 按政策实施，保障学校教育教学任务正常开展，提升学校教学质量和教学水平。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 餐厅改造批次 |  | 1批次 | 0 | 6 | 0 | 资金结转至2025年使用
|  |  | 教学楼、办公楼等维修批次 |  | 1批次 | 1批次 | 6 | 6
|  |  | 物理实验室建设数量 |  | 2间 | 2间 | 6 | 6
|  | 质量指标 | 本项目涉及到的所有支出完成率 |  | 90%以上 | 50% | 7 | 4 | 资金结转至2025年使用
|  | 时效指标 | 2024年12月31日前支付 |  | 2024年12月31日前完成支付 | 已采购货物、服务已按合同要求付款 | 7 | 4 | 资金结转至2025年使用
|  | 成本指标 | 餐厅改造等 |  | 2200000元/批 | 0 | 6 | 0 | 资金结转至2025年使用
|  |  | 教学楼、办公楼等维修费 |  | 400000元/批次 | 31.30万元 | 6 | 5 | 资金结转至2025年使用
|  |  | 物理实验室建设费 |  | 800000元/间 | 157.59万元 | 6 | 6 | 资金结余待财政收回
| 效 益 指 标（30分） | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 提升办学质量 |  | 持续提升 | 持续提升 | 15 | 13
生态效益 指标
|  | 可持续 影响指标 | 改善教学水平发展 |  | 逐步提高 | 逐步提高 | 15 | 13
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度 指标 | 师生满意度 |  | 大于85% | 大于85% | 10 | 8
总 分 | [6 empty] | 100 | 70
注意事项：总分100=绩效指标90分+资金执行情况10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。