| 自治区项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  | 结核病地方专项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  | 302-自治区卫生健康委员会 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  | 302012-宁夏回族自治区第四人民医院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  |  |  | 分值 |  |  |  | 执行率 |  |  | 得分 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 年度资金总额： |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 24.42 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 81.40% |  |  | 8.14 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 24.42 |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |
| 年度 总体 目标 |  |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 确保宁夏结核病防治工作经费合理使用，有效遏制结核病。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结核病地方专项经费执行率达100%，结核病得到进一步遏制。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 |  |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  |  |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  |  | 分值 |  | 得分 |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 产 出 指 标 （50分） |  | 数量指标 |  |  | 指标1：肺结核患者发现数 |  |  |  |  |  | 2000人左右 |  |  | 2111例 |  |  | 7 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 指标2:参加全国会议及培训,举办全区工作会议及培训 |  |  |  |  |  | 270人次 |  |  | 286人次 |  |  | 7 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 质量指标 |  |  | 指标1：开展2次常规督导（各市、县（区））,对存在问题的县（区）开展2次重点督导 |  |  |  |  |  | 1次 |  |  | 1次 |  |  | 7 |  | 6.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 指标2: 完成全区结核病疫情季度和年度监测和分析报告，为政策调整提供数据支持 |  |  |  |  |  | 2024年度 |  |  | 完成 |  |  | 7 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 指标3：完成“3.24”世界结核病日宣传活动,提高健康人群结核病知识知晓率。 |  |  |  |  |  | 85% |  |  | 86.97% |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 时效指标 |  |  | 2024年度 |  |  |  |  |  | 2024.12.31前完成 |  |  | 完成 |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 成本指标 |  |  | 项目投资额 |  |  |  |  |  | 30万元 |  |  | 24.42万元 |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 效 益 指 标 （30分） |  | 经济效益 指标 |  |  | 省级结核病防控能力 |  |  |  |  |  | 逐步提高 |  |  | 完成 |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 社会效益 指标 |  |  | 指标1：有效减少肺结核发病人数 |  |  |  |  |  | 逐年下降 |  |  | 完成 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 指标2：通过提高工作质量来促进规划目标的实现，有效遏制宁夏结核病疫情。 |  |  |  |  |  | 发病率≤36/10万 |  |  | 28.24/10万 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 可持续 影响指标 |  |  | 遏制结核病疫情，促使结核病疫情有效下降。 |  |  |  |  |  | 发病率逐年下降 |  |  | 完成 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 全区结核病防治工作质量有效提高 |  |  |  |  |  | 中长期 |  |  | 完成 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 满意度 指标 （10分） |  | 服务对象 满意度 指标 |  |  | 服务对象满意度 |  |  |  |  |  | 大于85% |  |  | 86.67% |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自治区项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 宁夏高等学校及高中阶段入校新生结核病健康筛查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  | 302-自治区卫生健康委员会 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  | 302012-宁夏回族自治区第四人民医院 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  |  |  |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度资金总额： |  |  | 537.63 |  |  | 537.63 |  |  | 533.17 |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 99.17% |  | 9.92 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 530 |  |  | 530 |  |  | 525.54 |  |  |  |  |  | — |  |  | 99.16% |  | — |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  | 7.63 |  |  | 7.63 |  |  | 7.63 |  |  |  |  |  | — |  |  | 100% |  | — |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |  |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过执行学校结核病防治项目，使宁夏学生结核病发病率显著降低；完善和建立行之有效的学校结核病防控服务体系，通过干预使学生结核病发病风险显著降低，显著提升社会、经济效益。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 通过执行学校结核病防治项目，使宁夏学生结核病发病率逐年下降；完善和建立了行之有效的学校结核病防控服务体系，通过干预使学生结核病发病风险显著降低，显著提升了社会、经济效益。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  |  |  |  | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  |  |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  |  |  | 分值 |  | 得分 |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） |  |  |  |  | 数量指标 |  |  | 大中专院校及高一入校新生学生筛查人数 |  |  |  |  |  | 150000人 |  |  | 147044人 |  |  |  | 5 |  | 4.6 |  |  | 通过筛查及时发现确诊患者及时治疗，以及筛查发现强阳性学生给与预防性干预，有效,防止了结核杆菌的感染，有效的减少了潜在感染者人数。因此，结核菌素试验强阳性人数减少，降低了学校肺结核患者发病人数。部分县区宣教工作不到位，有些学生及家长未能充分认识结核杆菌潜伏感染的风险，不接受预防性服药或注射微卡进行预防性干预，选择定期拍片监测。另外，2024年学生肺结核患者数年度指标值预估过高，今年将按照连续三年学生肺结核患者发现情况修改年度指标值。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结核菌素（PPD）试验强阳性人数 |  |  |  |  |  | 8000人左右 |  |  | 3625人 |  |  |  | 3 |  | 2.6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 抗结核治疗 |  |  |  |  |  | 100人 |  |  | 141人 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 潜伏感染者预防性干预人数 |  |  |  |  |  | 8000人 |  |  | 3625人 |  |  |  | 5 |  | 3.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 质量指标 |  |  | 筛查任务完成率 |  |  |  |  |  | 100% |  |  | 99% |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结核菌素(PPD)试验强阳性率（大中专院校） |  |  |  |  |  | 6%% |  |  | 3.55% |  |  |  | 4 |  | 3.8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 确诊活动性肺结核学生成功治疗率 |  |  |  |  |  | 90% |  |  | 94.92% |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结核菌素(PPD)试验强阳性率（高中） |  |  |  |  |  | 4% |  |  | 1.28% |  |  |  | 4 |  | 3.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 时效指标 |  |  | 项目完成时间 |  |  |  |  |  | 2024年12月31日 |  |  | 2024年12月31日 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 成本指标 |  |  | 宁夏高等学校及高中阶段入校新生结核病健康筛查项目投资额 |  |  |  |  |  | 530万元 |  |  | 525.54万元 |  |  |  | 10 |  | 9.9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） |  |  |  |  | 经济效益 指标 |  |  | 早发现、早诊断、早治疗学生肺结核患者，减少传播，加强重点人群和场所的疫情防控 |  |  |  |  |  | 学生肺结核患者报告发病率逐年降低 |  |  | 完成 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 社会效益 指标 |  |  | 通过采取干预措施减少感染者的发病 |  |  |  |  |  | 学生报告发病数逐年下降 |  |  | 完成 |  |  |  | 7 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 生态效益 指标 |  |  | 减少传染源对健康人群生活环境的危害 |  |  |  |  |  | 降低对健康人群的危害 |  |  | 完成 |  |  |  | 7 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 可持续 影响指标 |  |  | 通过筛查、发现、治疗患病学生，减少学生肺结核患者报告发病数，保护广大师生身心健康 |  |  |  |  |  | 学生报告发病率逐年下降 |  |  | 完成 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） |  |  |  |  | 服务对象满意度指标 |  |  | 提高学生及学生家长对肺结核防治工作满意度 |  |  |  |  |  | 大于85% |  |  | 86.67% |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 自治区项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  | 耐多药肺结核防治项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  | 302-自治区卫生健康委员会 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  | 302012-宁夏回族自治区第四人民医院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  |  |  |  | 分值 |  |  | 执行率 |  |  |  | 得分 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 年度资金总额： |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 95.52 |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 95.52% |  |  |  | 9.55 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 95.52 |  |  |  |  |  | — |  |  | 95.52% |  |  |  | — |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  | 100% |  |  |  | — |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |
| 年度 总体 目标 |  |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 病原学阳性患者耐药筛查率大于95%；耐药肺结核患者纳入治疗率大于80%；肺结核患者成功治疗率大于90%；耐药肺结核患者治疗费用自付比例不超过10%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 病原学阳性患者耐药筛查率大于95%；耐药肺结核患者纳入治疗率大于80%；肺结核患者成功治疗率大于90%；耐药肺结核患者治疗费用自付比例不超过10%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 |  |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  |  |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  |  | 分值 |  |  | 得分 |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 产 出 指 标 （50分） |  | 数量指标 |  |  | 发现、治疗和管理普通肺结核患者数 |  |  |  |  |  | 2000例 |  |  | 2111例 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 发现、治疗和管理耐药肺结核患者数 |  |  |  |  |  | 50例 |  |  | 77例 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 质量指标 |  |  | 病原学阳性患者耐药筛查率 |  |  |  |  |  | 大于90% |  |  | 98.43% |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 耐药肺结核患者纳入治疗率 |  |  |  |  |  | 大于80% |  |  | 98.70% |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 耐药肺结核患者纳入治疗率 |  |  |  |  |  | 大于90% |  |  | 96.39% |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 耐药肺结核患者治疗费用自付比例 |  |  |  |  |  | 不超过10% |  |  | 不超过10% |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 时效指标 |  |  | 项目完成时间 |  |  |  |  |  | 2024年12月31日 |  |  | 2024年12月31日 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 成本指标 |  |  | 结核病患者诊疗兜底费用投资额 |  |  |  |  |  | 100万元 |  |  | 95.52万元 |  |  | 10 |  |  | 8 |  |  | 由于12月25日前财物资金冻结，耐多药患者个人账号信息收集需一定时间，因此，2024年12月份利福平耐药患者及耐多药患者诊疗费用兜底费用报销仅包含12月1-19日日内的诊疗费用，12月20-31日利福平耐药患者诊疗费用未给予兜底。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 效 益 指 标 （30分） |  | 经济效益 指标 |  |  | 减免耐药肺结核患者住院及门诊诊疗费用 |  |  |  |  |  | 患者经济负担下降 |  |  | 患者经济负担下降 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 社会效益 指标 |  |  | 通过提高结核病成功治疗率，恢复患者劳动能力 |  |  |  |  |  | 逐步提高 |  |  | 逐步提高 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 生态效益 指标 |  |  | 减少结核病传染源对健康人群生活环境的危害 |  |  |  |  |  | 逐年降低 |  |  | 逐年降低 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 可持续 影响指标 |  |  | 通过治愈耐药肺结核患者，减少其对健康人群的危害，不断提高其生存质量。 |  |  |  |  |  | 逐步提高 |  |  | 逐步提高 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 满意度 指标 （10分） |  | 服务对象 满意度 指标 |  |  | 提高耐药肺结核患者服务满意度 |  |  |  |  |  | 大于85% |  |  | 86.67% |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 97.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |