| 中央对地方转移支付项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 基本药物制度补助资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 国家卫生健康委员会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  | 宁夏回族自治区卫生健康委 |  |  |  | 资金使用单位 |  |  | 各市、县（区）卫生健康委（局），宁东管委会社会事务局 |  |  |  |  |  |
| 资金投入情况（万元） |  |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  |  | 分值 |  | 预算执行率（B/A×100%) |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额： |  |  | 6072 | 5972.291 |  |  | 10 |  | 98.36% |  |  | 9 |
|  |  | 其中：中央财政资金 |  |  | 6072 | 5972.291 |  |  | — |  | 98.36% |  |  | — |
|  |  | 自治区财政资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地方资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金管理情况 |  |  |  |  | 情况说明 |  |  |  |  |  | 存在问题和改进措施 |  |  |  |
|  |  | 分配科学性 |  |  | 分配科学合理，自治区按照“突出改革、转变机制，注重实效、激励先进，绩效考核、量效挂钩”的原则，按因素法分配2024年度补助资金，人口因素、脱贫地区倾斜因素、绩效因素各占89%、4%、7%。 |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |
|  |  | 下达及时性 |  |  | 下达及时，第一批补助资金于2023年12月通过宁财（社）指标〔2023〕818号文件提前下达各县（市、区），结算资金于2024年6月通过宁财（社）指标〔2024〕198号文件拨付。 |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |
|  |  | 拨付合规性 |  |  | 拨付合规，资金的拨付的额度是与资金指标文件或分配文件相匹配。 |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |
|  |  | 使用规范性 |  |  | 严格按照《基本药物制度补助资金管理办法》规定，拨付给基层医疗卫生机构的转移支付资金，由其作为实施基本药物制度的收入补助，按照《基层医疗卫生机构财务制度》（财社〔2010〕307号）有关规定使用，不得用于基本建设、大型设备购置。拨付给村卫生室的转移支付资金，主要用于乡村医生的收入补助。 |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |
|  |  | 执行准确性 |  |  | 资金支出的财权与事权相匹配，资金的支出对象符合资金管理办法的要求。 |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |
|  |  | 预算绩效管理情况 |  |  | 事前印发方案、事中绩效监控、事后绩效评价。 |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |
|  |  | 支出责任履行情况 |  |  | 资金执行进度与项目实施进展相匹配。 |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |
| 总体 目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。 2.基本药物制度在村卫生室顺利实施。 3.基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。 4.紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进。 |  |  |  |  |  | 1.落实国家和自治区基本药物政策，全区所有政府办基层医疗卫生机构（含村卫生室）全部实施国家基本药物制度，覆盖率达到100%，推进综合改革顺利进行。 2.紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进，基层医疗卫生机构服务质量进一步提高，群众对基本药物补助制度满意度进一步提高。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 指标值 | 全年实际完成值 |  | 分值 |  | 得分 | 未完成原因 和改进措施 |  |
|  | 产出 指标 （70分） | 数量指标 |  | 实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比 |  |  | =100% | 100% |  | 10 |  | 15 | 无 |  |
|  |  |  |  | 实施基本药物制度的村卫生室占比 |  |  | =100% | 100% |  | 10 |  | 10 | 无 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例 |  |  | ≥95% | 100% |  | 10 |  | 10 | 无 |  |
|  |  |  |  | 基本医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例 |  |  | 较上年度有提高 | 88.2% |  | 10 |  | 15 | 无 |  |
|  |  | 时效指标 |  | 基本药物制度在基层持续实施时间 |  |  | =整个项目期 | 整个项目期 |  | 10 |  | 10 | 无 |  |
|  |  | 成本指标 |  | 资金投入数量 |  |  | =当年度财政拨款数 | 6072万元 |  | 10 |  | 10 | 无 |  |
|  | 效益 指标 （10分） | 社会效益 指标 |  | 达到“紧密型”医供体的比例 |  |  | ≥70% | 78.6% |  | 10 |  | 10 | 无 |  |
|  | 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度 指标 |  | 基层医疗卫生机构满意度 |  |  | ≥80% | 85% |  | 10 |  | 10 | 无 |  |
| 说 明 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 |  |  |