## 自治区疾病预防控制中心迁建项目开办费
自治区项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 自治区疾病预防控制中心迁建项目开办费
主管部门 |  |  | 自治区卫生健康委 |  |  | 实施单位 |  | 自治区疾病预防控制中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 286.54 | 286.54 | 214.02 |  | 10 | 74.69% | 7.4691
其中：当年财政拨款
|  |  | 上年结转资金 | 286.54 | 286.54 | 214.02 |  | — | 74.69% | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 自治区疾控中心迁建项目预计2024年完工，为保障疾控中心正常运转，申请开办费用于购买办公家具设备和搬迁现有的实验室设备。 |  |  |  |  | 自治区疾控中心迁建项目2024年完工，为保障疾控中心正常运转，购买了部分办公家具、窗帘、食堂设备并对现有家具和实验室设备进行了搬迁。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 搬迁安装现有实验室设备数量 |  | 100台 | 100台 | 5 | 5
|  |  | 购买办公家具设备数量 |  | 3334台件 | 2235台件 | 5 | 3 | 厉行节约，根据现有家具情况添置新家具，实际数小于预计数。
|  |  | 购买窗帘面积 |  | 2700平米 | 2700平米 | 5 | 5
|  |  | 购买食堂设备数量 |  | 132台件 | 167台件 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 购买办公家具设备验收合格率 |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 搬迁时间 |  | 2023-12-01 | 2024年2-4月 | 5 | 2 | 按科室分批次搬迁。
|  | 成本指标 | 搬迁安装现有实验室设备费用 |  | 50.55万元 | 49.45万元 | 5 | 5
|  |  | 购买办公家具设备费用 |  | 200.63万元 | 140.76万元 | 5 | 3.5 | 厉行节约，根据现有家具情况添置新家具，实际支出小于预计数。
|  |  | 购买窗帘费用 |  | 20.36万元 | 10.27万元 | 5 | 2 | 厉行节约，根据中心实际情况购买窗帘。
|  |  | 购买食堂设备费用 |  | 15万元 | 13.54万元 | 5 | 4
| 效 益 指 标 （30分） | 社会效益 指标 | 设施正常运转率 |  | ≥90% | 100% | 15 | 15
|  | 可持续 影响指标 | 中心工作效率提升效果 |  | 优 | 优 | 15 | 15
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度 指标 | 员工满意度 |  | ≥90% | ≥90% | 10 | 10
总 分 | [6 empty] | 100 | 86.9691

## 医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养
中央对地方转移支付项目绩效目标自评表
（2024年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养)项目
中央主管部门
地方主管部门 |  |  | 自治区卫生健康委 |  | 资金使用单位 | 自治区疾病预防控制中心
资金投入情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 6089.11 | 2752.22 |  |  | 45.2%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 6089.11 | 2752.22 |  |  | 45.2%
自治区财政资金
地方资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 |  | 已按照资金管理办法规定的范围和标准分配了资金。
|  |  | 下达及时性 |  | 2024年1月财政及时下达了资金。
|  |  | 拨付合规性 |  | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，资金未拨到财政专户或实有资金账户。
|  |  | 使用规范性 |  | 严格按照下达的预算科目和项目执行，严格区分政府采购资金和普通资金，未出现挤占、截留、挪用、擅自调整等问题。
|  |  | 执行准确性 |  | 按照预算安排执行资金。
|  |  | 预算绩效管理情况 |  | 编制预算同时编制了绩效目标，项目结束时实施绩效目标评价。
|  |  | 支出责任履行情况 |  | 按照财政事权划分，履行中心职责。
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 1.建设传染病监测预警与应急指挥信息平台和免疫规划信息系统。2.组织传染病检测实验室开展检测质量考核，对传染病检测试剂进行动态评估，提升各地传染病实验室检测质量。3.开展我区基层专业人员、专业骨干、后备人才传染病监测预警规范化培训，完成规定的学时和培训人数，有效提升我区传染病计策预警能力和水平。4.加强疾控机构人才队伍建设，对省、市、县级的疾控中心传染病应急专业人员开展传染病应急处置培训。 |  |  |  | 1.开始建设传染病监测预警与应急指挥信息平台。2.已完成传染病检测实验室检测质量考核，对传染病检测试剂进行动态评估，提升各地传染病实验室检测质量。3.已开展我区基层专业人员、专业骨干、后备人才传染病监测预警规范化培训，完成规定的学时和培训人数，有效提升我区传染病计策预警能力和水平。4.对省、市、县级的疾控中心传染病应急专业人员开展传染病应急处置培训，加强了疾控机构人才队伍建设。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 开发传染病监测预警平台数量 |  | 1套 | 1套 | 5 | 5 | 已签订合同，开始实施。
|  |  | 举办培训班期数 |  | 2期 | 11期 | 5 | 5 | 分阶段，分批次进行培训，实际举办期数大于预计数量。
|  |  | 印制预防接种证数量 |  | 8万份 | 8万份 | 5 | 5
|  |  | 购置试剂耗材数量 |  | 1批 | 2批 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 传染病监测预警平台第一阶段（前置软件部署）完成率 |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 传染病监测预警平台第一阶段（前置软件部署）完成时间 |  | 2024年底 | 2024年底 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 开发传染病监测预警平台费用 |  | 5841.61万元 | 2558.22万元 | 5 | 2 | 已预付主体开发和等保密评等费用2551.74万元，后期按进度支付。
|  |  | 举办培训班费用 |  | 161.5万元 | 123.25万元 | 5 | 4
|  |  | 印制预防接种证费用 |  | 13万元 | 9.63万元 | 5 | 4
|  |  | 购置试剂耗材费用 |  | 73万元 | 61.1万元 | 5 | 4
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 处置突发公共卫生事件队伍快速集结时限 |  | ≤2小时 | ≤2小时 | 15 | 15 | 项目未全部完成，已完成前期安全测评等工作。
|  | 可持续影响指标 | 智慧化监测预警和风险评估能力水平提升效果 |  | 优 | 优 | 15 | 15 | 项目未全部完成，已完成前期安全测评等工作。
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 前置软件部署满意度 |  | ≥90% | ≥90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 88.52
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | [7 empty] | 无

## 实验室运维项目
自治区项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 实验室运维项目
主管部门 |  |  | 自治区卫生健康委 |  |  | 实施单位 |  | 自治区疾病预防控制中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 189 | 189 | 126.37 |  | 10 | 66.86% | 6.6862
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 189 | 189 | 126.37 |  | — | 66.86% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.检定校准和维修仪器设备280余台58.8万元，保证检测结果的准确性和有效性；能力验证活动和实验室资质认定1次10.8万元，提升中心整体质量管理水平。定期对生物安全三级实验室运行进行维护49.6万元，保障实验室安全稳定运行。 2.补充实验室水电费缺口65万元，保障实验室安全稳定运行。3.参加国家培训4.8万元。 |  |  |  |  | 1.检定校准和维修仪器设备579台件43.41万元，保证检测结果的准确性和有效性；能力验证活动和实验室资质认定1次8万元，提升中心整体质量管理水平。定期对生物安全三级实验室运行进行维护15.45万元，保障实验室安全稳定运行。 2.补充实验室电费缺口51.19万元，保障实验室安全稳定运行。 3.参加国家培训5万元
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 补充实验室水电费时间 |  | 1年 | 1年 | 4 | 4
|  |  | 检定校准和维修实验室设备台数 |  | ≥280台 | 579台件 | 4 | 2
|  |  | 参加培训人次 |  | ≤12人次 | 12人次 | 4 | 4
|  |  | 生物安全三级实验室运行和维护时间 |  | 1年 | 1年 | 4 | 4
|  |  | 资质认定认可评审次数 |  | 1次 | 1次 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 仪器设备检定校准率 |  | ≥95% | ≥95% | 4 | 4
|  | 时效指标 | 检定校准仪器设备时间 |  | 2024年5月-11月 | 2024年5月-11月 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 补充实验室水电费 |  | 65万元/年 | 51.19万元/年 | 5 | 4
|  |  | 检定校准和维修实验室设备费用 |  | 0.21万元/台 | 0.08万元/台 | 4 | 1
|  |  | 培训费用 |  | 0.4万元/次 | 0.4万元/人次 | 4 | 4
|  |  | 生物安全三级实验室运行和维护费用 |  | 49.6万元/年 | 30.9万元/年 | 5 | 2 | 已签订合同，金额30.9万元，服务时间是2024年9月至2025年6月，已预付15.45万元，验收后付尾款。
|  |  | 资质认定认可评审费用 |  | 10.8万元/次 | 8万元/次 | 4 | 3
| 效 益 指 标 （30分） | 社会效益 指标 | 实验室检测能力提升效果 |  | 优 | 优 | 15 | 15
|  | 可持续 影响指标 | 生物安全三级实验室运行效果 |  | 优 | 优 | 15 | 15
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度 指标 | 实验室人员满意度 |  | ≥90% | ≥90% | 10 | 10
总 分 | [6 empty] | 100 | 86.6862

## 信息系统运维项目
自治区项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 信息系统运维项目
主管部门 |  |  | 自治区卫生健康委 |  |  | 实施单位 |  | 自治区疾病预防控制中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 222 | 222 | 116.97 |  | 10 | 52.69% | 5.2689
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 222 | 222 | 116.97 |  | — | 52.69% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.网络租用1年15万元，用于承载本单位计算机网络设备互联网访问及全区传染病网络直报VPN应用。 2.信息化设备和系统维护5项93万元，保障中心信息系统稳定运行。 3.系统安全服务7项110万元，确保信息系统数据安全。 4.信息安全培训10人次4万元。 |  |  |  |  | 1.网络租用1年14.4万元，用于承载本单位计算机网络设备互联网访问及全区传染病网络直报VPN应用。 2.信息化设备和系统维护5项51.4万元，保障中心信息系统稳定运行。 3.系统安全服务7项47.3万元，确保信息系统数据安全。 4.信息安全培训9次2.8万元。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 网络租用时间 |  | 1年 | 1年 | 5 | 5
|  |  | 参加信息安全培训人次 |  | ≤10人次 | 9次 | 5 | 5
|  |  | 维护信息化设备和系统数量 |  | ≥5项 | 9项 | 5 | 4
|  |  | 信息系统安全服务数量 |  | 7项 | 7项 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 信息系统安全服务验收通过率 |  | 100% | 0 | 5 | 0 | 服务未完毕，没有完成最终验收。
|  | 时效指标 | 信息系统安全服务完成时限 |  | 2024-08-01 | 未全部完成 | 5 | 3 | 卫生信息管理系统已完成，智能化冷库等保测评已完成，余尾款计划在2025年支付。
|  | 成本指标 | 网络租用费用 |  | 15万元/年 | 14.4万元/年 | 5 | 5
|  |  | 参加信息安全培训费用 |  | 0.4万元/人次 | 0.31万元/人次 | 5 | 4
|  |  | 信息化设备和系统维护费用 |  | 18.6万元/项 | 5.82万元/项 | 5 | 2 | 宁夏免疫规划信息管理系统运维合同已签订，金额81万元，服务时间2024年12月至2025年12月。已预付40.3万，验收后付尾款。
|  |  | 信息系统安全服务费用 |  | 15.71万元/项 | 6.75万元/项 | 5 | 2
| 效 益 指 标 （30分） | 社会效益 指标 | 公共服务中断次数 |  | ≤2次 | ≤2次 | 15 | 15
|  | 可持续 影响指标 | 结果历史数据可查询年限 |  | ≥5年 | ≥5年 | 15 | 15
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度 指标 | 系统使用人员满意度 |  | ≥90% | ≥90% | 10 | 10
总 分 | [6 empty] | 100 | 80.2689

## 重大传染病防控项目
中央对地方转移支付项目绩效目标自评表
（2024年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 重大传染病防控项目
中央主管部门
地方主管部门 |  |  | 自治区卫生健康委 |  | 资金使用单位 | 自治区疾病预防控制中心
资金投入情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 6670.12 | 5751.08 |  |  | 86.22%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 6670.12 | 5751.08 |  |  | 86.22%
自治区财政资金
地方资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 |  | 已按照资金管理办法规定的范围和标准分配了资金。
|  |  | 下达及时性 |  | 2024年1月财政及时下达了资金。
|  |  | 拨付合规性 |  | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，资金未拨到财政专户或实有资金账户。
|  |  | 使用规范性 |  | 严格按照下达的预算科目和项目执行，严格区分政府采购资金和普通资金，未出现挤占、截留、挪用、擅自调整等问题。
|  |  | 执行准确性 |  | 按照预算安排执行资金。
|  |  | 预算绩效管理情况 |  | 编制预算同时编制了绩效目标，项目结束时实施绩效目标评价。
|  |  | 支出责任履行情况 |  | 按照财政事权划分，履行中心职责。
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 持续为0-6岁适龄儿童提供常规接种服务；减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，艾滋病疫情继续控制在低流行水平；控制包虫病等重点寄生虫病的流行，提高人民群众健康水平；推广癫痫、心脑血管疾病、慢阻肺等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，健全完善死因监测、肿瘤随访登记等慢性病监测网络，以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设；：开展新冠病毒感染等重点传染病监测和健康危害因素监测工作，着力提升新冠病毒感染、饮用水、公共场所、学生常见病、鼠疫疫情、食源性疾病监测及食品安全污染物监测。 |  |  |  | 持续为0-6岁适龄儿童提供常规接种服务；减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，艾滋病疫情继续控制在低流行水平；控制包虫病等重点寄生虫病的流行，提高人民群众健康水平；推广癫痫、心脑血管疾病、慢阻肺等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，健全完善死因监测、肿瘤随访登记等慢性病监测网络，以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设；：开展新冠病毒感染等重点传染病监测和健康危害因素监测工作，着力提升新冠病毒感染、饮用水、公共场所、学生常见病、鼠疫疫情、食源性疾病监测及食品安全污染物监测。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 采购艾滋病防治药品批次 |  | 1批 | 1批 | 2 | 2
|  |  | 采购免疫规划疫苗批次 |  | 1批 | 1批 | 2 | 2
|  |  | 采购实验室设备数量 |  | ≥2台 | 3台 | 2 | 2
|  |  | 采购试剂耗材批次 |  | 1批 | 1批 | 2 | 2
|  |  | 出差学习、下乡督导次数 |  | ≥182次 | 280次 | 3 | 2
|  |  | 购买宣传品等批次 |  | ≥6批 | 9批 | 2 | 2
|  |  | 举办培训班期数 |  | ≥19期 | 17期 | 2 | 2 | 厉行节约，减少培训费支出。
|  | 质量指标 | 艾滋病高危人群干预率 |  | 100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 试剂耗材验收合格率 |  | 100% | 100% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 试剂耗材采购时限 |  | 2024年6月 | 2024-04-01 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 采购艾滋病防治药品费用 |  | 510万元 | 460.2万元 | 3 | 2
|  |  | 采购免疫规划疫苗费用 |  | 3420万元 | 3404.55万元 | 3 | 2
|  |  | 采购实验室设备费用 |  | 159.5万元 | 120.3万元 | 3 | 2
|  |  | 采购试剂耗材费用 |  | 2140万元 | 1616.33万元 | 3 | 1 | 二批试剂耗材采购11月左右完成，尚未全部供货。
|  |  | 出差学习、下乡督导费用 |  | 160万元 | 65.07万元 | 3 | 2 | 厉行节约，减少差旅费支出。
|  |  | 购买宣传品费用 |  | 174.02万元 | 15.91万元 | 3 | 2
|  |  | 举办培训班费用 |  | 106.6万元 | 68.3万元 | 3 | 2 | 厉行节约，减少培训费支出。
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 |  | >90% | >90% | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 艾滋病疫情流行水平 |  | 降低 | 降低 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 接种对象满意度 |  | ≥85% | ≥85% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 95 | 84
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | [7 empty] | 无

## 基本公共卫生服务项目
中央对地方转移支付项目绩效目标自评表
（2024年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 基本公共卫生服务项目
中央主管部门
地方主管部门 |  |  | 自治区卫生健康委 |  | 资金使用单位 | 自治区疾病预防控制中心
资金投入情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 385.03 | 362.3 |  |  | 94.1%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 107.03 | 92.61 |  |  | 86.53%
|  |  | 自治区财政资金 | 278 | 269.69 |  |  | 97.01%
地方资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 |  | 已按照资金管理办法规定的范围和标准分配了资金。
|  |  | 下达及时性 |  | 2024年1月财政及时下达了资金。
|  |  | 拨付合规性 |  | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，资金未拨到财政专户或实有资金账户。
|  |  | 使用规范性 |  | 严格按照下达的预算科目和项目执行，严格区分政府采购资金和普通资金，未出现挤占、截留、挪用、擅自调整等问题。
|  |  | 执行准确性 |  | 按照预算安排执行资金。
|  |  | 预算绩效管理情况 |  | 编制预算同时编制了绩效目标，项目结束时实施绩效目标评价。
|  |  | 支出责任履行情况 |  | 按照财政事权划分，履行中心职责。
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 完成工作场所职业病危害因素监测和职业病防治放射卫生监测185万元；开展医疗卫生机构医用辐射防护监测工作25万元；购置实验室设备68万元，开展地方病监测。 |  |  |  | 完成工作场所职业病危害因素监测和职业病防治放射卫生监测180.54万元；职业病防治放射卫生监测74.11万元；购置实验室设备107.64万元，开展地方病监测。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 参加培训和技术指导次数 |  | 70人次 | 57人次 | 3 | 2
|  |  | 举办培训班期数 |  | 5期 | 5期 | 3 | 3
|  |  | 购买试剂耗材费用 |  | 8次 | 6次 | 3 | 2
|  |  | 委托检测服务次数 |  | 5次 | 5次 | 3 | 3
|  |  | 采购仪器设备数量 |  | 8台 | 8台 | 3 | 3
|  |  | 制作宣传视频和宣传品次数 |  | 4次 | 4次 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 仪器设备验收合格率 |  | 100% | 100% | 4 | 4
|  | 时效指标 | 仪器设备采购完成时间 |  | 2024年9月30日前 | 2024年9月30日前 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 参加培训和技术指导费用 |  | 17.24万元 | 17.24万元 | 4 | 4
|  |  | 举办培训班费用 |  | 23.9万元 | 15.98万元 | 4 | 2
|  |  | 购买试剂耗材费用 |  | 12万元 | 10.72万元 | 4 | 3
|  |  | 委托检测服务费用 |  | 210万元 | 202.75万元 | 4 | 4
|  |  | 采购仪器设备费用 |  | 111.6万元 | 107.64万元 | 4 | 4
|  |  | 宣传视频和宣传品费用 |  | 10.3万元 | 7.96万元 | 4 | 3
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 设备利用率 |  | ≥90% | 100% | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 设备使用年限 |  | ≥10年 | ≥10年 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 设备使用人员满意度 |  | ≥90% | ≥90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 93
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | [7 empty] | 无

## 实施健康水平提升行动
自治区项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 实施健康水平提升行动项目
主管部门 |  |  | 自治区卫生健康委 |  |  | 实施单位 |  | 自治区疾病预防控制中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 185.83 | 185.83 | 135.76 |  | 10 | 73.06% | 7.3056
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 140 | 140 | 101.91 |  | — | 72.79% | —
|  |  | 上年结转资金 | 45.83 | 45.83 | 33.85 |  | — | 73.86% | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 对部分化学污染物及其有害因素、微生物及其致病因子监测，对样本菌株进行复核，开展食源性疾病暴发事件的调查70万元。组织全区开展全民营养周宣传，完成营养指导培训70万元。 |  |  |  |  | 对部分化学污染物及其有害因素、微生物及其致病因子监测，对样本菌株进行复核，开展食源性疾病暴发事件的调查。组织全区开展全民营养周宣传，完成营养指导培训。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 采购试剂耗材批次 |  | ≥2批 | 3批 | 3 | 1
|  |  | 出差学习、下乡督导人次 |  | ≥52人次 | 49人次 | 3 | 3
|  |  | 放射样品委托检测次数 |  | 1次 | 1次 | 3 | 3
|  |  | 举办培训班期数 |  | ≥2期 | 3期 | 3 | 3
|  |  | 食品安全采样次数 |  | ≥14次 | 14次 | 3 | 3
|  |  | 委托调查人次 |  | ≥51人次 | 51人次 | 3 | 3
|  |  | 宣传活动次数 |  | ≥2次 | 2次 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 食品安全样品采集覆盖率 |  | 100% | 100% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 举办培训班时间 |  | 2024年6月 | 2024年6月 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 采购试剂耗材费用 |  | 19.2万元/批 | 10.4万元/批 | 3 | 1
|  |  | 出差学习、下乡督导费用 |  | 0.4万元/人次 | 0.26万元/人次 | 3 | 3
|  |  | 放射样品委托检测费用 |  | 8万元/次 | 7.83万元/次 | 4 | 2
|  |  | 举办培训班费用 |  | 30万元/期 | 16.07万元/期 | 4 | 2 | 厉行节约，减少培训费支出。
|  |  | 食品安全采样费用 |  | 1万元/次 | 0.86万元/次 | 3 | 1
|  |  | 委托调查费用 |  | 0.1万元/人 | 0.1万元/人次 | 3 | 2
|  |  | 宣传活动费用 |  | 19.8万元/次 | 9.3万元/次 | 3 | 2
| 效益 指标 （30分） | 社会效益 指标 | 食源性疾病暴发事件的调查率 |  | 100% | 100% | 15 | 15
|  | 可持续 影响指标 | 基层监测队伍能力 |  | 得到提升 | 得到提升 | 15 | 15
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度 指标 | 培训学员满意度 |  | ≥85% | ≥85% | 10 | 10
总 分 | [6 empty] | 100 | 85.3056

## 卫生健康人才培养项目
中央对地方转移支付项目绩效目标自评表
（2024年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 卫生健康人才培养项目
中央主管部门
地方主管部门 |  |  | 自治区卫生健康委 |  | 资金使用单位 | 自治区疾病预防控制中心
资金投入情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 35 | 25.65 |  |  | 73.29%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 35 | 25.65 |  |  | 73.29%
自治区财政资金
地方资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 |  | 已按照资金管理办法规定的范围和标准分配了资金。
|  |  | 下达及时性 |  | 2024年1月财政及时下达了资金。
|  |  | 拨付合规性 |  | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，资金未拨到财政专户或实有资金账户。
|  |  | 使用规范性 |  | 严格按照下达的预算科目和项目执行，严格区分政府采购资金和普通资金，未出现挤占、截留、挪用、擅自调整等问题。
|  |  | 执行准确性 |  | 按照预算安排执行资金。
|  |  | 预算绩效管理情况 |  | 编制预算同时编制了绩效目标，项目结束时实施绩效目标评价。
|  |  | 支出责任履行情况 |  | 按照财政事权划分，履行中心职责。
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 以实验室生物安全法律、行政法规、部门规章、规范性文件和有关标准规范为基础，培训病原微生物实验室生物安全人员掌握实验室生物安全管理体系建立和实验室备案，审批与认可的管理制度，实验室生物安全风险识别、风险评估、风险防控与应急处置等风险管理方法。掌握实验室主要设施设备和个人防护装备的使用、维护方法，病原微生物采样、菌毒种保存、运输要求及病原微生物、实验动物操作规范，掌握实验室消毒灭菌和废弃物管理要求，掌握实验室人员与健康管理要求，熟悉实验室、动物实验室设计、建造基本要求，熟悉危险化学品、放射性物质操作规范，熟悉实验室安全保卫要求。提升实验室生物安全管理水平和技术能力。培训100人共计33万元。 |  |  |  | 以实验室生物安全法律、行政法规、部门规章、规范性文件和有关标准规范为基础，培训病原微生物实验室生物安全人员掌握实验室生物安全管理体系建立和实验室备案，审批与认可的管理制度，实验室生物安全风险识别、风险评估、风险防控与应急处置等风险管理方法。掌握实验室主要设施设备和个人防护装备的使用、维护方法，病原微生物采样、菌毒种保存、运输要求及病原微生物、实验动物操作规范，掌握实验室消毒灭菌和废弃物管理要求，掌握实验室人员与健康管理要求，熟悉实验室、动物实验室设计、建造基本要求，熟悉危险化学品、放射性物质操作规范，熟悉实验室安全保卫要求。提升实验室生物安全管理水平和技术能力。培训90人共计25.65万元。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 病原微生物实验室生物安全培训人数 |  | 100人 | 90人 | 12 | 9 | 厉行节约，减少培训费支出。
|  | 质量指标 | 培训人员合格率 |  | ≥95% | 100% | 13 | 10
|  | 时效指标 | 培训完成时间 |  | 2024年7月 | 2024-09-01 | 13 | 8 | 前期准备工作不充分，导致培训时间延后。
|  | 成本指标 | 病原微生物实验室生物安全培训费用 |  | 3500元/人 | 2850元/人 | 12 | 8
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 实验室检测能力提升效果 |  | 优 | 优 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 每年辖区内二级实验室覆盖率 |  | ≥13% | ≥13% | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 培训学员满意度 |  | ≥90% | ≥90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 82
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | [7 empty] | 无

## 完善重大疾病防治体系
自治区项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 完善重大疾病防治体系项目
主管部门 |  |  | 自治区卫生健康委 |  |  | 实施单位 |  | 自治区疾病预防控制中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 120.38 | 120.38 | 79.92 |  | 10 | 66.39% | 6.639
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 112 | 112 | 77.89 |  | — | 69.54% | —
|  |  | 上年结转资金 | 8.38 | 8.38 |  |  | — | 0% | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成全区布病高危人群筛查，健康教育与行为干预，发放健康教育包，录制宣传视频，举办培训班，有效降低布病报告发病率100万元。推动慢性病防治工作由疾病治疗向健康管理转变12万元。 |  |  |  |  | 完成全区布病高危人群筛查，健康教育与行为干预，发放健康教育包，录制宣传视频，举办培训班，有效降低布病报告发病率。推动慢性病防治工作由疾病治疗向健康管理转变。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 采购试剂耗材次数 |  | 1批 | 0 | 4 | 0 | 未采购试剂耗材。
|  |  | 参加国家培训和技术指导人次 |  | ≥28次 | 30次 | 5 | 5
|  |  | 购买健康教育干预包数量 |  | ≥100000个 | 100000个 | 4 | 4
|  |  | 举办培训班期数 |  | 3期 | 2期 | 4 | 4 | 厉行节约，减少培训费支出。
|  |  | 录制宣传微视频数量 |  | 1期 | 0 | 4 | 0 | 调整为宣传材料
|  | 质量指标 | 布病高危人群筛查任务完成率 |  | 100% | 100% | 4 | 4
|  | 时效指标 | 健康教育干预包采购完成时间 |  | 2024年6月 | 2024-09-01 | 4 | 2 | 前期准备不充分，采购流程较长。
|  | 成本指标 | 采购试剂耗材费用 |  | 14.38万元/批 | 0 | 4 | 0 | 未采购试剂耗材。
|  |  | 参加国家培训和技术指导费用 |  | 0.4万元/次 | 0.16万元/次 | 5 | 2
|  |  | 购买健康教育干预包费用 |  | 7元/个 | 6.4元/个 | 4 | 4
|  |  | 举办培训班费用 |  | 6.6万元/期 | 3.37万元/期 | 4 | 2 | 厉行节约，减少培训费支出。
|  |  | 录制宣传微视频费用 |  | 5万元/期 | 4.5万元 | 4 | 2 | 实际为宣传材料支出
| 效益 指标 （30分） | 社会效益 指标 | 新发病例首诊确诊率 |  | ≥90% | ≥90% | 15 | 15
|  | 可持续 影响指标 | 病例建档管理率 |  | ≥90% | ≥90% | 15 | 15
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度 指标 | 培训人员满意度 |  | ≥80% | ≥80% | 10 | 10
总 分 | [6 empty] | 100 | 75.639

## 自治区疾控中心疾控机构职能项目
自治区项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 自治区疾控中心疾控机构职能项目
主管部门 |  |  | 自治区卫生健康委 |  |  | 实施单位 |  | 自治区疾病预防控制中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 296.74 | 296.74 | 289.48 |  | 10 | 97.55% | 9.7553
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 211 | 211 | 209.8 |  | — | 99.43% | —
|  |  | 上年结转资金 | 85.74 | 85.74 | 79.68 |  | — | 92.93% | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.做好应急人员培训、演练，提高现场处置能力。处置猴痘、自然灾害等突发应急事件，保障人民群众身体健康5万元。 2.保障中心的日常运转206万元。 |  |  |  |  | 1.做好应急人员培训、演练，提高现场处置能力。处置猴痘、自然灾害等突发应急事件，保障人民群众身体健康。 2.保障中心的日常运转。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 保障中心运转时间 |  | 1年 | 1年 | 6 | 6
|  |  | 应急人员参加培训和现场处置次数 |  | 10次 | 10次 | 6 | 6
|  |  | 应急演练次数 |  | 1次 | 2次 | 6 | 6 | 组织1次，参与1次。
|  | 质量指标 | 重点传染病和重大突发公共卫生事件应急处置率 |  | 100% | 100% | 7 | 7
|  | 时效指标 | 应急演练时间 |  | 2024年9月前 | 2024年7-8月 | 6 | 6
|  | 成本指标 | 保障中心运转费用 |  | 288.21万元/年 | 282.6万元/年 | 7 | 7
|  |  | 应急人员参加培训和现场处置费用 |  | 0.45万元/次 | 0.35万元/次 | 6 | 4
|  |  | 应急演练费用 |  | 4万元/次 | 1.69万元/次 | 6 | 2
| 效 益 指 标 （30分） | 社会效益 指标 | 保障突发公共卫生事件队伍快速集结 |  | ≤2小时 | ≤2小时 | 15 | 15
|  | 可持续 影响指标 | 中心正常运转 |  | 持续稳定运转 | 持续稳定运转 | 15 | 15
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度 指标 | 中心员工满意度 |  | ≥90% | ≥90% | 10 | 10
总 分 | [6 empty] | 100 | 93.7553

## 基本公共卫生服务项目工作经费
自治区项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 基本公共卫生服务项目工作经费
主管部门 |  |  | 自治区卫生健康委 |  |  | 实施单位 |  | 自治区疾病预防控制中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 13.69 | 13.69 | 2.18 |  | 10 | 15.92% | 1.5924
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 10 | 10 | 0.37 |  | — | 3.7% | —
|  |  | 上年结转资金 | 3.69 | 3.69 | 1.81 |  | — | 49.05% | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 举办1期培训班，参加4次国家培训，到各市县督导考核30人次。确保老年人、高血压和糖尿病患者等重点人群健康管理规范开展，达到各项任务目标要求。推进基本公共卫生服务项目规范开展，促进全区基本公共卫生服务水平逐步提升。 |  |  |  |  | 确保老年人、高血压和糖尿病患者等重点人群健康管理规范开展，推进基本公共卫生服务项目规范开展，促进全区基本公共卫生服务水平逐步提升。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 举办培训班期数 |  | 1期 | 0 | 7 | 0 | 需各市县完成2024年基本公共卫生服务工作后，在2025年召开。
|  |  | 到各市县进行项目绩效评估人次 |  | 30人次 | 10人次 | 6 | 3 | 需各市县完成2024年基本公共卫生服务工作后，在2025年初开展绩效评估工作。
|  |  | 参加国家培训班人次 |  | 4次 | 4次 | 6 | 6
|  | 质量指标 | 县级及以上疾控机构基本公共卫生服务项目培训覆盖率 |  | 100% | 0% | 6 | 0
|  | 时效指标 | 举办培训班时间 |  | 2023-08-01 | 无 | 6 | 0
|  | 成本指标 | 举办培训班费用 |  | 7.8万元 | 0 | 7 | 0
|  |  | 到各市县进行项目绩效评估费用 |  | 2.2万元 | 1.25万元 | 6 | 4
|  |  | 参加国家培训班费用 |  | 3.7万元 | 0.93万元 | 6 | 6
| 效 益 指 标 （30分） | 社会效益 指标 | 居民对基本公共卫生服务项目的知晓率 |  | ≥80% | ≥80% | 15 | 15
|  | 可持续 影响指标 | 高血压患者健康管理任务完成率 |  | ≥90% | ≥90% | 15 | 15
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度 指标 | 居民对基本公共卫生服务项目的满意度 |  | ≥80% | ≥80% | 10 | 10
总 分 | [6 empty] | 100 | 60.5924

## 新冠病毒肺炎疫情常态化防控项目
自治区项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 新冠病毒肺炎疫情常态化防控项目
主管部门 |  |  | 自治区卫生健康委 |  |  | 实施单位 |  | 自治区疾病预防控制中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 137.22 | 137.22 | 7.04 |  | 10 | 5.13% | 0.51304
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
|  |  | 上年结转资金 | 137.22 | 137.22 | 7.04 |  | — | 5.13% | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 开展兴庆区从业重点人群检测、各类大型会议保障、新冠感染疫情处置、督导培训和质控考核等，有效应对我区新冠感染疫情。 |  |  |  |  | 开展兴庆区从业重点人群检测、各类大型会议保障、新冠感染疫情处置、督导培训和质控考核等，有效应对我区新冠感染疫情。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 移动方舱实验室设备维保次数 |  | 4次 | 0 | 5 | 0 | 未发生
|  |  | 移动方舱车维保次数 |  | 2次 | 0 | 5 | 0 | 未发生
|  |  | 购置试剂耗材数量 |  | 1批 | 1批 | 5 | 5
|  |  | 机场驻点和常态化防控应急督导人次 |  | 2400人*天 | 16人次 | 5 | 1 | 因疫情形式和防控政策发生变化，停止了机场驻点防控。
|  | 质量指标 | 新冠感染突发疫情处置率 |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 试剂采购时间 |  | 2023-06-01 | 2023-04-01 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 移动方舱实验室设备维保费用 |  | 4.4万元 | 0 | 5 | 0
|  |  | 移动方舱车维保费用 |  | 5.3万元 | 0 | 5 | 0
|  |  | 购置试剂耗材费用 |  | 74万元 | 1.14万元 | 5 | 1 | 因疫情形式和防控政策发生变化，停止了采购试剂。
|  |  | 机场驻点和常态化防控应急督导费用 |  | 53.5万元 | 5.89万元 | 5 | 1 | 因疫情形式和防控政策发生变化，停止了机场驻点防控。
| 效 益 指 标 （30分） | 社会效益 指标 | 保障突发公共卫生事件队伍快速集结 |  | ≤2小时 | ≤2小时 | 15 | 15
|  | 可持续 影响指标 | 阻断疫情能力提升效果 |  | 优 | 优 | 15 | 15
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度 指标 | 核酸检测对象满意度 |  | ≥90% | ≥90% | 10 | 10
总 分 | [6 empty] | 100 | 58.513

## 迁建项目
中央对地方转移支付项目绩效目标自评表
（2024年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 迁建项目
中央主管部门
地方主管部门 |  |  | 自治区卫生健康委 |  | 资金使用单位 | 自治区疾病预防控制中心
资金投入情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 5417.66 | 4917.66 |  |  | 90.77%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 5417.66 | 4917.66 |  |  | 90.77%
自治区财政资金
地方资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 |  | 已按照资金管理办法规定的范围和标准分配了资金。
|  |  | 下达及时性 |  | 2024年1月财政及时下达了资金。
|  |  | 拨付合规性 |  | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，资金未拨到财政专户或实有资金账户。
|  |  | 使用规范性 |  | 严格按照下达的预算科目和项目执行，严格区分政府采购资金和普通资金，未出现挤占、截留、挪用、擅自调整等问题。
|  |  | 执行准确性 |  | 按照预算安排执行资金。
|  |  | 预算绩效管理情况 |  | 编制预算同时编制了绩效目标，项目结束时实施绩效目标评价。
|  |  | 支出责任履行情况 |  | 按照财政事权划分，履行中心职责。
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 建设宁夏疾病监测业务信息平台，购置实验室仪器设备，购置疫苗冷库设备，支付土建及安装费用，支付项目管理费、工程监理费、勘察设计费等工程建设其他费用。提升我区疾病预防控制能力，加快具备区域常见、多发传染病病原体、健康危害因素“一锤定音”监测能力和相应应急处置能力，满足新形势下有效应对重大疾病及突发公共卫生事件需要。 |  |  |  | 建设宁夏疾病监测业务信息平台，购置实验室仪器设备，购置疫苗冷库设备，支付土建及安装费用，支付项目管理费、工程监理费、勘察设计费等工程建设其他费用。提升我区疾病预防控制能力，加快具备区域常见、多发传染病病原体、健康危害因素“一锤定音”监测能力和相应应急处置能力，满足新形势下有效应对重大疾病及突发公共卫生事件需要。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 开发宁夏疾病监测业务信息平台数量 |  | 1套 | 1套 | 4 | 4
|  |  | 基建项目配套服务数量 |  | ≥12项 | 12项 | 4 | 4
|  |  | 建设疫苗智能化冷库数量 |  | 1套 | 1套 | 4 | 4
|  |  | 购置实验室仪器设备数量 |  | 72台 | 72台 | 4 | 4
|  |  | 迁建项目建设面积 |  | 23000平米 | 23000平米 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 工程项目验收通过率 |  | 95% | 100% | 4 | 4 | 已完成竣工验收
|  | 时效指标 | 迁建项目竣工时间 |  | 2023-12-01 | 2024-01-25 | 4 | 2 | 竣工时间晚于预期。
|  | 成本指标 | 开发宁夏疾病监测业务信息平台费用 |  | 700万元 | 619.85万元 | 5 | 5
|  |  | 基建项目配套服务费用 |  | 200万元 | 181.6万元 | 4 | 4
|  |  | 建设疫苗智能化冷库费用 |  | 350万元 | 330.3万元 | 4 | 4
|  |  | 购置实验室仪器设备费用 |  | 340万元 | 339.37万元 | 4 | 4
|  |  | 迁建项目土建费用 |  | 3827.66万元 | 3446.57万元 | 5 | 3 | 已到合同约定付款比例
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 设施正常运转率 |  | ≥90% | 100% | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 中心工作效率提升效果 |  | 优 | 优 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 员工满意度 |  | ≥90% | ≥90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 95
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | [7 empty] | 无

## 医疗机构高质量发展科技支撑项目
自治区项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 医疗机构高质量发展科技支撑项目
主管部门 |  |  | 自治区卫生健康委 |  |  | 实施单位 |  | 自治区疾病预防控制中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 22.07 | 22.07 | 4.55 |  | 10 | 20.62% | 2.0616
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 11.2 | 11.2 | 0 |  | — | 0% | —
|  |  | 上年结转资金 | 10.87 | 10.87 | 4.55 |  | — | 41.86% | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.采用琼脂稀释法对银川地区淋球菌分离菌株进行耐药性检测，完成所有分离菌株的 NG-MAST测序、分析，获得ST型别。2.分析近年来我区重点地区流行性出血热疫情发病趋势与流行特征。3.了解新冠肺炎疫情前后，即2019年-2022年全区儿童青少年近视状况及近视变化趋势。4.对各市县开展技术指导，对实验室诊断病人诊疗进行质量把关，提升全区布病工作能力。5.通过流行病学调查掌握宁夏老年人健康素养的现状及其影响因素。6.对职业健康检查机构和职业病诊断机构2021年至2023年的体检报告情况和诊断报告情况进行调查。7.通过对医院内环境和物体表面的采样，采用微生物学方法和分子生物学方法鉴定致病菌。8.对我区人源和畜源细粒棘球蚴进行基因分型鉴定。9.收集2019-2024年宁夏部分市县区慢性病的疾病谱特征以及疾病负担情况。10.掌握2023-2024年宁夏二级及以上综合性医疗机构消毒质量总体情况和医院感染管理人员配置情况。11.采用 ECDI2030 评估宁夏城乡学龄前儿童三个维度的身心发育情况，探索城乡、月龄组、性别等组间 ECDI2030 评分差异，掌握宁夏城乡 36-59 月龄学龄前儿童膳食多样性达标情况及其影响因素，分析膳食多样性对学龄前儿童身心健康的影响。12.1.建立不同来源炭疽芽胞杆菌菌株库和样本生物信息库，为开展后续相关研究提供基础研究资料，掌握我区炭疽芽胞杆菌致病性、临床病例以及菌株之间的相互关系。 |  |  |  |  | 1.采用琼脂稀释法对银川地区淋球菌分离菌株进行耐药性检测，完成所有分离菌株的 NG-MAST测序、分析，获得ST型别。2.分析近年来我区重点地区流行性出血热疫情发病趋势与流行特征。3.了解新冠肺炎疫情前后，即2019年-2022年全区儿童青少年近视状况及近视变化趋势。4.对各市县开展技术指导，对实验室诊断病人诊疗进行质量把关，提升全区布病工作能力。5.通过流行病学调查掌握宁夏老年人健康素养的现状及其影响因素。6.对职业健康检查机构和职业病诊断机构2021年至2023年的体检报告情况和诊断报告情况进行调查。7.通过对医院内环境和物体表面的采样，采用微生物学方法和分子生物学方法鉴定致病菌。8.对我区人源和畜源细粒棘球蚴进行基因分型鉴定。9.收集2019-2024年宁夏部分市县区慢性病的疾病谱特征以及疾病负担情况。10.掌握2023-2024年宁夏二级及以上综合性医疗机构消毒质量总体情况和医院感染管理人员配置情况。11.采用 ECDI2030 评估宁夏城乡学龄前儿童三个维度的身心发育情况，探索城乡、月龄组、性别等组间 ECDI2030 评分差异，掌握宁夏城乡 36-59 月龄学龄前儿童膳食多样性达标情况及其影响因素，分析膳食多样性对学龄前儿童身心健康的影响。12.1.建立不同来源炭疽芽胞杆菌菌株库和样本生物信息库，为开展后续相关研究提供基础研究资料，掌握我区炭疽芽胞杆菌致病性、临床病例以及菌株之间的相互关系。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 发表论文数量 |  | 10篇 | 4篇 | 5 | 4 | 科研课题，项目周期为2年。
|  |  | 购置办公用品数量 |  | 1批 | 1批 | 4 | 2 | 科研课题，项目周期为2年。
|  |  | 聘请专家和志愿者数量 |  | 40人次 | 10人次 | 4 | 2 | 科研课题，项目周期为2年。
|  |  | 购置试剂耗材数量 |  | 1批 | 1批 | 4 | 3 | 科研课题，项目周期为2年。
|  |  | 出差学习人次 |  | 3人次 | 3人次 | 4 | 2 | 科研课题，项目周期为2年。
|  | 质量指标 | 高危人群布病知识知晓率 |  | ≥90% | 无 | 4 | 0 | 科研课题，项目周期为2年。
|  | 时效指标 | 论文发表时间 |  | 2024年12月前 | 2024-03-01 | 4 | 4 | 科研课题，项目周期为2年。
|  | 成本指标 | 发表论文费用 |  | 5万元 | 0.54万元 | 5 | 1 | 科研课题，项目周期为2年。
|  |  | 购置办公用品费用 |  | 2万元 | 1.27万元 | 4 | 2 | 科研课题，项目周期为2年。
|  |  | 聘请专家和志愿者费用 |  | 5万元 | 1.2万元 | 4 | 2 | 科研课题，项目周期为2年。
|  |  | 购置试剂耗材费用 |  | 7.07万元 | 0.97万元 | 4 | 1 | 科研课题，项目周期为2年。
|  |  | 出差学习费用 |  | 3万元 | 0.57万元 | 4 | 1 | 科研课题，项目周期为2年。
| 效 益 指 标 （30分） | 社会效益 指标 | 取得基础理论创新成果 |  | ≥5 | 无 | 15 | 0 | 科研课题，项目周期为2年。
|  | 可持续 影响指标 | 国内外核心期刊发表论文平 均被引用次数 |  | ≥5 | 无 | 15 | 0 | 科研课题，项目周期为2年。
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度 指标 | 老年人健康素养调查对象满意度 |  | ≥85% | 无 | 10 | 0 | 科研课题，项目周期为2年。
总 分 | [6 empty] | 100 | 26.0616

## 推进疾控机构能力达标项目(设备配套)
自治区项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 推进疾控机构能力达标项目(设备配套)
主管部门 |  |  | 自治区卫生健康委 |  |  | 实施单位 |  | 自治区疾病预防控制中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1527.38 | 1527.38 | 1527.38 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 |  | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 | 1527.38 | 1527.38 | 1527.38 |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 采购自动化菌毒种库、病原微生物快速鉴定、生物信息工作站及分析系统，更新生物安全、消毒以及常规检测基础设备，提升化学性食物中毒、食品、水、环境卫生等监测检测能力，达到国家标准要求。 |  |  |  |  | 采购自动化菌毒种库、病原微生物快速鉴定、生物信息工作站及分析系统，更新生物安全、消毒以及常规检测基础设备，提升化学性食物中毒、食品、水、环境卫生等监测检测能力，达到国家标准要求。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 购买实验室设备数量 |  | 400台 | 431台 | 12.5 | 12.5
|  | 质量指标 | 设备验收合格率 |  | 100% | 100% | 12.5 | 12.5
|  | 时效指标 | 采购合同签订时间 |  | 2023-10-01 | 2023-09-01 | 12.5 | 12.5
|  | 成本指标 | 购买实验室设备费用 |  | 1527.38万元 | 1527.38万 | 12.5 | 12.5
| 效 益 指 标 （30分） | 社会效益 指标 | 设施正常运转率 |  | ≥90% | 100% | 15 | 15
|  | 可持续 影响指标 | 实验室检测能力提升效果 |  | 优 | 优 | 15 | 15
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度 指标 | 设备使用人员满意度 |  | ≥90% | 100% | 10 | 10
总 分 | [6 empty] | 100 | 100

## 疫情防控补助-医务人员临时性工作补助
自治区项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 疫情防控补助-医务人员临时性工作补助项目
主管部门 |  |  | 自治区卫生健康委 |  |  | 实施单位 |  | 自治区疾病预防控制中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 7.92 | 7.92 | 7.92 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 |  | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 | 7.92 | 7.92 | 7.92 |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 对参与疫情防控救治相关医护人员给予临时性工作补助，体现自治区党委、人民政府对医务人员的关心关爱，提升医务人员获得感和幸福感，更好地投入各项救治工作，保障人民健康安全和经济社会发展。 |  |  |  |  | 对参与疫情防控救治相关医护人员给予临时性工作补助，体现自治区党委、人民政府对医务人员的关心关爱，提升医务人员获得感和幸福感，更好地投入各项救治工作，保障人民健康安全和经济社会发展。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 发放人数 |  | 69人 | 69人 | 12.5 | 12.5
|  | 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 |  | 100% | 100% | 12.5 | 12.5
|  | 时效指标 | 临时性工作补助及时发放率 |  | 100% | 100% | 12.5 | 12.5
|  | 成本指标 | 补助金额 |  | 7.92万元 | 7.92万元 | 12.5 | 12.5
| 效 益 指 标 （30分） | 社会效益 指标 | 对医务人员的保护关心爱护程度 |  | 优 | 优 | 15 | 15
|  | 可持续 影响指标 | 医务人员队伍稳定性 |  | 得到加强 | 得到加强 | 15 | 15
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度 指标 | 参与疫情防控相关人员满意度 |  | >80% | 100% | 10 | 10
总 分 | [6 empty] | 100 | 100

## 卫生健康人才培训
附件5
自治区项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 卫生健康人才培训项目
主管部门 |  |  | 自治区卫生健康委 |  |  | 实施单位 |  | 自治区疾病预防控制中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1.99 | 1.99 | 1.91 |  | 10 | 95.98% | 9.598
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  | — | — | —
|  |  | 上年结转资金 | 1.99 | 1.99 | 1.91 |  | — | 95.98% | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.通过验证COPD-PS筛查问卷在基层医疗卫生机构中对慢阻肺的辅助诊断价值，为实现早期筛查、早诊早治的疾病防治策略提供技术支撑。通过问卷的推广应用，从而起到减少医疗资源浪费，提高居民肺功能检查率的社会效益和经济效益。2.在4个县区，对4000名中小学生进行调查，获得宁夏城乡儿童青少年脊柱侧弯患病情况，以及宁夏地区发生脊柱侧弯相关危险因素，为制定防控政策提供基础数据支持。3.通过分析宁夏艾滋病单阳配偶阳转家庭的人口学特征、健康状况、经济状况、艾滋病相关知识知晓率、安全套使用情况、性安全知识知晓情况等，为干预宁夏艾滋病单阳家庭配偶阳转工作，提供科学有力的依据和支持，降低配偶阳转率。4.建立牛羊中24中镇静剂类兽药的质谱筛查数据库和定量检测方法，应用建立的液相色谱串联质谱法对宁夏地区牛羊肉中β-受体激动剂和镇静剂兽药残留进行监测，获得2类兽药残留在牛羊肉中的基础数据。为我区牛羊产业的健康、持续、高质量发展提供基础数据和科学依据。5.选取我区近年有流脑病例报告的贺兰县和西吉县作为监测点，了解两地健康人群脑膜奈瑟菌带菌情况及其影响因素，为以后流脑防控工作及制度新的疫苗免疫程序提供依据。 |  |  |  |  | 1.通过验证COPD-PS筛查问卷在基层医疗卫生机构中对慢阻肺的辅助诊断价值，为实现早期筛查、早诊早治的疾病防治策略提供技术支撑。通过问卷的推广应用，从而起到减少医疗资源浪费，提高居民肺功能检查率的社会效益和经济效益。2.在4个县区，对中小学生进行调查，获得宁夏城乡儿童青少年脊柱侧弯患病情况，以及宁夏地区发生脊柱侧弯相关危险因素，为制定防控政策提供基础数据支持。3.通过分析宁夏艾滋病单阳配偶阳转家庭的人口学特征、健康状况、经济状况、艾滋病相关知识知晓率、安全套使用情况、性安全知识知晓情况等，为干预宁夏艾滋病单阳家庭配偶阳转工作，提供科学有力的依据和支持，降低配偶阳转率。4.建立牛羊中24中镇静剂类兽药的质谱筛查数据库和定量检测方法，应用建立的液相色谱串联质谱法对宁夏地区牛羊肉中β-受体激动剂和镇静剂兽药残留进行监测，获得2类兽药残留在牛羊肉中的基础数据。为我区牛羊产业的健康、持续、高质量发展提供基础数据和科学依据。5.选取我区近年有流脑病例报告的贺兰县和西吉县作为监测点，了解两地健康人群脑膜奈瑟菌带菌情况及其影响因素，为以后流脑防控工作及制度新的疫苗免疫程序提供依据。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
|  |  | 采购试剂耗材数量 |  | 1批 | 1批 | 6 | 6
|  |  | 聘请调查人员数量 |  | 4人次 | 4人次 | 6 | 6
|  |  | 发表论文数量 |  | 5篇 | 5篇 | 7 | 6
|  | 质量指标 | 试剂验收合格率 |  | 100% | 100% | 6 | 6
|  | 时效指标 | 发表论文 |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 6 | 6
|  | 成本指标 | 采购试剂耗材费用 |  | 0.2万元 | 0.2万元 | 6 | 6
|  |  | 聘请调查人员费用 |  | 0.5万元 | 0.5万元 | 6 | 6
|  |  | 发表论文费用 |  | 1.29万元 | 1.21万元 | 7 | 6
| 效 益 指 标 （30分） | 社会效益 指标 | 取得基础理论创新成果 |  | ≥5 | ≥5 | 15 | 15
|  | 可持续 影响指标 | 国内外核心期刊发表论文平 均被引用次数 |  | ≥5 | ≥5 | 15 | 15
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度 指标 | 调查对象满意度 |  | ≥90% | ≥90% | 10 | 10
总 分 | [6 empty] | 100 | 97.598

## 专业技术人才知识更新计划项目
自治区项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 专业技术人才知识更新计划项目
主管部门 |  |  | 自治区卫生健康委 |  |  | 实施单位 |  | 自治区疾病预防控制中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1.79 | 1.79 | 0 |  | 10 | 0% | 0
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 | 1.79 | 1.79 | 0 |  | — | 0% | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 对全区疾控中心公共卫生岗位骨干进行培训，提升突发疫情/突发公共卫生事件的调查处置能力。 |  |  |  |  | 对全区疾控中心公共卫生岗位骨干进行培训，提升突发疫情/突发公共卫生事件的调查处置能力。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 培训人员数量 |  | 60人 | 77人 | 10 | 10 | 2023年已完成，2024年未支出。
|  |  | 培训天数 |  | 3天 | 3天 | 10 | 10 | 2023年已完成，2024年未支出。
|  | 质量指标 | 培训合格率 |  | 100% | 100% | 10 | 10 | 2023年已完成，2024年未支出。
|  | 时效指标 | 举办培训班时间 |  | 2022-09-01 | 2023-09-01 | 10 | 0 | 2023年已完成，2024年未支出。
|  | 成本指标 | 培训费 |  | 1.79万 | 0 | 10 | 0 | 2023年已完成，2024年未支出。
| 效 益 指 标 （30分） | 社会效益 指标 | 突发公共卫生事件的调查处置能力水平 |  | 优 | 优 | 15 | 15
|  | 可持续 影响指标 | 培养公共卫生岗位骨干人才人次 |  | ≥60人次 | ≥60人次 | 15 | 15
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度 指标 | 培训学员满意度 |  | ≥90% | ≥90% | 10 | 10
总 分 | [6 empty] | 100 | 70

## 自然科学基金项目
自治区项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 自然科学基金项目
主管部门 |  |  | 自治区卫生健康委 |  |  | 实施单位 |  | 自治区疾病预防控制中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 170.87 | 170.87 | 94.95 |  | 10 | 55.57% | 5.5569
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 17.4 | 17.4 | 10.63 |  | — | 61.09% | —
|  |  | 上年结转资金 | 153.47 | 153.47 | 84.32 |  | — | 54.94% | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.采用蒙特卡罗方法分析探测器结构参数对含钆塑料闪烁体探测器能量响应的影响规律；2.研究各种蜡样芽孢杆菌分布规律和流行特点；3.在全区范围内调查健康人群脑膜炎奈瑟菌（Nm）携带情况；4.对宁夏冷凉蔬菜中新烟碱类农药在不同生长周期和不同部位残留动态研究；5.对布病患者和布病病畜标本分离培养和鉴定；6.开展宁夏地区汉坦病毒阳性标本的检定和流行病学特征分析；7.采集食物原材进行检测分析，评价铰链孢霉毒素对人民群众健康的影响。8.采用G/P双分型系统与基于RV全基因组测序的新分型系统两种分型方法，以期能够全面系统地阐明近9年间(2015-2023年)RV在宁夏地区的流行病学特征；9在高流行区开展布病现况调查和病例对照研究；10.对我区牛羊肉中兽药残留污染状况并进行风险评价；11.分析期掌握宁夏地区食源性金黄色葡萄球菌耐药变迁现状以及耐药基因特点；12.开展布病疫源地环境中病原菌的分布特征及分子流行病学研究；12.分析影响我区室内氡浓度的主要因素；13分析影响放射工作人员外周血淋巴细胞染色体畸变及微核细胞的相关因素；14.研究银川市护理人员 WMSDs 患病情况及不良工效学因素及接触水平，讨论其危险因素；15.对分离到的肠道病毒毒株的基因扩增测序和分子鉴定；16.掌握无主犬等宿主感染情况，为下一步全区开展无主犬、狐狸等宿主动物的防控提供技术参考。 |  |  |  |  | 1.采用蒙特卡罗方法分析探测器结构参数对含钆塑料闪烁体探测器能量响应的影响规律；2.研究各种蜡样芽孢杆菌分布规律和流行特点；3.在全区范围内调查健康人群脑膜炎奈瑟菌（Nm）携带情况；4.对宁夏冷凉蔬菜中新烟碱类农药在不同生长周期和不同部位残留动态研究；5.对布病患者和布病病畜标本分离培养和鉴定；6.开展宁夏地区汉坦病毒阳性标本的检定和流行病学特征分析；7.采集食物原材进行检测分析，评价铰链孢霉毒素对人民群众健康的影响。8.采用G/P双分型系统与基于RV全基因组测序的新分型系统两种分型方法，以期能够全面系统地阐明近9年间(2015-2023年)RV在宁夏地区的流行病学特征；9在高流行区开展布病现况调查和病例对照研究；10.对我区牛羊肉中兽药残留污染状况并进行风险评价；11.分析期掌握宁夏地区食源性金黄色葡萄球菌耐药变迁现状以及耐药基因特点；12.开展布病疫源地环境中病原菌的分布特征及分子流行病学研究；12.分析影响我区室内氡浓度的主要因素；13分析影响放射工作人员外周血淋巴细胞染色体畸变及微核细胞的相关因素；14.研究银川市护理人员 WMSDs 患病情况及不良工效学因素及接触水平，讨论其危险因素；15.对分离到的肠道病毒毒株的基因扩增测序和分子鉴定；16.掌握无主犬等宿主感染情况，为下一步全区开展无主犬、狐狸等宿主动物的防控提供技术参考。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 购买试剂数量 |  | 1批 | 1批 | 3 | 3
|  |  | 发表论文数量 |  | 32篇 | 24篇 | 3 | 2 | 项目周期为3年，部分子项目尚未发表论文。
|  |  | 参加培训和下乡采样人次 |  | 50次 | 20次 | 3 | 1 | 项目周期为3年，部分子项目尚未开展下乡采样工作。
|  |  | 聘请专家和学生数量 |  | 380人次 | 215人次 | 3 | 1 | 项目周期为3年，部分子项目尚未开展调研工作。
|  |  | 采样数量 |  | 10批 | 3批 | 3 | 1 | 项目周期为3年，部分子项目尚未开展下乡采样工作。
|  |  | 委托检测次数 |  | 3次 | 3次 | 2 | 2
|  |  | 印刷宣传资料数量 |  | 5次 | 2次 | 2 | 1
|  | 质量指标 | 试剂耗材验收合格率 |  | 100% | 100% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 委托检测时间 |  | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 试剂耗材费用 |  | 64.87万元 | 35.78万元 | 3 | 1 | 项目周期为3年，部分项目尚未开展检测工作。
|  |  | 发表论文费用 |  | 16万元 | 10.6万元 | 3 | 2 | 项目周期为3年，部分子项目尚未发表论文。
|  |  | 参加培训和下乡采样费用 |  | 20万元 | 6.4万元 | 3 | 1 | 项目周期为3年，部分子项目尚未开展下乡采样工作。
|  |  | 聘请专家和学生费用 |  | 40万元 | 26.8万元 | 3 | 1 | 项目周期为3年，部分子项目尚未开展调研工作。
|  |  | 采样费用 |  | 10万元 | 3.5万元 | 3 | 1
|  |  | 委托检测费用 |  | 10万元 | 9.6万元 | 2 | 2
|  |  | 印刷宣传资料费用 |  | 10万元 | 1.77万元 | 2 | 0
| 效 益 指 标 （30分） | 社会效益 指标 | 取得基础理论创新成果 |  | ≥5 | ≥5 | 15 | 15
|  | 可持续 影响指标 | 国内外核心期刊发表论文平 均被引用次数 |  | ≥5 | ≥5 | 15 | 15
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度 指标 | 调查人员满意度 |  | ≥90% | ≥90% | 10 | 10
总 分 | [6 empty] | 94 | 70.5569

## 自治区人才专项资金
自治区项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 自治区人才专项资金
主管部门 |  |  | 自治区卫生健康委 |  |  | 实施单位 |  | 自治区疾病预防控制中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 67.81 | 67.81 | 8.43 |  | 10 | 12.43% | 1.2432
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 49 | 49 | 3.83 |  | — | 7.816% | —
|  |  | 上年结转资金 | 18.81 | 18.81 | 4.6 |  | — | 24.46% | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 培养“基层之星”访学研修人员4人，青年拔尖人才2人，自治区青年科技人才托举工程人选1人，省际医疗卫生人才合作培养1人。发放1名博士工作补助。全方位培养、用好人才，全面提升人才效能。落实人才相关政策，维护人才队伍稳定。 |  |  |  |  | 培养“基层之星”访学研修人员4人，青年拔尖人才2人，自治区青年科技人才托举工程人选1人，省际医疗卫生人才合作培养1人。发放1名博士工作补助。全方位培养、用好人才，全面提升人才效能。落实人才相关政策，维护人才队伍稳定。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | “基层之星”培养人数 |  | 2人 | 2人 | 4 | 4
|  |  | 青年拔尖人才培养人数 |  | 2人 | 2人 | 4 | 4
|  |  | 委托科研课题数 |  | 1项 | 1项 | 4 | 4
|  |  | 自治区青年科技人才托举工程人数 |  | 1人 | 1人 | 4 | 4
|  |  | 博士硕士补助人员数量 |  | 3人 | 3人 | 4 | 4
|  | 质量指标 | “基层之星”培养考核通过率 |  | 100% | 0% | 5 | 0 | 培养周期较长，尚未结束。
|  | 时效指标 | “基层之星”培养时间 |  | 2024年8月-2025年9月 | 尚未完成培训时长 | 5 | 0 | 培养周期较长，未结束。
|  | 成本指标 | “基层之星”人员培养费 |  | 4.88万元 | 2.1万元 | 4 | 2
|  |  | 青年拔尖人才培养费 |  | 40万元 | 3.39万元 | 4 | 0 | 培养周期5年，未结束。
|  |  | 委托科研支出费用 |  | 5万元 | 0 | 4 | 0 | 项目周期3年，尚未结束
|  |  | 自治区青年科技人才托举工程培养费 |  | 5.93万元 | 2.94万元 | 4 | 2
|  |  | 博士硕士补助人员费用 |  | 12万元 | 0 | 4 | 0 | 2024年度考核结束后发放
| 效 益 指 标 （30分） | 社会效益 指标 | 取得基础理论创新成果 |  | ≥2 | ≥2 | 15 | 15
|  | 可持续 影响指标 | 支持培养青年拨尖人才数 |  | ≥2 | ≥2 | 15 | 15
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度 指标 | 培养对象满意度 |  | ≥90% | ≥90% | 10 | 10
总 分 | [6 empty] | 100 | 65.2432