| 中央对地方转移支付项目绩效评价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 出生缺陷防治人才培训项目 |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  |  | 国家卫生健康委妇幼司 |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  | 宁夏回族自治区卫生健康委 |  | 实施单位 | 宁夏医科大学总医院 |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A) |
|  |  |  | 年度资金总额： | 22.94 | 6.74 |  | 29.39% |
|  |  |  | 其中：中央补助 | 21.6 | 5.41 |  | 25.05% |
|  |  |  | 地方资金 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  | 其他资金 | 1.34 | 1.33 |  | 99.25% |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 培训出生缺陷防治人才20人，提升基层出生缺陷综合防治能力和水平。 |  |  |  | 2024年实际招收培训学员20人，截止2024年12月31日，20名学员全部完成培训并结业考核合格。 |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：出生缺陷防治培养人数 |  | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：培训学员结业考试合格率 |  | 100% | 100% |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：出生缺陷防治人才培训完成时间 |  | 12周/人 | 12周/人 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：出生缺陷防治人才培训项目补助标准 |  | 10800元/人 | 10800元/人 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：基层医疗机构医疗服务质量 |  | 显著提升 | 显著提升 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：参培医师医疗服务能力 |  | 显著提升 | 显著提升 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：参培学员满意度 |  | ≥80% | 96% |  |
| 说明 | 资金支付进度受财务报销制度和流程方面等跟进协调不畅造成一定迟缓，目前已积极整改，督促进度。 |  |  |  |  |  |  |