| 中央对地方转移支付项目绩效评价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 基层产科医师培训项目 |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  |  | 国家卫生健康委妇幼司 |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  | 宁夏回族自治区卫生健康委 |  | 实施单位 | 宁夏回族自治区人民医院 （产科医师培训基地） |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A)% |
|  |  |  | 年度资金总额： | 48 | 33.58 |  | 41.98% |
|  |  |  | 其中：中央补助 | 48.6 | 10.42 |  | 21.44% |
|  |  |  | 地方资金 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  | 其他资金 （包括结转结余） | 31.4 | 23.16 |  | 73.76% |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 由宁夏回族自治区人民医院作为培训基地开展基层产科医师培训工作。根据2024年项目方案要求，共培训学员45人。通过培训，进一步规范基层产科医师培训项目参培学员诊疗技术、提高参培学员专业技术水平，逐步提升基层医疗服务能力，更好的服务群众。 |  |  |  | 宁夏回族自治区人民医院培训基地根据项目方案要求，2024年共培训学员47人。通过培训，进一步规范基层产科医师培训项目参培学员诊疗方法、提高参培学员专业技术水平，逐步提升基层医疗服务能力，更好的服务群众。 |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和 改进措施 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：基层产科医师培训人数 |  | ≥45人 | 47人 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：基层产科医师培训结业考核合格率（%） |  | ≥95% | 100% |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：基层产科医师培训完成时间 |  | 12周/人 | 12周/人 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目补助经费 |  | 48.6万元 | 10.4万元 | 因受财政有关政策理解偏差影响未能及时支出经费。 |
|  | 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 指标1：基层产科医师培训人员专业理论及技能水平 |  | 显著提升 | 显著提升 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：基层产科医师培训人员岗位服务能力与水平 |  | 显著提升 | 显著提升 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标:参加培训人员满意度 |  | ≥90% | 99% |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |