| 中央对地方转移支付项目绩效评价表 （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 新生儿科医师培训项目 |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  |  | 国家卫生健康委妇幼健康司 |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  | 宁夏回族自治区卫生健康委 |  | 实施单位 | 北京大学第一医院宁夏妇女儿童医院（宁夏回族自治区妇幼保健院） |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A) |
|  |  |  | 年度资金总额： | 23.12 | 18.26 |  | 78.98% |
|  |  |  | 其中：中央补助 | 14.12 | 9.26 |  | 65.58% |
|  |  |  | 地方资金 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  | 其他资金 （包括结转结余） | 9 | 9 |  | 100% |
|  |  |  | （包括结转结余） |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 培训新生儿科医师6人 |  |  |  | 培训新生儿科医师6人 |  |  |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 全年 完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产出 指标 | 数量 指标 | 指标1：新生儿科医师招收人 |  | 6人 | 6人 |  |
|  |  | 质量 指标 | 指标1：新生儿科医师培训结业考核合格率（%） |  | ≥90% | 0 | 项目自2024年8月启动，为期一年，应于2025年8月结束，培训结束后组织学员考核 |
|  |  | 时效 指标 | 指标1：培训项目完成时间 |  | 12个月 | 7个月 | 项目自2024年8月启动，至2025年2月完成7个月时间的培训 |
|  |  | 成本 指标 | 指标1：人均补助标准 |  | 1.5万元/人/年 | 1.5万元/人/年 |  |
|  | 效益 指标 | 社会效益指标 | 指标1:新生儿科医师岗位服务能力 |  | 显著提升 | 显著提升 |  |
|  |  |  | 指标2:新生儿科医师职业认同感 |  | 显著提升 | 显著提升 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 培训后 1-3 年核心技能保持程度 |  | 显著保持 | 显著保持 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：参加培训人员满意度 |  | ≥90% | ≥90% |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |