| 中央专项转移支付区域（项目）绩效目标评价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 转移支付（项目）名称 |  |  | 中西部地区县级儿童保健人员培训项目 |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  |  | 国家卫生健康委妇幼司 |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  | 宁夏回族自治区卫生健康委 |  | 实施单位 | 北京大学第一医院宁夏妇女儿童医院（宁夏回族自治区妇幼保健院） |  |
| 资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A) |
|  |  |  | 年度资金总额： | 30.55 | 21.3 |  | 69.72% |
|  |  |  | 其中：中央财政资金 | 14.4 | 5.15 |  | 35.76% |
|  |  |  | 自治区资金 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  | 市县区资金 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  | 其他资金 | 16.15 | 16.15 |  | 100% |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 培训儿童保健人员10人 |  |  |  | 实际完成培训10人 |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：儿童保健人员招收人数 |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：儿童保健人员培训结业考核合格率（%） |  | 100% | 100% |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：培训项目完成时间 |  | 120天 | 120天 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：人均补助标准 |  | 120元/天/人 | 120元/天/人 |  |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 指标1：基层患者就医费用下降 |  | 显著下降 | 显著下降 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：儿童保健人员岗位服务能力 |  | 显著提升 | 显著提升 |  |
|  |  | 可持续 影响指标 | 指标1：基层保健机构医疗水平 |  | 显著提升 | 显著提升 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：参加培训人员满意度 |  | ≧90% | 92% |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |