## 全区医疗卫生专家国情区情研修班
自治区项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 全区卫生健康人才国情区情研修班
主管部门 |  |  | 自治区卫生健康委 |  |  | 实施单位 |  | 自治区卫生健康干部培训中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 11.31 | 11.31 | 11.31 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 |  |  | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 | 11.31 | 11.31 | 11.31 |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 引导全区卫生健康行业高层次人才深入了解国情区情，培训全区医疗卫生专家50人次 |  |  |  |  | 为严格落实自治区党委人才办《关于2024年全区高层次专家国情区情研修班次工作安排的通知》文件要求，经请示自治区卫生健康委人事处、自治区党委人才办，于2024年5月6日-5月11日举办全区卫生健康人才国情区情研修班，共计培训学员50人，培训为期5天完成。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 指标1：培训全区医疗卫生专家50人次 |  | 50人次 | 50人次 | 12.5 | 12.5
|  | 质量指标 | 指标1：计划达到培训率90% |  | 90% | 100% | 12.5 | 12.5
|  | 时效指标 | 指标1：2024年5月10日前完成培训 |  | 完成 | 完成 | 12.5 | 12.5
|  | 成本指标 | 指标1：人均费用每天450元 |  | 450元/人 | 450元/人 | 12.5 | 12.5
| 效 益 指 标（30分） | 社会效益 指标 | 指标1：完成向全区各医疗卫生单位培训人才数 |  | 50人次 | 50人次 | 15 | 15
|  | 可持续 影响指标 | 指标1：全区卫生健康行业高层次人才对国情区情了解程度 |  | 高 | 高 | 15 | 15
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度 指标 | 指标1：培训学员满意度 |  | ≥ 9 0% | 99% | 10 | 10
总 分 | [6 empty] | 100 | 100

## 自治区住院医师规范化培训管理工作经费
自治区项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 自治区住院医师规范化培训管理工作经费
主管部门 |  |  | 自治区卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 |  | 自治区卫生健康干部培训中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 2.17 | 2.17 | 2.17 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 | 2.17 | 2.17 | 2.17 |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 保障完成2024年住院医师规范化培训管理工作任务。 |  |  |  |  | 完成2024年住院医师规范化培训管理工作任务。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 住院医师规范化培训和助理全科医生培训结业考核资格审核人数 |  | 900人 | 914人 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 2024年住院医师及助理全科医生培训结业考核资格审核通过率 |  | ≧80% | 99.12% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 住院医师规范化培训和助理全科医生培训结业考核完成时限 |  | 2024年6月底 | 2024-10-01 | 10 | 10 | 2024年6月底完成了结业考核一试。10月国家增设了结业考核二试。
|  | 成本指标 | 住院医师规范化培训和助理全科医生培训结业考核资格审核费用 |  | 2.17万 | 2.17万 | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 住院医师规范化培训首次结业考核通过率 |  | ≧80% | 90.76 | 8 | 8
|  |  | 助理全科医生培训首次结业考核通过率 |  | ≧70% | 83.02% | 7 | 7
|  | 可持续 影响指标 | 住院医师规范化培训临床实践能力结业考核通过率 |  | ≧95% | 99.4% | 8 | 8
|  |  | 助理全科医生培训临床实践能力结业考核通过率 |  | ≧89% | 98.11% | 7 | 7
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度 指标 | 参培学员满意度 |  | ≧80% | 92.2% | 10 | 10
总 分 | [6 empty] | 100 | 100

## 全区卫生和计划生育系列高级职称评审
自治区项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 卫生系列和计划生育系列高级职称评审
主管部门 |  |  | 自治区卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 |  | 宁夏回族自治区卫生健康干部培训中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 12.51 | 12.51 | 12.51 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 | 12.51 | 12.51 | 12.51 |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1、完成卫生和计划生育系列高级职称业务能力考试审核 2、组织专家对卫生和计划生育系列高级职称申报人员进行资格审核并举行评审会 |  |  |  |  | 按时、按要求完成工作预期目标，完成评审人次265人。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 指标1：高级职称评审人次 |  | 300 | 265 | 12.5 | 11.04 | 受限于单位高级职数，申报人数比预期减少。措施：提前了解各单位职数情况，更准确预估参评人数
|  | 质量指标 | 指标1：高级职称评审完成率 |  | 100% | 100% | 12.5 | 12.5
|  | 时效指标 | 指标1：2024年1月15日前完成高级职称评审工作 |  | <2024年1月15日 | 2025-01-07 | 12.5 | 12.5
|  | 成本指标 | 指标1：高级职称评审费用 |  | 12.51万元 | 12.51万元 | 12.5 | 12.5
| 效 益 指 标（30分） | 社会效益 指标 | 指标1：全区卫生系列高级职称统一评审通过率 |  | ≥70% | 85% | 15 | 15
|  | 可持续 影响指标 | 指标1：持续输送卫生高级职称人员人数 |  | ≥260人 | 265人 | 15 | 15
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度 指标 | 指标1：高级职称参评人员满意度90%以上 |  | 90% | 99% | 10 | 10
总 分 | [6 empty] | 100 | 98.54

## 自治区全科医生转岗培训项目
卫生健康人才培养项目转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2024年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 全科医生转岗培训
中央主管部门 |  |  | 国家卫生健康委
地方主管部门 |  |  | 自治区卫生健康委 |  | 资金使用单位 | 自治区卫生健康干部培训中心
资金投入情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 47.55 | 33.16 |  |  | 69.74%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 47.55 | 33.16 |  |  | 69.74%
自治区财政资金
地方资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 填报说明 | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，资金分配额度是否合理，是否与补助单位或地方实际相适应。 | 科学合理
|  |  | 下达及时性 | 各层级的资金下达时间是否适合专项资金管理办法或资金指标文件中规定的时间要求。 | 下达及时
|  |  | 拨付合规性 | 各层级资金的拨付的额度是否与资金指标文件或分配文件相匹配，资金的拨付有完整的审批程序和手续，财政资金的拨付是否始终处于财政预算一体化管控范围内。 | 拨付合规
|  |  | 使用规范性 | 项目资金使用是否符合相关的管理办法、财务管理制度规定，资金使用是否符合项目预算批复或相关合同规定的用途，资金使用的过程中是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 使用规范
|  |  | 执行准确性 | 资金支出的财权与事权是否相匹配，资金的支出对象是否符合资金管理办法的要求。 | 执行准确
|  |  | 预算绩效管理情况 | 是否开展项目事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价。 | 预算绩效管理规范
|  |  | 支出责任履行情况 | 项目资金执行进度是否与项目实施进展相匹配。 | 项目资金执行进度与项目实施进展相匹配 |  |  | 全科医生转岗培训时间为1年，项目资金跨年度执行。
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 通过全科医生转岗培训，增加全区全科医生执业数量，提高全科医生服务能力，从而提高基层医疗卫生服务水平，计划培训人数114人 。 |  |  |  | 通过全科医生转岗培训，增加了全区全科医生执业数量，提高了全科医生服务能力，从而提高基层医疗卫生服务水平，实际培训人数113人 。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 全科医生转岗培训人数 |  | 114人 | 113人 | 15 | 14 | 因工学矛盾1人退培
|  | 质量指标 | 全科医生转岗招收完成率 |  | ≧80% | 99.12% | 5 | 5
|  |  | 全科医生转岗培训结业考核通过率 |  | ≧80% | 93.33% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 及时完成率 |  | ≧80% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 全科医生转岗理论培训补助标准 |  | 3333.4元/人/年 | 3333.4元/人/年 | 10 | 10
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 全科医生转岗培训地级市覆盖数 |  | 5个 | 5个 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 每万人口全科医生数 |  | 3人 | 3.73人 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 参训学员满意度 |  | ≧80% | 98.23% | 10 | 10
说明 | 无。 | [5 empty] | 100 | 95.974

## 卫生人才培养项目
自治区项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 卫生人才培养项目
主管部门 |  |  | 自治区卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 |  | 宁夏回族自治区卫生健康干部培训中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 289.6 | 289.6 | 203.5 |  | 10 | 70.27% | 7.03
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 289.6 | 289.6 | 203.5 |  | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.通过业务培训不断提高卫健委机关职工业务水平，计划培训人数1000人，预算168万元。 2.通过组织自治区各大医院参加卫生专业技术人才全国招聘会，为医院输送全国各地卫生专业技术人才。计划组织参加5场招聘会，预算4万元。 3.通过举办卫生和计划生育系列高级职称评审会，组织专家对申报人员资质及业绩成果进行审核。计划完成高级职称申报人数300人，预算21万元。 4.通过住院医师规范化培训项目的实施，培养一批合格的住院医师，提高临床医师队伍综合素质和专业水平，满足临床医疗工作的需要。完成2024年全区住院医师规范化培训管理相关任务。包括住院医师规范化培训招录，住院医师规范化培训结业考核，住院医师规范化培训基地及专业培训基地督导评估。预算96.6万元。 |  |  |  |  | 1.通过业务培训不断提高卫健委机关职工业务水平，实际培训人数1469人。 2.通过组织自治区各大医院参加卫生专业技术人才全国招聘会，为医院输送全国各地卫生专业技术人才。实际组织参加3场招聘会。 3.通过举办卫生和计划生育系列高级职称评审会，组织专家对申报人员资质及业绩成果进行审核。实际完成高级职称申报人数265人。 4.完成2024年全区住院医师规范化培训管理相关任务。包括住院医师规范化培训及助理全科医生培训招录518人，住院医师规范化培训及助理全科医生培训结业考核1196人，住院医师规范化培训基地及专业培训基地督导10家。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 高级职称评审人次 |  | 500人 | 265人 | 3 | 2 | 受限于单位高级职数，申报人数比预期减少 措施：提前了解各单位职数情况，更准确预估参评人数
|  |  | 带队参加招聘会场次 |  | 8场 | 3场 | 3 | 1.5 | 与高级职称评审工作时间冲突，只参加了3场。 措施：合理安排两项工作时间，争取本年度可以全部带队参加
|  |  | 卫健委机关业务培训人数 |  | 1000人 | 1469人 | 3 | 3
|  |  | 住院医师规范培训基地督导培训基地数量 |  | 10家 | 10家 | 3 | 3
|  |  | 住院医师规范化培训及助理全科医生培训结业考核人数 |  | 1050人 | 1196人 | 3 | 3
|  |  | 住院医师规范化培训及助理全科医生培训招录人数 |  | 370人 | 518人 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 高级职称评审完成率 |  | ≥80% | 100% | 3 | 3
|  |  | 组织参加卫生专业技术人才全国招聘会完成率 |  | ≥80% | 60% | 3 | 1.5 | 与高级职称评审工作时间冲突，最后两场次未带队参加 措施：合理安排两项工作时间，争取本年度可以全部带队参加
|  |  | 卫健委机关业务培训完成率 |  | ≥80% | 84.62% | 3 | 3
|  |  | 助理全科医生结业考核合格率 |  | 首次通过率≧85% | 83.05% | 3 | 2.5
|  |  | 住院医师规范化培训结业考核合格率 |  | 首次通过率≧90% | 93.82% | 3 | 3
|  |  | 住院医师规范化培训及助理全科医生培训招录完成率 |  | ≧85% | 96.28% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 高级职称评审完成时限 |  | 2024年12月底 | 2024-12-01 | 1 | 1
|  |  | 卫健委机关业务培训完成时限 |  | 2024年12月底 | 2024-12-01 | 1 | 1
|  |  | 住院医师规范培训基地督导完成时限 |  | 2024年11月底 | 2024-11-01 | 1 | 1
|  |  | 住院医师结业考核及助理全科医生结业考核完成时限 |  | 2024年6月底 | 2024-10-01 | 1 | 1 | 2024年6月底完成了结业考核一试。10月国家增设了结业考核二试。
|  |  | 住院医师招录考试完成时限 |  | 2024年8月底 | 2024-07-01 | 1 | 1
|  |  | 组织参加卫生专业技术人才全国招聘会完成时限 |  | 2024年12月底 | 2024-11-01 | 1 | 1
|  | 成本指标 | 高级职称评审上会人均费用 |  | 420元/人 | 438元/人 | 1 | 1
|  |  | 组织参加卫生专业技术人才全国招聘会每场费用 |  | 5000元/场 | 8960元/场 | 1 | 1 | 两项工作时间冲突，只带队参加3场 措施：合理安排时间，争取每场次带队参加
|  |  | 住院医师规范培训基地督导费用 |  | 11800元/家 | 1000元/家 | 1 | 0.5 | 由于国家卫健委开展驻省评估，费用均由国家卫健委承担，2024年只承担省内专家住宿费。
|  |  | 住院医师及助理全科医生结业考核人均费用 |  | 765.33元/人 | 753元/人 | 1 | 1
|  |  | 住院医师招录人均费用 |  | 120元/人 | 90元/人 | 2 | 1.5 | 由于招录人数增加，故人均成本下降。
|  |  | 卫健委机关业务培训人均培训费用 |  | 1680元/人/4天 | 232元/人/天 | 2 | 1 | 按照自治区财政关于过“紧日子”的相关要求，节俭培训经费，致使经费结余较多。
| 效 益 指 标（30分） | 社会效益 指标 | 全区卫生系列高级职称统一评审通过率 |  | ≥70% | 85% | 5 | 5
|  |  | 卫健委机关业务培训完成率 |  | ≥80% | 84.62% | 5 | 5
|  |  | 住院医师规范化培训首次结业考核通过率 |  | ≥80% | 90.61% | 5 | 5
|  | 可持续 影响指标 | 全区卫生系列高级职称统一评审通过率 |  | ≥70% | 85% | 5 | 5
|  |  | 卫生健康人才队伍建设提升程度 |  | 高 | 高 | 5 | 5
|  |  | 住院医师规范化培训临床实践能力考核通过率 |  | ≥90% | 99.4% | 5 | 5
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度 指标 | 高级职称评审申报人员满意度 |  | ≧85% | 99% | 3 | 3
|  |  | 卫健委机关业务培训学员满意度 |  | ≥80% | 90% | 4 | 4
|  |  | 住院医师规范化培训及助理全科医生培训考试人员满意度 |  | ≧85% | 92.2% | 3 | 3
总 分 | [6 empty] | 100 | 90.53

## 住培师资培训
卫生健康人才培养项目转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2024年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 住院医师规范化培训师资培训
中央主管部门 |  |  | 国家卫生健康委
地方主管部门 |  |  | 自治区卫生健康委 |  | 资金使用单位 | 自治区卫生健康干部培训中心
资金投入情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 35.76 | 31.52 |  |  | 88.14%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 35.76 | 31.52 |  |  | 88.14%
自治区财政资金
地方资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 填报说明 | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，资金分配额度是否合理，是否与补助单位或地方实际相适应。 | 科学合理
|  |  | 下达及时性 | 各层级的资金下达时间是否适合专项资金管理办法或资金指标文件中规定的时间要求。 | 下达及时
|  |  | 拨付合规性 | 各层级资金的拨付的额度是否与资金指标文件或分配文件相匹配，资金的拨付有完整的审批程序和手续，财政资金的拨付是否始终处于财政预算一体化管控范围内。 | 拨付合规
|  |  | 使用规范性 | 项目资金使用是否符合相关的管理办法、财务管理制度规定，资金使用是否符合项目预算批复或相关合同规定的用途，资金使用的过程中是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 使用规范
|  |  | 执行准确性 | 资金支出的财权与事权是否相匹配，资金的支出对象是否符合资金管理办法的要求。 | 执行准确
|  |  | 预算绩效管理情况 | 是否开展项目事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价。 | 预算绩效管理规范
|  |  | 支出责任履行情况 | 项目资金执行进度是否与项目实施进展相匹配。 | 项目资金执行进度与项目实施进展相匹配 |  |  | 2024年优先使用上年结转资金。已于2025年1月组织开展了1期师资培训班，培训120人次。
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 通过住培师资培训，提高住培带教师资质量，从而提高住院医师服务水平。计划培训人数333人。 |  |  |  | 开展住培骨干师资培训班2期，培训265人次。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 住培师资培训人数 |  | 333人 | 265人 | 15 | 10 | 已于2025年1月组织开展了1期师资培训班，培训120人次。
|  | 质量指标 | 住培师资培训合格率 |  | ≧80% | 99.12% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 及时完成率 |  | ≧80% | 100% | 15 | 15
|  | 成本指标 | 住培师资培训财政补助标准 |  | 120元/人/天 | 259元/人/天 | 15 | 15 | 按自治区三类培训标准，未超450元/人/天
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 医疗机构住培师资培训覆盖数 |  | 10家 | 13家 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 住培师资年度考核通过率 |  | ≧80% | 100% | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 参训学员满意度 |  | ≧80% | 99.34% | 10 | 10
说明 | 无。

## 医学考试项目
自治区项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 医学考试项目
主管部门 |  |  | 自治区卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 |  | 自治区卫生健康干部培训中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 382 | 382 | 373.33 |  | 10 | 97.73% | 9.77
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 382 | 382 | 373.33 |  | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 组织考生完成中医确有专长考试、高级职称考试、医用设备考试，组织宁夏区共计约16600人次考生参加护士资格考试、执业医师实践技能和综合笔试，通过严格且合理的考核筛选，让更多的考生能够持证上岗，提高医疗服务能力。通过筛选提高从业人员专业能力，提高医疗服务能力。 |  |  |  |  | 2024年度参加高级职称考试1316人、护士执业资格考试考生4299人、医师资格考试实践技能考试4017人、医师资格考试综合考试一试4412人、医师资格考试综合考试二试1508人、中医确有专长考试226人，合计15778人。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 1-产出指标 （50分） | 11-数量指标 | 安全保密系统数量 |  | 1套 | 1套 | 2 | 2
| 1-产出指标 | 11-数量指标 | 办公用品采购次数 |  | 1次 | 1次 | 2 | 2
| 1-产出指标 | 11-数量指标 | 高级职称考试人次 |  | 1000人次 | 1316人 | 1 | 1
| 1-产出指标 | 11-数量指标 | 护士执业资格考试考生人次 |  | 5200人次 | 4299人 | 1 | 0 | 考生因个人发展原因、忘记报名考试等原因未达到指标值。
| 1-产出指标 | 11-数量指标 | 考务人员差旅费 |  | 23人次 | 14人次 | 1 | 0 | 因国家会议限定参会人数、科室内工作人数有限未达到指标值。
| 1-产出指标 | 11-数量指标 | 上缴国家财政考务费 |  | 1次 | 1次 | 2 | 2
| 1-产出指标 | 11-数量指标 | 医师资格考试实践技能考试人数 |  | 5000人次 | 4017人 | 1 | 0 | 考生因个人发展原因、忘记报名考试等原因未达到指标值。
| 1-产出指标 | 11-数量指标 | 医师资格考试综合考试二试人数 |  | 2400人次 | 1508人 | 1 | 0 | 考生因个人发展原因、忘记报名考试等原因未达到指标值。
| 1-产出指标 | 11-数量指标 | 医师资格考试综合考试一试人数 |  | 4000人次 | 4412人 | 1 | 1
| 1-产出指标 | 11-数量指标 | 医用设备上岗证考试人次 |  | 860人次 | 0 | 1 | 0 | 未举办大型应用设备考试
| 1-产出指标 | 11-数量指标 | 易宝平台手续费 |  | 1次 | 1次 | 1 | 1
| 1-产出指标 | 11-数量指标 | 印刷费采购次数 |  | 1次 | 1次 | 1 | 1
| 1-产出指标 | 11-数量指标 | 中医确有专长考试报名信息化系统 |  | 1个 | 未建成 | 1 | 1
| 1-产出指标 | 11-数量指标 | 中医确有专长考试人次 |  | 480人次 | 244人次 | 1 | 0 | 考生因个人发展原因、忘记报名考试等原因未达到指标值。
| 1-产出指标 | 11-数量指标 | 中医确有专长考试专家住宿 |  | 150间 | 121间 | 1 | 0 | 考试分组数少，导致抽调专家数量未达到指标值。
|  | 12-质量指标 | 高级职称考试完成率 |  | 100% | 100% | 1 | 1
| 1-产出指标 | 12-质量指标 | 护士资格考试完成率 |  | 100% | 100% | 1 | 1
| 1-产出指标 | 12-质量指标 | 医师资格考试完成率 |  | 100% | 100% | 1 | 1
| 1-产出指标 | 12-质量指标 | 医用设备上岗证考试完成率 |  | 100% | 0 | 1 | 0 | 未举办大型应用设备考试
| 1-产出指标 | 12-质量指标 | 中医确有专长考试完成率 |  | 100% | 100% | 1 | 1
|  | 13-时效指标 | 高级职称考试完成时间 |  | 10月底前 | 7月底前完成 | 2 | 2
| 1-产出指标 | 13-时效指标 | 护士资格考试完成时间 |  | 12月底前 | 4月底前完成 | 2 | 2
| 1-产出指标 | 13-时效指标 | 医师资格考试完成时间 |  | 12月底前 | 11月底前完成 | 2 | 2
| 1-产出指标 | 13-时效指标 | 医用设备上岗证考试完成时间 |  | 11月底前 | 未完成 | 2 | 2
| 1-产出指标 | 13-时效指标 | 中医确有专长考试完成时间 |  | 12月底前 | 9月底前完成 | 2 | 2
|  | 14-成本指标 | 安全保密系统 |  | 6.8万 | 12.0650万元 | 1 | 1
| 1-产出指标 | 14-成本指标 | 办公用品费用 |  | 2.54万 | 2.5万 | 1 | 0 | 统一采购办公用品价格偏低
| 1-产出指标 | 14-成本指标 | 高级职称考试费用 |  | 182元/人 | 184元/人 | 1 | 1
| 1-产出指标 | 14-成本指标 | 考务人员差旅费 |  | 3000元/次 | 3500元/次 | 1 | 1
| 1-产出指标 | 14-成本指标 | 上缴国家财政考务费 |  | 440000元/次 | 47万元 | 1 | 1
| 1-产出指标 | 14-成本指标 | 医用设备上岗证考试费用 |  | 120元/人 | 0 | 1 | 0 | 未举办大型应用设备考试
| 1-产出指标 | 14-成本指标 | 易宝平台手续费 |  | 19400元/次 | 30978.6元 | 1 | 1
| 1-产出指标 | 14-成本指标 | 印刷费 |  | 2.5万 | 2万 | 1 | 0 | 节能减排工作要求，减少纸质材料印制
| 1-产出指标 | 14-成本指标 | 中医确有专长场租及租车费用 |  | 20000元/次 | 7000元 | 1 | 0
| 1-产出指标 | 14-成本指标 | 中医确有专长考试报名信息化系统 |  | 9万 | 0 | 1 | 0 | 未举办大型应用设备考试
| 1-产出指标 | 14-成本指标 | 中医确有专长考试材料费 |  | 27900元/次 | 5000元 | 1 | 0 | 节能减排工作要求，减少纸质材料印制
| 1-产出指标 | 14-成本指标 | 中医确有专长考试专家住宿费 |  | 350元/间 | 350元/间 | 1 | 1
| 1-产出指标 | 14-成本指标 | 组织考生参加护士资格考试费用 |  | 120元/人 | 120元/人 | 1 | 1
| 1-产出指标 | 14-成本指标 | 组织考生参加医师资格实践技能考试费用 |  | 160元/人 | 260元/人 | 1 | 1
| 1-产出指标 | 14-成本指标 | 组织考生参加医师综合考试二试费用 |  | 160元/人 | 180元/人 | 1 | 1
| 1-产出指标 | 14-成本指标 | 组织考生参加医师综合考试一试费用 |  | 160元/人 | 180元/人 | 1 | 1
| 1-产出指标 | 14-成本指标 | 组织考生参加中医确有专长考试 |  | 520元/人 | 979.17元/人 | 1 | 1
| 2-效益指标 （30分） | 22-社会效益 | 护士资格考试完成率 |  | 100% | 100% | 6 | 6
| 2-效益指标 | 22-社会效益 | 医师资格考试完成率 |  | 100% | 100% | 6 | 6
| 2-效益指标 | 22-社会效益 | 医用设备上岗证考试完成率 |  | 100% | 0% | 6 | 0 | 未举办大型应用设备考试
| 2-效益指标 | 22-社会效益 | 中医确有专长考试完成率 |  | 100% | 100% | 6 | 6
| 2-效益指标 | 24-可持续影响 | 合格卫生专业技术人员人数 |  | 提高3% | ≥3% | 6 | 6
| 3-满意度指标 （10分） | 31-服务对象满意度 | 考生满意度 |  | ≥90% | ≥95% | 10 | 10
总 分 | [6 empty] | 100 | 79.77

## 医疗卫生机构高质量发展科技支撑项目
自治区项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 医疗卫生机构高质量发展科技支撑项目
主管部门 |  |  | 自治区卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 |  | 自治区卫生健康干部培训中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 3.5 | 0 | 0 |  | 10 | 0% | 0
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 | 3.5 | 0 | 0 |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 2024年6月—2024年12月住院医师规范化培训现状调查及质量提升研究准备阶段：1.完成住院医师规范化培训教学方法、考核制度、培训效果、督导管理和心理健康等方面的文献检索和资料整理；2.在资料整理的基础上，明确研究问题、目标和方法，制定详细的研究计划，包括任务分工、调查问卷和访谈提纲的设计等；3.确定问卷调查、访谈提纲，并进行初步的测试，保证在实施阶段能够顺利应用。 |  |  |  |  | 完成了住院医师规范化培训现状调查及质量提升研究准备工作，针对住院医师、带教师资和管理人员不同人群分别设计开发了一套可长期执行的《宁夏住院医师规范化培训全流程调查问卷》和半结构化的访谈提纲，制定了研究计划，并对8家培训基地进行初步的测试，保证在实施阶段能够顺利应用。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 完成《宁夏住院医师规范化培训全流程调查问卷》 |  | 3套 | 3套 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 宁夏住院医师规范化培训现状调查及质量提升研究计划完成率 |  | ≧80% | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 设计调查问卷和访谈提纲时限 |  | 2024年12月底 | 2024-12-01 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 2024年12月底前完成研究计划、调查问卷、访谈提纲等前期准备工作 |  | 无费用支出 | 无费用支出 | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益 | 住院医师规范化培训现状调查培训基地覆盖数 |  | 8家 | 8家 | 15 | 15
|  | 可持续 影响指标 | 住院医师规范化培训结业考核通过率 |  | ≧80% | 87.64% | 15 | 15
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度 指标 | 培训基地对培训现状调查的满意度 |  | ≧80% | 92.2% | 10 | 10
总 分 | [6 empty] | 100 | 90

## 宁夏住院医师规范化培训结业考核与评价体系建设
自治区项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 宁夏住院医师规范化培训结业考核与评价体系建设
主管部门 |  |  | 自治区卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 |  | 自治区卫生健康干部培训中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | —
|  |  | 上年结转资金 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成2024年石嘴山市住院医师规范化培训基地调研。 |  |  |  |  | 完成2024年石嘴山市住院医师规范化培训基地调研。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 2024年石嘴山市住院医师规范化培训基地调研次数 |  | 1次 | 1次 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 2024年石嘴山市住院医师规范化培训基地调研完成率 |  | ≧80% | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2024年石嘴山市住院医师规范化培训基地调研完成时限 |  | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 调研费用 |  | 0.25万元 | 0.25万元 | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 住院医师规范化培训基地调研覆盖数 |  | 1家 | 1家 | 15 | 15
|  | 可持续 影响指标 | 石嘴山市住院医师规范化培训培训结业考核通过率 |  | ≧80% | 100% | 15 | 15
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度 指标 | 调研基地满意度 |  | ≧85% | 90% | 10 | 10
总 分 | [6 empty] | 100 | 100