## 履行职责综合经费
自治区项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 履行职责综合经费
主管部门 |  |  | 自治区卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 |  | 自治区医药卫生学会服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 46.47 | 46.47 | 42.03 |  | 10 | 90.45% | 9.045
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 45 | 45 | 40.56 |  | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 | 1.47 | 1.47 | 1.47 |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 做好卫生系统有关学会的指导、管理和协调工作；做好医疗事故技术鉴定专家库专家培训工作；做好《宁夏医学杂志》的编辑、出版、发行及相关工作；做好宁夏回族自治区卫生健康委员会社会组织党委日常工作；做好三年一次的医师定期考核工作。 |  |  |  |  | 做好完成了卫生系统有关学会的指导、管理和协调工作；完成了12期《宁夏医学杂志》的编辑、出版、发行及相关工作；完成了宁夏回族自治区卫生健康委员会社会组织党委日常工作；完成了三年一次的医师定期考核的部分工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 指标1：《宁夏医学杂志》出版刊数 |  | 12期 | 12期 | 5 | 5
|  |  | 指标2：编辑人员出差次数 |  | 4人次 | 4人次 | 5 | 5
|  |  | 指标3：社会组织党委培训人次 |  | 120人次 | 120人次 | 5 | 5
|  |  | 指标4：医疗事故技术鉴定专家培训人数 |  | 300人次 | 0人次 | 2 | 0 | 2024年专家库组建完成较晚，没来得及在本年完成培训，预计在2025年开展培训。
|  |  | 指标5：指导管理的一级学协会个数 |  | 24个 | 24个 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 指标1：《宁夏医学杂志》质量合格率 |  | ≥95% | ≥95% | 5 | 5
|  |  | 指标2：社会组织党委工作完成率 |  | ≥90% | 95% | 5 | 5
|  |  | 指标3：卫生系统有关学会考核合格率 |  | ≥80% | 81.48% | 5 | 5
|  |  | 指标4：医疗事故技术鉴定专家培训合格率 |  | ≥70% | 0 | 2 | 0 | 2024年专家库组建完成较晚，没来得及在本年完成培训，预计在2025年开展培训。
|  | 时效指标 | 指标1：《宁夏医学杂志》出版时间 |  | 每月月底前 | 每月月底前 | 2 | 2
|  |  | 指标2：社会组织党委培训工作完成时间 |  | 12月底前 | 12月 | 2 | 2
|  |  | 指标3：医疗事故技术鉴定培训工作完成时间 |  | 12月底前 | 未完成 | 2 | 0 | 2024年专家库组建完成较晚，没来得及在本年完成培训，预计在2025年开展培训。
|  |  | 指标4：医师定期考核工作完成时间 |  | 12月底前 | 12月 | 2 | 1 | 医师定期考核工作总结会议和资料报送工作预计在2025年完成。
|  | 成本指标 | 指标1：《宁夏医学杂志》编辑出版工作费用 |  | 220000元 | 220000元 | 3 | 3
|  |  | 指标2：管理协调一级学协会工作费用 |  | 33000元 | 33000元 | 3 | 3
|  |  | 指标3：继教项目评审工作费用 |  | 7000元 | 0元 | 1 | 0 | 本年由于单位职责调整，该项工作不再由我中心负责
|  |  | 指标4：社会组织党委工作费用 |  | 80000元 | 80000元 | 3 | 3
|  |  | 指标5：医疗事故技术鉴定工作费用 |  | 30000元 | 0元 | 3 | 0 | 2024年专家库组建完成较晚，没来得及在本年完成培训，预计在2025年开展培训。
|  |  | 指标6：医师定期考核工作费用 |  | 80000元 | 65600元 | 3 | 2 | 医师定期考核工作总结会议和资料报送工作预计在2025年完成。
|  | 社会效益 指标 | 指标1：《宁夏医学杂志》影响因子提升百分比 |  | ≥2% | 2.51% | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 指标1：医师定期考核通过率较上一周期提升百分比 |  | ≥1% | 1.56% | 10 | 10
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度 指标 | 指标1：一级学协会满意度 |  | ≥95% | ≥95% | 10 | 10
总 分 | [6 empty] | 100 | 87.045

## 博士补助经费
自治区项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 2024年自治区博士硕士补助经费
主管部门 |  |  | 自治区卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 |  | 自治区医药卫生学会服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 4.8 | 4.8 | 4.8 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |  | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按照《自治区人力资源和社会保障厅关于拨付2024年度博士硕士工作补助经费的通知》要求，我中心2024年有一名博士毕业，需兑现补助经费。 |  |  |  |  | 按照《自治区人力资源和社会保障厅关于拨付2024年度博士硕士工作补助经费的通知》要求，我中心兑现了该博士的补助经费。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 指标1：博士人数 |  | 1人 | 1人 | 12.5 | 12.5
|  | 质量指标 | 指标1：人才战略实施合格率 |  | ≥95% | ≥95% | 12.5 | 12.5
|  | 时效指标 | 指标1：资金支付时限 |  | 资金拨付后，按照单位报销流程立即支付 | 资金拨付后，按照单位报销流程立即支付 | 12.5 | 12.5
|  | 成本指标 | 指标1：博士工作补助经费 |  | 4.8万元 | 4.8万元 | 12.5 | 12.5
| 效 益 指 标 （30分） | 社会效益 指标 | 指标1：中心专业技术人才总量占比 |  | 增加8.33% | 增加8.33% | 15 | 15
|  | 可持续 影响指标 | 指标1：单位科技创新能力提升 |  | ≥5% | 6% | 15 | 15
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度 指标 | 指标1：高层次人才满意度 |  | ≥95% | ≥95% | 10 | 10
总 分 | [6 empty] | 100 | 100