附件1

| 中央对地方转移支付项目绩效评价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 危重孕产妇和新生儿诊断救治能力提升 |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 国家卫生健康委 |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  | 宁夏回族自治区卫生健康委 |  | 实施单位 |  | 吴忠市人民医院、固原市妇幼保健院、北京大学第一医院宁夏妇女儿童医院（宁夏回族自治区妇幼保健院） |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A) |  |
|  |  | 年度资金总额： | 1300 | 0 |  | 0 |  |
|  |  | 其中：中央补助 | 1300 | 0 |  | 0 |  |
|  |  | 地方资金 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金（包括结转结余） | 0 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |
|  | 支持1个危重孕产妇救治中心、1个危重新生儿救治中心和1个产前诊断机构能力建设，提升辖区危重孕产妇救治能力，新生儿疾病诊断、治疗能力，产前筛查和产前诊断服务能力，切实降低孕产妇死亡率、婴儿死亡率和出生缺陷发生率，提高出生人口素质。 |  |  | 已支持1个危重孕产妇救治中心，1个危重新生儿救治中心、1个产前诊断机构建设。2024年全区孕产妇死亡率5.74/10万，婴儿死亡率2.28‰，达到宁夏历史最低水平。产前筛查率88.5%，较2023年85.2%增长3.3个百分点。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 |  | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 支持危重孕产妇救治中心数量 | 1个 | 1个 |  |  |
|  |  |  | 支持危重新生儿救治中心数量 | 1个 | 1个 |  |  |
|  |  |  | 支持产前诊断机构数量 | 1个 | 1个 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 孕产妇死亡率 | 较上一年下降或≤10/10万 | 5.74/10万 |  |  |
|  |  |  | 婴儿死亡率 | 较上一年下降或≤2.5‰ | 2.28‰ |  |  |
|  |  |  | 产前筛查率 | 较上一年提升 | 较上一年提升3.3个百分点 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 母婴安全保障水平 | 得到提升 | 得到提升 |  |  |
|  |  |  | 出生缺陷发生率 | 逐步降低 | 3.01/万 较上一年降低 4.20 个万分点 |  |  |
|  |  |  | 妇女儿童医疗负担 | 逐步降低 | 逐步降低 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 危重孕产妇和新生儿诊断救治能力提升项目单位相关科室DRG组数 | 较上一年提升 | 较上一年提升 |  |  |
|  |  |  | 危重孕产妇和新生儿诊断救治能力提升项目单位相关科室病例组合指数(CMI) | 较上一年提升 | 较上一年提升 |  |  |
|  |  |  | 产后出血防治、新生儿复苏、产前诊断等适宜技术推广应用和相关科研课题立项 | 逐步提升 | 逐步提升 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 较上一年提升 | 较上一年提升 |  |  |
| 说明 | 无。 |  |  |  |  |  |  |