## sheet1
项目绩效目标自评表
（2024年度）
转移支付名称 |  |  | 重大公共卫生-艾滋病监测项目
中央主管部门 |  |  | 国家疾病预防控制局
地方主管部门 |  |  | 宁夏回族自治区卫生健康委 宁夏回族自治区疾病预防控制局 |  |  | 资金使用单位 | 各级疾控机构、哨点医院
资金投入情况（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  |  | 执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 1686 | 1686 | 1551.3 |  |  | 92.0107 | 0.92011
|  |  | 其中：财政补助 | 1686 | 1686 | 1551.3 |  |  | 92.0107 | 0.92011
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  |  |  | 存在问题和改进措施 | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 根据国家下达任务数和绩效指标，制定了《宁夏艾滋病防治监测干预项目管理方案》，分配项目工作任务量及经费，并以县为单位制定绩效考核指标。 |  |  |  |  | 无 | 无
|  |  | 下达及时性 | 第一批资金拨付时间2021年12月28日，第二批资金拨付时间2024年8月2日。资金全部到位 |  |  |  |  | 无 | 无
|  |  | 拨付合规性 | 遵照国家相关法律、法规等拨付经费 |  |  |  |  | 无 | 无
|  |  | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。 |  |  |  |  | 无 | 无
|  |  | 执行准确性 | 按照上级下达或本级预算安排的金额执行不存在执行数偏离预算数的问题。依据工作任务完成进度支付经费。 |  |  |  |  | 无 | 无
|  |  | 预算绩效管理情况 | 在细化下达预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。 |  |  |  |  | 无 | 无
|  |  | 支出责任履行情况 | 对共同财政事权转移支付,按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。 |  |  |  |  | 无 | 无
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况
| 项目总目标：支持自治区、市、县区级疾控机构加强能力建设，加强艾滋病筛查、确证检测、CD4细胞、病毒载量和耐药检测能力建设，加强人员艾滋病、性病、丙肝、麻风病防控能力培训等，提高疾控系统疫情处置及检测能力，促进疾控机构服务水平不断提升。有效控制艾滋病疫情，减少艾滋病新发感染，全区艾滋病疫情继续控制在低流行水平。 |  |  |  |  | 各项目县区紧紧围绕《2024年艾滋病防治项目管理方案》主要工作，全区87家艾滋病筛查、确证实验室完成室间质量评价考核，对2家新增网络实验室专业技术人员开展培训。举办10余期全区艾滋病防治骨干人才培训，提升了全区艾滋病防治专业技术人员的服务能力。通过项目的实施不断加强能力建设，服务对象人群范围进一步扩大，基层医务人员的能力和服务水平不断提高，获得了服务群众的普遍认可。艾滋病疫情持续保持低流行态势，疫情趋稳，病例报告未见明显增加趋势。 1. 各地为需要治疗的病人提供艾滋病抗病毒治疗，艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率为111.3%（3239/2910），达到绩效目标要求。 2. 各地针对艾滋病传播重点人群开展艾滋病性病丙肝综合干预，艾滋病高危人群（暗娼、男男性行为人群）干预检测完成率为126.0%（4664/3701），达到绩效目标要求。 3.全区艾滋病病毒感染者和艾滋病病人随访检测比例为108.9%(3182/2920)，达到项目100%的工作要求。 4.戒毒药物维持治疗门诊治疗117人，保持率达到98.1%。 5.梅毒病例报告准确率。全区共核查梅毒2012例，报告准确率为99.8%(2007/2012)。 6.艾滋病中医治疗274人次。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施
| 产出指标(50分） | 数量指标 | 项目覆盖各级疾控机构数 |  |  | 27家 | 27家 | 2 | 2
|  |  | 艾滋病筛查、确证实验室能力建设 |  |  | 87个 | 87个 | 2 | 2
|  |  | 举办全区艾滋病、性病、丙肝、麻风病防治能力建设培训班 |  |  | 15期 | 15期 | 2 | 2
|  |  | 中医治疗艾滋病患者数量 |  |  | 200人次 | 274人次 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 全区筛查和确证实验室参与室间质量评价和治疗效果评估 |  |  | 100% | 全区87家艾滋病筛查、确证实验室室间质量评价考核参与率100%，治疗效果评估（包括CD4细胞、HIV病毒载量、耐药检测实验室）室间质量评价参与率100% | 5 | 5
|  |  | 艾滋病免费抗病毒治疗完成率 |  |  | 100% | 111%（3239/2910） | 5 | 5
|  |  | 艾滋病规范化随访干预比例 |  |  | 100% | 109%(3182/2920) | 5 | 5
|  |  | 以县区为单位推进艾滋病防治宣传教育“进社区、进企业、进医院、进校园、进家庭” |  |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 艾滋病高危人群（暗娼、男性同性性行为人群）检测比例 |  |  | 100% | 126%（4664/3701） | 5 | 5
|  | 时效指标 | 网络报告及时率 |  |  | 100% | 100% | 4 | 4
|  |  | 当年新报告病例首次随访（流调）及时率 | 当年新报告病例首次随访（流调）及时率 | 当年新报告病例首次随访（流调）及时率 | 100% | 100% | 4 | 4
|  |  | 当年新报告病例30天抗病毒治疗及时率 | 当年新报告病例30天抗病毒治疗及时率 | 当年新报告病例30天抗病毒治疗及时率 | 80% | 88% | 4 | 4
|  | 成本指标 | 自治区中央转移支付2024年重大传染病防控项目艾滋病监测项目经费 |  |  | 1686万元 | 1551.3万元 | 4 | 4
| 效益 指标(30分） | 社会效益 指标 | 持续推进宁夏艾滋病病毒感染者和艾滋病病人的规范化随访管理和治疗 |  |  | 100% | 109%(3182/2920) | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 艾滋病疫情处于低流行水平 |  |  | 良 | 继续保持良性低流行水平 | 15 | 15
| 满意度指标(10分） | 服务对象满意度指标 | 艾滋病病毒感染者和艾滋病病人权利义务知晓率 |  |  | 达到《中国遏制与防治艾滋病规划（2024—2030年）》95%以上的要求 | 艾滋病病毒感染者和艾滋病病人权利义务知晓率95.1%。 | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 99.2011
说明