## 附件1
2024年宁夏省（市）饮用水监测项目绩效自评表
转移支付名称 |  |  | 2024年宁夏饮用水卫生监测项目
中央主管部门 |  |  | 国家疾病预防控制局
地方主管部门 |  |  | 宁夏回族自治区疾病预防控制局 |  |  | 资金使用单位 | 全区各级疾控机构
资金投入情况（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/AX100％)
|  |  | 年度资金总额： |  | 361.71 | 273.08 |  | 75.5%
|  |  | 其中：中央补助 |  | 361.71 | 273.08 |  | 75.5%
|  |  | 地方资金 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。
|  |  | 下达及时性 | 严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度以及资金管理办法规定的时限要求分解下发。
|  |  | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定拨付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。
|  |  | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。
|  |  | 执行准确性 | 按照上级下达或本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数的问题。
|  |  | 预算绩效管理情况 | 在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。
|  |  | 支出责任履行情况 | 对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况
| 掌握饮用水卫生安全状况，及时发现和处置饮用水卫生安全隐患，防范饮用水污染危害人群健康，为科学决策和有针对性保障饮用水卫生安全提供依据。 |  |  |  |  | 按照年初项目管理方案既定目标，完成了枯水期和丰水期监测工作，全区应完成监测水样数2096份，实际完成2199份，水样监测完成率104.91%。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值 | 全年实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标（50） | 数量指标 | 城市饮水监测任务量（监测点数量） |  |  | 338 | 367 |  | 10 | 10 | 无
|  |  | 农村饮用水监测任务量（监测点数量） |  |  | 710 | 733 |  | 10 | 10 | 无
|  | 质量指标 | 水样监测完成率 |  |  | 100% | 104.9% |  | 10 | 10 | 无
|  |  | 乡镇监测覆盖率 |  |  | 100% | 100% |  | 10 | 10 | 无
|  | 时效指标 | 饮用水水质监测工作完成时限 |  |  | 2024年12月底 | 2024年12月底 |  | 5 | 5 | 无
|  | 成本指标 | 各级技术培训和督导、水样采集检测、质量控制 |  |  | 361.71万元 | 273.08万元 |  | 5 | 4 | 2025年继续执行
| 效 益 指 标（30） | 经济效益 指标 | －
|  | 社会效益 指标 | 水质监测信息公开 |  |  |  | 保证了广大人民群众的知情权，保障了饮水安全。 |  | 15 | 15 | 无
|  | 生态效益 指标 | －
|  | 可持续影响指标 | 全区实验室水质检测能力提升 |  |  |  | 保持和提升各级疾控中心水质检测能力。 |  | 15 | 15 | 无
| 满意度指标（10） | 服务对象 满意度指标 | 水质监测信息公开群众满意度 |  |  | 较上年度提高 | 水质监测信息公开及时，使群众及时了解相关信息。 |  | 10 | 10 | 无
总分 | [8 empty] | 100 | 94
说明 | 无。