## 1.中央项目自评表
2024年消毒监测与评价项目绩效目标自评表
（2024年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 2024年消毒监测与评价项目
中央主管部门 |  |  | 国家疾病预防控制局
地方主管部门 |  |  | 自治区疾控局 |  | 资金使用单位 | 自治区、银川市、固原市、石嘴山市、中卫市、吴忠市疾控中心
资金投入情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  |  |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 64 | 29.5696 |  |  |  | 46.2%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 64 | 29.5696 |  |  |  | 46.2%
自治区财政资金
地方资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 根据项目方案要求，测算各级疾控中心仪器设备和试剂耗材购买、宣传培训、技术指导等费用，进行科学下达
|  |  | 下达及时性 | 2024年年初根据资金分配方案及时下达
|  |  | 拨付合规性 | 严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度以及资金管理办法规定的时限要求分配、下发、拨付、使用和执行
|  |  | 使用规范性 | 严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度以及资金管理办法规定的时限要求分配、下发、拨付、使用和执行
|  |  | 执行准确性 | 各项目参加单位严格按照方案要求，拨付经费只用于试剂耗材、宣传培训等
|  |  | 预算绩效管理情况 | 细化下达预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价
|  |  | 支出责任履行情况 | 各单位严格按照预算及方案中工作任务履行支出职责
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 根据《国家疾控局综合司关于印发全国城乡饮用水水质监测工作方案（2024年版）等5个方案的通知》国疾控综卫免函[2024]85号要求，在全区5个市级监测点开展消毒监测与评价项目，通过开展消毒工作情况调查、监测与评价、消毒科普知识宣传，掌握重点场所消毒工作现状，引导公众科学消毒，提高公众健康素养，保障人民群众生命健康。 |  |  |  | 2024年消毒监测与评价项目项目任务已于12月份完成，向自治区疾控局和国家疾控局提交了项目报告。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 托幼机构采样类型 |  | ≥5种 | 9种 | 5 | 5
|  |  | 托幼机构采样数量 |  | ≥2500份 | 2616份 | 5 | 5
|  |  | 现场消毒效果评价次数 |  | ≥5次/年 | 5次 | 3 | 3
|  |  | 现场消毒效果评价报告 |  | ≥10份/年 | 10份 | 3 | 3
|  |  | 消毒能力调查 |  | ≥5次/年 | 5次 | 1 | 1
|  |  | 消毒专业技术培训 |  | 5-10次/年 | 14次 | 2 | 2
|  |  | 消毒科普知识宣传 |  | ≥10次/年 | 11次 | 1 | 1
|  | 质量指标 | 五市疾控机构消毒专业技术能力和消毒处置能力 |  | 逐步增加 | 逐步增加 | 2 | 2
|  |  | 重点场所消毒工作监测数据上报质量 |  | 逐步增加 | 逐步增加 | 5 | 5
|  |  | 消毒监测工作采样种类和数量 |  | 逐步增加 | 逐步增加 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 2024年消毒监测与评价项目完成时间 |  | 12月底 | 12月 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 下达项目经费64万元 |  | 64万元 | 29.5696万元 | 10 | 5 | 采购结余
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | －
|  | 社会效益 指标 | 大众对消毒知识知晓程度 |  | 显著提升 | 显著提升 | 10 | 10
|  | 生态效益 指标 | 全区消毒能力和消毒质量 |  | 显著提升 | 显著提升 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 引导公众科学消毒 |  | 中长期 | 中长期 | 10 | 10
……
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 消毒培训满意度 |  | ≥90% | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 90
说明 | 无。