## 自评表
鼠疫防治项目绩效目标自评表
（2024年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 2024年宁夏鼠疫中转项目
中央主管部门 |  |  | 国家疾病预防控制局
地方主管部门 |  |  | 自治区疾病预防控制局 |  |  | 资金使用单位 | 自治区、银川市、灵武市、平罗县、盐池县、海原县、西吉县、原州区疾病预防控制中心。
资金投入情况（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 195.5 | 195.5 | 195.5 |  | 100%
|  |  | 其中：中央补助 | 195.5 | 195.5 | 195.5 |  | 100%
地方资金
其他资金(上年结转)
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。 |  |  |  | 无
|  |  | 下达及时性 | 严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度以及资金管理办法规定的时限要求分解下发。 |  |  |  | 无
|  |  | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定拨付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 |  |  |  | 无
|  |  | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。 |  |  |  | 无
|  |  | 执行准确性 | 按照上级下达或本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数的问题。 |  |  |  | 无
|  |  | 预算绩效管理情况 | 在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。 |  |  |  | 无
|  |  | 支出责任履行情况 | 对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。 |  |  |  | 无
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况
| 2024年鼠疫疫源地监测面积要覆盖1900平方公里，完成捕鼠及病原学检测5543只，血清学监测2704份，媒介病原学检测3044组；动物间及人间疫情处置率100%；疫源地鼠疫防治知识群众知晓率达到85%以上。 |  |  |  |  | 2024年完成样方调查1925公顷，动物病原检测共剖检各种鼠类5543只，无阳性样本检出；媒介蚤病原学检测3044组，无阳性样本检出；动物血清检测2704份，无阳性样本检出，各项监测指标完成率均达100%；疫源地鼠疫防治知识群众知晓率达到85%以上。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标(50分） | 数量指标 | 鼠疫监测面积 |  |  | 1900平方公里 | 1925平方公里 | 5 | 5 | 无
|  |  | 鼠疫动物病原学检测数 |  |  | 3600只 | 5543只 | 5 | 5 | 无
|  |  | 鼠疫动物血清学检测数 |  |  | 1400份 | 2704份 | 5 | 5 | 无
|  |  | 鼠疫媒介病原学检测数 |  |  | 1700组 | 3044组 | 5 | 5 | 无
|  | 质量指标 | 达到国家鼠疫监测要求 |  |  | 是 | 是 | 10 | 10 | 无
|  |  | 是否发生鼠疫实验室生物安全事件 |  |  | 否 | 否 | 10 | 10 | 无
|  | 时效指标 | 项目执行单位完成时限 |  |  | 2024-12-01 | 按期完成 | 5 | 5 | 无
|  | 成本指标 | 投入与产出成正比，项目执行情况 |  |  | 资金执行率90% | 90% | 5 | 5 | 无
| 效 益 指 标（30分） | 经济效益 指标 | －
|  | 社会效益 指标 | 鼠疫疫情处置率 |  |  | 100% | 100% | 10 | 10 | 无
|  |  | 鼠疫疫情及时报告率 |  |  | 100% | 100% |  |  | 无
|  |  | 鼠疫疫情 |  |  | 有效处置 | 有效处置 | 10 | 10 | 无
|  | 生态效益 指标 | －
|  | 可持续影响指标 | 专业技术人员业务水平 |  |  | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 | 无
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 群众鼠疫防控知识知晓率 |  |  | ≧85% | ＞90% | 10 | 10 | 无
总分 | [7 empty] | 100 | 100
说明 | 无