## 2023年结转自然基金项目
自治区项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 2023年结转自然基金项目
主管部门 |  |  | 宁夏科技厅 |  |  | 实施单位 |  | 宁夏回族医药研究所
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 0.65 | 0.65 | 0.65 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 |  | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成健脾复胃颗粒对胃癌前病变大鼠胃黏膜NF-κB p65、IkB-a含量影响的动物实验，撰写发表论文1篇 |  |  |  |  | 已完成全部动物实验及数据统计分析，撰写论文2篇，其中已发2篇。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 完成学术报告数量 |  | 2份 | 2份 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 发表论文数量 |  | 2篇 | 2篇 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 本年12月前完成项目进度百分比 |  | 80% | 80% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 经费到位数额 |  | 0.65万元 | 0.65万元 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 取得理论创新成果 |  | 1项 | 1项 | 15 | 15
|  | 可持续影响 指标 | 支持培养科研团队数量 |  | ≥1支 | 1支 | 15 | 15
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满 意度指标 | 科研人员课题成果满意度 |  | >90% | >90% | 10 | 10
总 分 | [6 empty] | 100 | 100

## 2024年自然基金项目
自治区项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 2024年自然基金项目
主管部门 |  |  | 宁夏科技厅 |  |  | 实施单位 |  | 宁夏回族医药研究所
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 27.7 | 27.7 | 18.77 |  | 10 | 67.76% | 6.7
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 15.7 | 15.7 | 6.77 |  | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 | 12 | 12 | 12 |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过研究明确1个鸡娃草提取物诱导 MCF-7 细胞凋亡的作用，为其在乳腺癌的临床治疗方面提供实验依据； MTT法检测不同浓度LBP对MCF乳腺癌细胞存活率的影响，筛选最佳的药物浓度及作用时间，流式检测凋亡率；开展青龙衣促黑色素实验。 |  |  |  |  | 正在开展鸡娃草药材1个提取物对MCF-7细胞作用的研究；MTT法检测不同浓度LBP对MCF乳腺癌细胞存活率的影响，筛选最佳的药物浓度及作用时间；通过开展分子细胞学实验，证实了青龙衣三种提取物能促进人皮肤黑色素的增值；并证实通过上调MITF 及其调控的TYR、TRP-1、TRP-2达到促进人皮肤组织的黑色素生成作用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 完成学术报告数量 |  | 3份 | 2份 | 15 | 10
|  | 质量指标 | 发表论文数量 |  | 3篇 | 2篇 | 15 | 10
|  | 时效指标 | 本年12月前完成项目进度百分比 |  | 80% | 80% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 经费到位数额 |  | 27.7万元 | 27.7万元 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 取得理论创新成果 |  | 1项 | 1项 | 15 | 15
|  | 可持续影响 指标 | 支持培养科研团队数量 |  | ≥1支 | 1支 | 15 | 15
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满 意度指标 | 科研人员课题成果满意度 |  | >90% | >90% | 10 | 10
总 分 | [6 empty] | 100 | 86.7

## 2023年结转医疗机构高质量发展科技支撑项目
自治区项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 2023结转年医疗机构高质量发展科技支撑项目
主管部门 |  |  | 宁夏卫生健康委 |  |  | 实施单位 | 宁夏回族医药研究所
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 10 | 100% |  | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 |  | — |  |  | —
|  |  | 上年结转资金 | 1.74 | 1.74 |  | — |  |  | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过动物实验研究，以明确升降平喘止咳丸对炎症因子的影响及通过调节Th1/Th2平衡治疗支气管哮喘的作用机理，从而为院内制剂升降平喘止咳丸在临床上的进一步推广使用提供依据。采用免疫组化、qPCR技术，检测PLGC模型大鼠以及应用健脾复胃颗粒干预后PLGC大鼠胃黏膜IL-6介导的JAK/STAT3信号通路上IL-6、JAK、STAT3以及EGF、CyclinD1、Bcl-xL、c-myc、mcl-1、VEGF等基因的表达。利用化学方法，发现补骨脂抗肿瘤成分，明确补骨脂醇提物中的化学成分。 |  |  |  |  | 通过动物实验研究，已明确升降平喘止咳丸对炎症因子的影响及通过调节Th1/Th2平衡治疗支气管哮喘的作用机理。完成免疫组化、qPCR实验。利用化学方法，发现补骨脂抗肿瘤成分，明确补骨脂醇提物中的化学成分。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 完成elisa法检测IFN-γ、IL-4、IL-5 |  | 1项 | 1项 | 10 | 10
|  |  | 发现补骨脂抗肿瘤活性成分 |  | 1项 | 1项 | 5 | 5
|  |  | 开展免疫组化、qPCR实验数量 |  | 1项 | 1项 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 发表期刊论文数量 |  | 1篇 | 0 | 10 | 0
|  | 时效指标 | 项目及时完成率 |  | 60% | 60% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 经费到位数额 |  | 1.74万元 | 1.74万元 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 取得理论创新成果 |  | 1项 | 1项 | 15 | 15
|  | 可持续影响 指标 | 支持培养科研团队数量 |  | ≥1支 | 1支 | 15 | 15
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满 意度指标 | 科研人员课题成果满意度 |  | >90% | >90% | 10 | 10
总 分 | [6 empty] | 100 | 90

## 2024年医疗机构高质量发展科技支撑项目
自治区项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 2024年医疗机构高质量发展科技支撑项目
主管部门 |  |  | 宁夏卫生健康委 |  |  | 实施单位 | 宁夏回族医药研究所
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 5.6 | 5.6 | 2 | 10 | 35.7% |  | 3.6
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 5.6 | 5.6 |  | — |  |  | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 |  | — |  |  | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 本项目进行消痤微乳凝胶制剂的质量评价和抗痤疮作用的动物实验研究，形成结题报告1篇，发表论文1篇。 |  |  |  |  | 本项目进行消痤微乳凝胶制剂的质量评价和抗痤疮作用的动物实验研究。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 完成抗痤疮作用动物实验研究数量 |  | 1项 | 1项 | 10 | 10
|  |  | 完成制剂的质量评价实验研究数量 |  | 1项 | 1项 | 5 | 5
|  |  | 完成项目结题报告数量 |  | 1篇 | 0 | 5 | 0
|  | 质量指标 | 发表期刊论文数量 |  | 1篇 | 0 | 10 | 0
|  | 时效指标 | 项目及时完成率 |  | 60% | 50% | 10 | 9
|  | 成本指标 | 经费到位数额 |  | 5.6万元 | 5.6万元 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 取得理论创新成果 |  | 1项 | 1项 | 15 | 15
|  | 可持续影响 指标 | 支持培养科研团队数量 |  | ≥1支 | 1支 | 15 | 15
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满 意度指标 | 科研人员课题成果满意度 |  | >90% | >90% | 10 | 10
总 分 | [6 empty] | 100 | 77.6

## 2023年中医药事业传承与发展（中药材）
自治区项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 2023年中医药事业传承与发展（中药材）
主管部门 |  |  | 宁夏卫生健康委 |  |  | 实施单位 |  | 宁夏回族医药研究所
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 33.26 | 33.26 | 33.26 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 |  | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 | 33.26 | 33.26 | 33.26 |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 2023至2025年，计划建设1个面积不少于30亩的药用植物种质资源保存圃，其中药用植物种苗繁育圃3亩、中药材种质圃27亩；建设1个面积200－300亩的中药材生态种植示范基地；开展苦味枸杞种苗繁育和关键技术研究。 |  |  |  |  | 截止2024年12月份，已经完成1亩中药材种子种苗繁育基地的种植任务。10亩药用植物种质资源保存圃已完成区块规划与路面铺设。100亩中药材生态种植展示区正在建设中；已完成50亩珍稀濒危药用植物蒙古扁桃种苗繁育和种植。研究所与同心县润源中药材种植专业合作社签订委托种植合作协议，目前已完成100亩道地药材银柴胡种植；研究所改造装修建立了30平米的苦枸杞种苗繁育实验室，开展种苗繁育工作，目前已完成1000瓶的种苗扩增与繁育工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 完成50-100亩的中药材生态种植示范区建设 |  | 100亩 | 100亩 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 建设苦枸杞组织培养室数量 |  | 1个 | 1个 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目及时完成率 |  | 完成100% | 完成100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 经费到位数额 |  | 33.26万元 | 33.26万元 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 获得实践创新经验 |  | 1项 | 1项 | 15 | 15
|  | 可持续影响 指标 | 支持培养科研团队数量 |  | ≥1支 | 1支 | 15 | 15
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满 意度指标 | 服务对象满意 |  | 85% | 85% | 10 | 10
总 分 | [6 empty] | 100 | 100

## 2024年中药资源保障能力提升
自治区项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 2024年中药资源保障能力提升项目
主管部门 |  |  | 宁夏卫生健康委 |  |  | 实施单位 |  | 宁夏回族医药研究所
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 86 | 86 | 82 |  | 10 | 95.3% | 9.5
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 86 | 86 | 82 |  | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 2024年主要计划完成10亩引种5-10种的药用植物种质资源保存圃、1亩育种1-2种中药材种子种苗繁育，继续维护100亩亩中药材生态种植展示区，100亩珍稀濒危药用植物蒙古扁桃种苗繁育及规范化种植，100亩道地药材银柴胡种植。通过项目实施，以推进我区中药材种子种苗繁育体系建设和中药材生态化种植，促进珍稀濒危药用植物规模化繁育种植和优质道地药材资源恢复。 |  |  |  |  | 截止2024年12月份，已经完成1亩中药材种子种苗繁育基地的种植任务。10亩药用植物种质资源保存圃已完成区块规划与路面铺设。100亩中药材生态种植展示区正在建设中；已完成50亩珍稀濒危药用植物蒙古扁桃种苗繁育和种植。研究所改造装修建立了30平米的苦枸杞种苗繁育实验室，开展种苗繁育工作，目前已完成1000瓶的种苗扩增与繁育工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 完成200亩生态种植示范基地的种植 |  | 200亩 | 200亩 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 实验室及展示区建设率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  |  | 中药制剂科学研究数量 |  | 2项目 | 2项 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目及时完成率 |  | 完成95%以上 | 完成95% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 经费到位数额 |  | 86万元 | 86万元 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 获得实践创新经验 |  | 1项 | 1项 | 15 | 15
|  | 可持续影响 指标 | 支持培养科研团队数量 |  | ≥1支 | 1支 | 15 | 15
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满 意度指标 | 科研人员满意度 |  | 85% | 85% | 10 | 10
总 分 | [6 empty] | 100 | 99.5